**Выполнение плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015-2020 годах»**

**за I квартал 2017 год**

План реализации мероприятий и методики расчета значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2017-2019 годы утвержден приказом департамента по охране животного мира Новосибирской области от 18.04.2017 г. № 125.

**I. Сведения о выполнении целевых индикаторов**

Фактическое значения целевого индикатора 9 «Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Новосибирской области» составило 56,4 %, что превысило плановый показатель на 0,1 процентных пункта.

Фактическое значение целевого индикатора 10 «Обеспеченность бланками охотничьих билетов и бланками разрешений на добычу охотничьих ресурсов» составило 100 % от заявленного количества.

Фактическое значения целевого индикатора 11 «Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены акты о привлечении к административной или уголовной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений» составило 84,9 % при годовом плане 97 %.

**II. Сведения о выполнении основных мероприятий**

**Задача 1. Охрана и воспроизводство животного мира, устойчивое использование охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области**

*Заключение охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в отношении охотничьих угодий, расположенных на территории Новосибирской области*

Важным результатом реализации государственной политики в сфере охотничьего хозяйства является расширение площадей закрепленных охотничьих угодий, что создает условия для развития охотничьего хозяйства, повышения эффективности сохранения охотничьих ресурсов, обеспечивает рост численности большинства видов охотничьих ресурсов.

Общая площадь охотничьих угодий составляет 15 600 тыс. га, из них:

6 797,79 тыс. га общедоступных охотничьих угодий;

8 802,21 тыс. га предоставлены юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для ведения охотничьего хозяйства, в том числе 274,44 тыс. га в отчетный период, что превысило плановый показатель на 2,9 процентных пункта.

По итогам проведенных аукционов, заключены 7 охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в отношении охотничьих угодий, расположенных на территории Новосибирской области.

В настоящее время охотхозяйственная деятельность осуществляется 69 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

*Обеспечение ведения легитимной охоты на территории Новосибирской области*

В отчетный период изготовлены 150 000 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов для любительской и спортивной охоты, в том числе:

100 000 бланков на добычу птиц;

50 000 бланков на добычу пушных животных.

По состоянию на 09.04.2017 г. выданы 3 308 разрешений и 1 589 охотничьих билетов единого федерального образца, что составило 100 % от заявленной потребности, при этом осуществлялась выдача памяток о предупреждении правонарушений в области охоты.

*Обеспечение ведения производственного охотничьего контроля*

Активно осуществлялся надзор за соблюдением гражданами требований законодательства в области охраны объектов животного мира, который обеспечивают 58 государственных инспекторов в административных районах области. При осуществлении федерального охотничьего надзора за отчетный период выявлено 510 фактов нарушения законодательства в области охраны и использования объектов животного мира, по 420 вынесены акты о привлечении к административной либо уголовной ответственности, что составило 84,9 % при годовом плане 97 %.

Для обеспечения ведения производственного охотничьего контроля производственным охотничьим инспекторам выданы 22 производственных удостоверения с нагрудными знаками, что составило 100 % от заявленного количества. При вручении инспекторам удостоверений и нагрудных знаков производственного охотничьего контроля выдавались памятки о предупреждении правонарушений в области охоты.

**Задача 2. Сохранение и обеспечение устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области**

*Подготовка нормативно-технических документов для функционирования заказников*

Подготовлены материалы и оплачены услуги по проведению государственной экологической экспертизы проектов нормативно-технических документов по 5 заказникам – Ордынский, Колтыракский, Чановский, Здвинский, Мануйловский.

С целью предупреждения правонарушений и формирования позитивного правосознания населения различных возрастных групп проведен ряд мероприятий:

- проведено заседание Совета при департаменте по охране животного мира Новосибирской области по вопросам охраны, контроля, воспроизводства и регулирования использования объектов животного мира на территории Новосибирской области (в том числе по вопросам профилактики правонарушений, направленной на разъяснение гражданам о неукоснительном соблюдении законодательства, регулирующего правила охоты);

- при участи редакции газеты «Комсомольская правда» (Новосибирский филиал) начался цикл съемки фильмов-презентаций о заказниках Новосибирской области: в отчетный период создан фильм «Странные танцы сибирских косуль» по заказнику «Маяк» в Кочковском районе, который размещен на официальном сайте ГКУ НСО «Природоохранная инспекция». На страницах газеты «Комсомольская правда» размещена публикация по заказнику «Северный».

- подготовлен видеорепортаж о заказнике «Мануйловский» и осуществлена его трансляция на телевизионном канале НСК 49.

**III. Использование бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий Программы**

Финансирование мероприятий государственной программы осуществлялось в соответствие с Законом Новосибирской области от 28.12.2016 № 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю бюджетных средств областного бюджета – департаменту по охране животного мира Новосибирской области.

Фактические затраты на реализацию программных мероприятий в 1 квартале 2017 г. составили 12 102,64 тыс. руб. при плане 15 778,73 тыс. руб. (или 76,7 % от плана), в том числе:

из средств федерального бюджета – 2 683,09 тыс. руб. (план – 4 395,5 тыс. руб.);

из средств областного бюджета – 9 419,55 тыс. руб. (план – 11 383,23 тыс. руб.).

Причиной недовыполнения плана явилась экономия средств при проведении торгов.

Превышение затрат по подготовке нормативно-технических документов для функционирования заказников в сравнении с планом связано с длительностью проведения экспертизы и дальнейших согласований для внесения изменений в нормативные документы.

**IV. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

Среди основных проблем, сдерживающих развитие курируемой департаментом сферы можно выделить:

- сокращение финансирования на обеспечение государственных заказников необходимыми материально-техническими ресурсами, биотехническими и воспроизводственными сооружениями;

- отсутствие финансовых ресурсов на материально-техническое обеспечение межрайонных оперативных групп охотничьего надзора, осуществляющих свою деятельность в отдаленных и труднодоступных охотничьих угодьях Новосибирской области.

Сокращение финансирования по программе приводит к недостижению целевых индикаторов и ставит под сомнение эффективность реализации государственной программы.

В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о возможности увеличения объема финансирования государственной программы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с внесением изменений в Закон об областном бюджете Новосибирской области.

*Таблица № 1*

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении значений целевых индикаторов плана реализации мероприятий и методики расчета значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области, утвержденного приказом департамента по охране животного мира Новосибирской области

от 18.04.2017 № 125

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измере-ния | Значение целевого индикатора | Примечание |
| План на отчетный2017 год | Факт с начала отчетного 2017года | План на отчетный I квартал | Факт отчетного I квартала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015-2020 годах» |
| Цель государственной программы: обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов Новосибирской области |
| Задачи 1 Охрана и воспроизводство животного мира, устойчивое использование охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области | 1. Рост численности основных видов охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области (к уровню 2015 года), в том числе:лось | % | 115 | - | - | - |  |
|  | косуля |  | 110 | - | - | - |
|  | соболь |  | 100 | - |  | - |
|  | 4. Обеспеченность межрайонных оперативных групп охотничьего надзора, осуществляющих свою деятельность в отдалённых и труднодоступных охотничьих угодьях Новосибирской области, вездеходной техникой, плавсредствами и другим оборудованием | % | 11,4 | - | - | - |  |
|  | 5. Достоверность информации о численности охотничьих ресурсов | % | 86 | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 6. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | % | 80 | - | - | - |  |
|  | 7. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | % | 55 | - | - | - |  |
|  | 9. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Новосибирской области | % | 56,3 | 56,4 | 56,3 | 56,4 |  |
|  | 10. Обеспеченность бланками охотничьих билетов и бланками разрешений на добычу охотничьих ресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 11. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены акты о привлечении к административной или уголовной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | % | 97 | 84,9 | 80 | 84,9 |  |
| Задача 2Сохранение и обеспечение устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области (далее - заказники) | 12. Доля заказников, с уточненными границами и оборудованными информационными знаками, согласно положениям о создании заказников | % | 93,7 | - | - | - |  |
|  | 13. Доля заказников, обеспеченных надлежащими материально-техническими условиями для их функционирования | % | 69,4 | - | - | - |  |
|  | 14. Доля заказников, имеющих действующее научное обоснование их организации и устройства  | % | 45,8 | - | - | - |  |
|  | 16. Доля заказников, на которых проведены работы по определению местоположения границ объекта землеустройства – границ зоны с особыми условиями использования территории | % | 100 | - | - | - |  |
|  | 17. Обеспеченность заказников биотехническими и воспроизводственными сооружениями до необходимых нормативов, предусмотренных проектами их организации устройства | % | 30,9 | - | - | - |  |

*Таблица № 2*

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области, утвержденного приказом департамента

по охране животного мира Новосибирской области от 18.04.2017 № 125

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетнойклассификации | Значение показателя | Ответственный исполни-тель | Ожидаемый результат(краткое описание) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | План на отчетный 2017 год | Факт с начала отчетного 2017 года | План на отчетный I квартал | Факт отчетного I квартала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015-2020 годах» |
| Цель государственной программы: Обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов Новосибирской области |
| Создание условий для реализации государственной программы (руководство и управление в сфере установленных функций департамента по охране животного мира Новосибирской области) | Наименование показателя(ед. изм.)  | - | - | - | - | - | - | - | - | Департа мент по охране животного мира Новосибирской области | Обеспечение деятельности департамента по охране животного мира Новосибирской области, реализация мер государственного регулирования, оказание государственных услуг, закрепленных за департаментом, разработка (корректировка) нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере охоты и охраны животного мира. |
| Стоимость единицы(тыс. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе:  | - | - | - | - | 66805,12 | 11671,87 | 15532,9 | 11671,87 |
| областной бюджет  | 129 | 0605 | 25000001102500000190 | 120240850 | 48541,8 | 9104,98 | 11257,4 | 9104,98 |
| федеральный бюджет  | 129 | 0605 | 2500059700 | 120240 | 18263,32 | 2566,89 | 4275,5 | 2566,89 |
| местные бюджеты  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 1. Охрана и воспроизводство животного мира, устойчивое использование охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области |
| 1.4. Обеспечение непрерывности ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, пополнение базы данных | Количество мониторингов | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Департа мент по охране животного мира Новосибирской области |  |
| Стоимость единицы(тыс. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4.1. Утверждение лимита добычи охотничьих ресурсов | Количество нормативных правовых актов | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Департа мент по охране животного мира Новосибирской области |  |
| Стоимость единицы(тыс. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.6. Заключение охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в отношении охотничьих угодий, расположенных на территории Новосибирской области | Количество соглашений | - | - | - | - | 9 | 7 | 2 | 7 |  | По итогам проведенных аукционов заключены 7 охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в отношении охотничьих угодий, расположенных на территории Новосибирской области |
| Стоимость единицы(тыс. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.7. Обеспечение ведения легитимной охоты на территории Новосибирской области | Количество бланков | - | - | - | - | 153000 | 150000 | 50000 | 150000 |  | Изготовлено 150000 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов для любительской и спортивной охоты, в том числе: 100000 бланков на добычу птиц; 50000 бланков на добычу пушных животных. |
| Стоимость единицы(тыс. руб.) | - | - | - | - | 0,00239464 | 0,000774667 | 0,00239464 | 0,000774667 |  |
| Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | 366,38 | 116,2 | 120,0 | 116,2 |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | федеральный бюджет | 129 | 0605 | 2500059700 | 240 | 366,38 | 116,2 | 120,0 | 116,2 |  |
|  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.8. Обеспечение ведения производственного охотничьего контроля | Количество нагрудных знаков, удостоверений, единиц | - | - | - | - | 50 | 22 | 20 | 22 | Департа мент по охране животного мира Новосибирской области | Производственным охотничьим инспекторам выданы 22 производственных удостоверения с нагрудными знаками. |
| Стоимость единицы(тыс. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого на решение задачи 1  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | 366,38 | 116,2 | 120,0 | 116,2 |  |  |
|  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача 2. Сохранение и обеспечение устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области  |
| 2.3. Подготовка нормативно – технических документов для функционирования заказников | Количество заказников | - | - | - | - | 8 | 5 | 2 | 5 | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» | Подготовлены материалы для проведения государ ственной экологической экспертизы проектов нормативно-технических документов по 5 заказ никам |
| Стоимость единицы(тыс. руб.) | - | - | - | - | 62,9145 | 62,9145 | 62,9145 | 62,9145 |
| Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | 503,316 | 314,5725 | 125,829 | 314,5725 |
| областной бюджет | 129 | 0603 | 2500362 | 200240 | 503,316 | 314,5725 | 125,829 | 314,5725 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.1. Оплата услуги по проведению государственной экологической экспертизы проектов нормативно-технических документов | Количество заказников | - | - | - | - | 8 | 5 | 2 | 5 |  | Оплачены услуги по проведению государ ственной экологической экспертизы проектов нормативно-технических документов по 5 заказ никам |
| Стоимость единицы(тыс. руб.) | - | - | - | - | 62,9145 | 62,9145 | 62,9145 | 62,9145 |
| Сумма затрат, в том числе:  | - | - | - | - | 503,316 | 314,5725 | 125,829 | 314,5725 |  |
| областной бюджет  | 129 | 0603 | 2500362 | 200240 | 503,316 | 314,5725 | 125,829 | 314,5725 |  |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местные бюджеты  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого на решение задачи 2 | областной бюджет | - | - | - | - | 503,316 | 314,5725 | 125,829 | 314,5725 |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | Итого, в том числе: | - | - | - | - | **67674,8** | **12102,6399** | **15778,729** | **12102,6399** |  |  |
| областной бюджет | 129 | 0605 | 25000001102500000190 | 120240850 | 48541,784 | 9104,97525 | 11257,4 | 9104,97525 |  |  |
| 129 | 0603 | 2500003620 | 240 | 503,316 | 314,5725 | 125,829 | 314,5725 |  |  |
| федеральный бюджет | 129 | 0605 | 2500059700 | 120240 | 18629,7 | 2683,09218 | 4395,5 | 2683,09218 |  |  |
| местные бюджеты  | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

9