ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу департамента по охране животного мира Новосибирской области от 18.04.2017 № 125 «Об утверждении плана реализации мероприятий и методики расчета значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015 - 2020 годах» на 2017 - 2019 годы»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ**

**государственной программы Новосибирской области «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015 - 2020 годах» на 2017год и плановый период 2018 и 2019 годов**

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора  | Примечание |
| На очередной финансовый2017 год | на 2017 год, в том числе поквартально  | 2018 год | 2019 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015-2020 годах» |
| Цель государственной программы: обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов Новосибирской области | 1.1. Рост численности основных видов охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области (к уровню 2015 года), в том числе:  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  |
| лось | % | 0,07 | 115 |  |  |  |  | 117 | 125 |  |
|  | косуля | % | 0,07 | 110 |  |  |  |  | 112 | 117 |  |
|  | соболь | % | 0,01 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 государственной программы: охрана и воспроизводство животного мира, устойчивое использование охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области | 4. Обеспеченность межрайонных оперативных групп охотничьего надзора, осуществляющих свою деятельность в отдалённых и труднодоступных охотничьих угодьях Новосибирской области, вездеходной техникой, плавсредствами и другим оборудованием | % | - | 11,4 | - | - | - | - | 11,4 | 11,4 | Изменение значения целевого индикатора в 2017 году по сравнению с достигнутым значением 2014 года не планируется, в связи с чем весовой коэффициент не присваивается |
| 5. Достоверность информации о численности охотничьих ресурсов | % | 0,15 | 86 | - | - | - | - | 86 | 90 |  |
|  | 6. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | % | 0,15 | 80 | - | - | - | - | 80 | 90 |  |
|  | 7. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | % | 0,10 | 55 | - | - | - | - | 60 | 66 |  |
|  | 9. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Новосибирской области | % | 0,10 | 56,3 | - | - | - | - | 58,0 | 59,5 |  |
|  | 10. Обеспеченность бланками охотничьих билетов и бланками разрешений на добычу охотничьих ресурсов | % | 0,10 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
|  | 11. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены акты о привлечении к административной или уголовной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | % | 0,15 | 97 | - | - | - | - | 98 | 98 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2 государственной программы: сохранение и обеспечение устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области  | 12. Доля заказников, с уточненными границами и оборудованными информационными знаками, согласно положениям о создании заказников | % | - | 93,7 | - | - | - | - | 93,7 | 93,7 | Изменение значения целевого индикатора в 2017 году по сравнению с достигнутым значением 2014 года не планируется, в связи с чем весовой коэффициент не присваивается |
| 13. Доля заказников, обеспеченных надлежащими материально-техническими условиями для их функционирования | % | - | 69,4 | - | - | - | - | 66,6 | 65,2 | В 2017 году рост плановых значений не предусмотрен, финансовые ресурсы не заложены. В связи с этим значение весового коэффициента не присваивается |
|  | 14. Доля заказников, имеющих действующее научное обоснование их организации и устройства  | % | - | 45,8 | - | - | - | - | 45,8 | 45,8 | Изменение значения целевого индикатора в 2017 году по сравнению с достигнутым значением 2014 года не планируется, в связи с чем весовой коэффициент не присваивается |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16. Доля заказников, на которых проведены работы по определению местоположения границ объекта землеустройства – границ зоны с особыми условиями использования территории | % | 0,05 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
| 17. Обеспеченность заказников биотехническими и воспроизводственными сооружениями до необходимых нормативов, предусмотренных проектами их организации устройства  | % | - | 30,9 | - | - | - | - | 54,4 | 28,0 | В 2017 году рост плановых значений не предусмотрен, финансовые ресурсы не заложены. В связи с этим значение весового коэффициента не присваивается |
|  | 18. Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения, в общей площади Новосибирской области | % | 0,025 | 8,3 | - | - | - | - | 8,3 | 8,3 |  |
|  | 19. Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, в общей площади Новосибирской области | % | 0,025 | 7,6 | - | - | - | - | 7,6 | 7,6 |  |

Таблица № 2

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015 - 2020 годах» на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетнойклассификации | Значение показателя на 2017 год | Значение показателя на очередной финансовый 2017 год (поквартально) | Значение показателя на 2018год | Значе ние по казате ля на2019год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель государственной программы: Обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов Новосибирской области |
| Создание условий для реализации государственной программы (руководство и управление в сфере установленных функций департамента по охране животного мира Новосибирской области) | Наименование показателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Департамент по охране животного мира Новосибирской области | Обеспечение деятельности департамента по охране животного мира Новосибирской области, реализация мер государственного регулирования, оказание государственных услуг, закрепленных за департаментом, разработка (корректировка) нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере охоты и охраны животного мира. |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | 66805,12 | 15532,9 | 20234,32 | 15441,7 | 15596,2 | 66635,92 | 66466,72 |
| областной бюджет | 129 | 0605 | 25000001102500000190 | 120240850 | 48541,8 | 11257,4 | 14713,2 | 11642,0 | 10929,2 | 48372,6 | 48203,4 |
| федеральный бюджет | 129 | 0605 | 2500059700 | 120240 | 18263,32 | 4275,5 | 5521,12 | 3799,7 | 4667,0 | 18263,32 | 18263,32 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | **-** | **-** | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| Задача 1. Охрана и воспроизводство животного мира, устойчивое использование охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области |
| 1.4. Обеспечение непрерывности ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, пополнение базы данных | Количество мониторингов | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | Департамент по охране животного мира Новосибирской области | Обеспечение достоверности сведений об охотничьих ресурсах. Принятие необходимых управленческих решений по охране, воспроизводству и устойчивому использованию охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на конкретный сезон охоты, утверждение лимита добычи охотничьих ресурсов, установление норм пропускной способности охотничьих угодий |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. Утверждение лимита добычи охотничьих ресурсов | Количество нормативных правовых актов | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | Департамент по охране животного мира Новосибирской области |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. Заключение охотхозяйственных соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в отношении охотничьих угодий, расположенных на территории Новосибирской области | Количество соглашений | - | - | - | - | 9 | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 5 | Департамент по охране животного мира Новосибирской области | Увеличение площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Новосибирской области в соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.7. Обеспечение ведения легитимной охоты на территории Новосибирской области | Количество бланков | - | - | - | - | 153000 | 50000 | 103000 | - | - | 140000 | 140000 | Департамент по охране животного мира Новосибирской области | Обеспечение охотников разрешительными документами на право охоты (изготовление бланков охотничьих билетов единого федерального образца; изготовление бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов). |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) | - | - | - | - | 0,00239464 | 0,00239464 | 0,00239464 | - | - | 0,002617 | 0,002617 |
| Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | 366,38 | 120,0 | 246,38 | - | - | 366,38 | 366,38 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - |
| федеральный бюджет | 129 | 0605 | 2500059700 | 240 | 366,38 | 120,0 | 246,38 | - | - | 366,38 | 366,38 |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. Обеспечение ведения производственного охотничьего контроля | Количество нагрудных знаков, удостоверений | - | - | - | - | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | Департамент по охране животного мира Новосибирской области | Выдача заранее изготовленных нагрудных знаков и удостоверений в установленном порядке |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого на решение задачи 1 государственной программы | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | 129 | 0605 | 2500059700 | 240 | 366,38 | 120,0 | 246,38 | - | - | 366,38 | 366,38 |  |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача 2. Сохранение и обеспечение устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.1. Содержание материально-технической базы заказников | Количество единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» | Приобретение 1 единицы автотранспортного средства для оперативного выезда на место нарушения. |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 503,3 |
|  | Сумма затрат, в том числе:  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 503,3 |
|  | областной бюджет  | 129 | 0603 | 2500003620 | 240 | - | - | - | - | - | - | 503,3 |  |
|  | федеральный бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2. Поддержание кормовой базы диких животных в заказниках | Количество мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» | Заготовка веников, приобретение соли, ремонт кормушек |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,906 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,813 | - |
|  | областной бюджет | 129 | 0603 | 2500003620 | 240 | - | - | - | - | - | 125,813 | - |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.3. Подготовка нормативно – технических документов для функционирования заказников | Количество заказников | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» | Подготовка к концу 2017 года изменений нормативно-технических документов в соответствии с проведенным в 2015 году межеванием |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) | - | - | - | - | 62,9145 | 62,9145 | 62,9145 | 62,9145 | 62,9145 | 62,9145 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | - | - | - | - | 503,316 | 125,829 | 125,829 | 125,829 | 125,829 | 377,487 | - |
| областной бюджет | 129 | 0603 | 2500003620 | 240 | 503,316 | 125,829 | 125,829 | 125,829 | 125,829 | 377,487 | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. Оплата услуги по проведению государственной экологической экспертизы проектов нормативно-технических документов | Количество заказников | - | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция» | Получение заключения государственной экологической экспертизы проектов нормативно-технических документов |
| Стоимость единицы (тыс. руб.) | - | - | - | - | 62,9145 | 62,9145 | 62,9145 | 62,9145 | 62,9145 | 62,9145 | - |
| Сумма затрат, в том числе:  | - | - | - | - | 503,316 | 125,829 | 125,829 | 125,829 | 125,829 | 377,487 | - |
| областной бюджет  | 129 | 0603 | 2500003620 | 240 | 503,316 | 125,829 | 125,829 | 125,829 | 125,829 | 377,487 | - |
| федеральный бюджет  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого на решение задачи 2 государственной программы | областной бюджет | 129 | 0603 | 2500003620 | 240 | 503,316 | 125,829 | 125,829 | 125,829 | 125,829 | 503,3 | 503,3 |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | Итого:в том числе: | - | - | - | - | **67674,8** | 15778,73 | 20606,53 | 15567,53 | 15722,03 | **67505,6** | **67336,4** |  |  |
| областной бюджет | 129 | 0605 | 25000001102500000190 | 120240850 | 48541,8 | 11257,4 | 14713,2 | 11642,0 | 10929,2 | 48372,6 | 48203,4 |  |  |
| 129 | 0603 | 2500003620 | 240 | 503,316 | 125,829 | 125,829 | 125,829 | 125,829 | 503,3 | 503,3 |  |  |
| федеральный бюджет | 129 | 0605 | 2500059700 | 120240 | 18629,7 | 4395,5 | 5767,5 | 3799,7 | 4667,0 | 18629,7 | 18629,7 |  |  |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

Таблица № 3

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

государственной программы Новосибирской области «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015 - 2020 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора  | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. Рост численности основных видов охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области (к уровню 2015 года (%): лось, косуля, соболь  | Годовая | Ежегодно | Плановое значение показателя рассчитывается согласно карте-схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области.Государственный мониторинг охотничьих ресурсов осуществляется в соответствии с Приказом Минприроды России от 11.01.2012 № 1 и приказом департамента по охране животного мира Новосибирской области от 30.12.2015№ 425.Фактическое значение показателя определяется по формуле:ПОЖ iотчетного года/ПОЖ i 2015 года \* 100 %где ПОЖ - показатель поголовья охотничьих животных i-го вида.Рассчитывается по каждому виду отдельно. | Отчет зимнего маршрутного учета. |
| 2. Площадь массового гнездования и массового скопления водоплавающих и околоводных птиц в периоды миграции, отдыха, на которой будут проведены научно-исследовательские работы по приведению водно-болотных угодий в соответствие с установленными требованиями Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 02.02.1971 (г. Рамсар) | Годовая | Ежегодно | Плановое значение показателя определяется исходя из общей площади водно-болотных угодий и массового гнездования и массового скопления водоплавающих и околоводных птиц в периоды миграции, отдыха, на которой планируется провести соответствующие программные мероприятия – 498,68 тыс. га.Фактическое значение показателя определяется по результатам выполненных работ. | Результаты научных исследований, отчеты научных организаций (Экологический центр «Стриж», Институт систематики и экологии животных СО РАН). |
| 3. Отношение площади устроенных кормовых полей на 10 тыс. га к общедоступным охотничьим угодьям Новосибирской области для проведения биотехнических мероприятий | Годовая | Ежегодно | Плановое и фактическое значение показателя рассчитывается по формуле:(площадь планируемых к обустройству (устроенных) кормовых полей/10 тыс. га)/общая площадь общедоступных охотничьих угодий \* 100%Общая площадь общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области 7 209,0 тыс. гаПлощадь планируемых к обустройству (устроенных) кормовых полей рассчитывается согласно карте-схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области | Отчеты по приказу Минприроды России № 23 от 28.01.2011. Научные рекомендации по проведению биотехнических мероприятий на охотничьих угодьях Новосибирской области |
| 4. Обеспеченность межрайонных оперативных групп охотничьего надзора, осуществляющих свою деятельность в отдалённых и труднодоступных охотничьих угодьях Новосибирской области, вездеходной техникой, плавсредствами и другим оборудованием | Годовая | Нарастающим итогом | Плановое значение показателя производится исходя из потребности и наличия техники (оборудования) по состоянию на 01.01.2015.Расчет планового (фактического) значения показателя определяется по формуле:О=Оi плановое (фактическое)/n, где:О - значение целевого индикатораОi плановое (фактическое) - плановая (фактическая) обеспеченность техникой i-го вида,n - количество видов техники.Расчет обеспеченности техникой i-го вида производится по формуле,Оi плановое = (Vi + Pi)/Ni \* 100 %,Оi фактическое = (Vi + Fi)/Ni \* 100 %,Vi - наличие техники, оборудования по состоянию на 01 января отчетного года,Pi - планируемое к приобретению количество техники (оборудования),Fi - приобретенное количество техники в отчетный период,Ni - потребность в технике (оборудовании) i-го вида. | Потребность определяется исходя из ведомственной отчетности департамента по состоянию на 01.01.2015, в частности: квадроцикл – 36 шт.;вездеходное транспортное средство на шинах низкого давления – 5 шт.;снегоход – 10 шт.;моторная лодка Latimeriа – 11 шт.моторная лодка Казанка – 12 шт.;прицеп легковой для снегоходов – 26 шт.;навигатор – 13 шт.;видеорегистратор – 54 шт.Фактически приобретенное количество техники (оборудования) определяется ежегодно по результатам выполненных соответствующих программных мероприятий на основании заключенных и выполненных контрактов. |
| 5. Достоверность информации о численности охотничьих ресурсов | Годовая | Ежегодно | Плановое и фактическое значение показателя определяется согласно алгоритму расчета численности охотничьих животных, достоверность составляет не менее 85 %. Расчет производится в соответствии с алгоритмом расчета, разработанным и рекомендованным ФГУ «Центрохотконтроль» | Карточки зимнего маршрутного учета. |
| 6. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | Годовая | Ежегодно | Расчет производится по формуле: Плановое (фактическое) количество охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности/общее количество охотничьих ресурсов \* 100 % | Государственный охотхозяйственный реестр. |
| 7. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | Годовая | Ежегодно | Расчет производится по формуле:Плановое (фактическое) количество охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи/общее количество охотничьих ресурсов \* 100 % | Государственный охотхозяйственный реестр. |
| 8. Доля границ общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области, маркированных на местности | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет фактического (планового) значения показателя производится по формуле:маркированные (планируемые к маркировке) аншлагами границы общедоступных охотничьих угодий/протяженность границ общедоступных охотничьих угодий (5 753 км) \* 100 % | Карта-схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области.Акты выполненных работ. |
| 9. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий Новосибирской области | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет производится по формуле:Фактическая площадь закрепленных охотничьих угодий (тыс. га)/общая площадь охотничьих угодий(тыс. га)\* 100 % | Карта-схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области. Охотхозяйственные соглашения. |
| 10. Обеспеченность бланками охотничьих билетов и бланками разрешений на добычу охотничьих ресурсов | Годовая | Ежегодно | Расчет планового значения показателя определяется исходя из того, что все физические лица, осуществляющие охоту, должны быть ежегодно обеспечены охотничьими билетами и разрешениями на проведение охоты.Расчет фактического значения показателя производится по формуле:фактически выданное количество бланков охотничьих билетов/требуемое количество (в соответствии с поданными заявлениями) \* 100 % | Заявления физических лиц на получение бланков охотничьих билетов и бланков разрешений. |
| 11. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены акты о привлечении к административной либо уголовной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | Годовая | Ежегодно | Расчет производится по формуле: Плановое (фактическое) количество выявленных нарушений при осуществлении федерального охотничьего надзора, по которым вынесены акты о привлечении к административной либо уголовной ответственности/общее количество выявленных нарушений \* 100 % | Постановления о привлечении к административной либо уголовной ответственности. |
| 12. Доля заказников, с уточненными границами и оборудованными информационными знаками, согласно положениям о создании заказников  | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет производится по формуле:Плановое (фактическое) количество установленных информационных знаков в рамках программы + количество установленных информационных знаков по состоянию на 01.01.2015/общее количество знаков, подлежащих установке согласно положениям о создании государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области \* 100 % | Ведомственная отчетность департамента.Акты выполненных работ по контрактам.Положения о создании заказников. |
| 13. Доля заказников, обеспеченных надлежащими материально-техническими условиями для их функционирования | Годовая | Нарастающим итогом | Плановое значение показателя производится исходя из потребности и наличия техники (оборудования) по состоянию на 01.01.2015.Расчет планового (фактического) значения показателя определяется по формуле:О=Оi плановое (фактическое)/n, где:О - значение целевого индикатораОi плановое (фактическое) - плановая (фактическая) обеспеченность техникой i-го вида,n - количество видов техники.Расчет обеспеченности техникой i-го вида производится по формуле:Оi плановое = (Vi + Pi)/Ni \* 100%, | Потребность определяется исходя из ведомственной отчетности департамента по состоянию на 01.01.2015, в частности:автомобиль – 2 шт.;снегоход – 2 шт.;навигаторы – 4 шт.;лодочный мотор – 1 шт.Фактически приобретенное количество техники (оборудования) определяется ежегодно по результатам |
|  |  |  | Оi фактическое = (Vi + Fi)/Ni \* 100%,Vi - наличие техники оборудования по состоянию на 1 января отчетного года,Pi - планируемое к приобретению количество техники (оборудования),Fi - приобретенное количество техники в отчетный период,Ni - потребность в технике (оборудовании) i-го вида. | выполненных соответствующих программных мероприятий на основании заключенных и выполненных контрактов. |
| 14. Доля заказников, имеющих действующее научное обоснование их организации и устройства  | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет планового значения показателя определяется исходя из того, что все заказники в рамках госпрограммы должны быть обеспечены действующим научным обоснованием организации и устройства.Расчет фактического значения показателя производится по формуле:Количество заказников, имеющих действующее научное обоснование организации и устройства по состоянию на 01.01.2015 + количество заказников, получивших действующее научное обоснование в рамках программы /общее количество заказников (24) \* 100% | Потребность определяется исходя из ведомственной отчетности департамента по состоянию на 01.01.2015. Фактические данные для расчета определяются исходя из актов выполненных работ по контрактам. |
| 15. Обеспеченность заказников надлежащим количеством горюче-смазочных материалов и запчастями для транспортных средств, необходимых для их функционирования | Годовая | Ежегодно | Плановое значение показателя производится исходя из потребности и наличия техники (оборудования) по состоянию на 01.01.2015.Фактическое значение определяется по результатам выполненных работ. | Потребность определяется исходя из ведомственной отчетности департамента по состоянию на 01.01.2015. Фактические данные для расчета определяются исходя из актов выполненных работ по контрактам. |
| 16. Доля заказников, на которых проведены работы по определению местоположения границ объекта землеустройства – границ зоны с особыми условиями использования территории  | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет планового значения показателя определяется исходя из того, что границы всех заказников должны быть определены.Расчет фактического значения показателя производится по формуле:Количество заказников, с определенными границами по состоянию на 01.01.2015 + количество заказников, на территории которых проведены работы по определению границ в рамках программы/общее количество заказников (24)\*100% | Ведомственная отчетность департамента.Акты выполненных работ по контрактам. |
| 17. Обеспеченность заказников биотехническими и воспроизводственными сооружениями до необходимых нормативов, предусмотренных их проектами организации и устройства | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет производится по формуле:Плановое (фактическое) количество заказников, обеспеченных биотехническими и воспроизводственными сооружениями/общее количество заказников (24) \* 100% | Отчеты охотоведов.Проект обустройства особо охраняемых природных территорий.  |
| 18. Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения, в общей площади Новосибирской области | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет производится по формуле:Фактическая площадь особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения (тыс. га)/площадь Новосибирской области (тыс. га) \* 100 % | Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального значения и ведомственная информация департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области |
| 19. Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, в общей площади Новосибирской области | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет производится по формуле:Фактическая площадь особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения (тыс. га)/площадь Новосибирской области (тыс. га) \* 100 % | Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального значения и ведомственная информация департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области |