# Приложение № 1

к приказу от _________№_____

«О внесении изменений в приказ департамента по

охране животного мира Новосибирской области

от 09.07.2015 № 229 «Об утверждении плана реализации мероприятий и методики расчета значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015-2020 годах»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015-2020 годах» (далее – государственная программа)

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области

на очередной 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На очередной финансовый 2015 год | на 2015 год, в том числе поквартально |  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015-2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель государственной программы: обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов Новосибирской области | 1. Рост численности основных видов охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области (к уровню 2014 года), в том числе: лось, косуля, кабан, соболь | % | 0,10 | 105 103 103 102 | - | - | - | - | 110 107 107 105 | 115 110 110 107 |  |
| Задача 1 Охрана и воспроизводство животного мира, устойчивое использование охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области | 2. Площадь массового гнездования и массового скопления водоплавающих и околоводных птиц в периоды миграции, отдыха, на которой будут проведены научно-исследовательские работы по приведению водно-болотных угодий в соответствие с установленными требованиями Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 02.02.1971 (г. Рамсар) | тыс. га | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия, направленные на достижение данного целевого индикатора планируется реализовывать в 2018 году |
|  | 3. Отношение площади устроенных кормовых полей на 10 тыс. га к общедоступным охотничьим угодьям Новосибирской области для проведения биотехнических мероприятий | % | - | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия, направленные на достижение данного целевого индикатора планируется реализовывать с 2018 года |
|  | 4. Обеспеченность межрайонных оперативных групп охотничьего надзора, осуществляющих свою деятельность в отдалённых и труднодоступных охотничьих угодьях Новосибирской области, вездеходной техникой, плавсредствами и другим оборудованием | % | - | 30,1 | - | - | - | - | 30,1 | 30,1 | Мероприятия, направленные на достижение данного целевого индикатора планируется реализовывать с 2018 года |
|  | 5. Достоверность информации о численности охотничьих ресурсов | % | 0,10 | 86 | - | - | - | - | 86 | 86 |  |
|  | 6. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | % | 0,05 | 60 | - | - | - | - | 80 | 82 |  |
|  | 7. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | % | 0,10 | 55 | - | - | - | - | 55 | 55 |  |
|  | 8. Доля границ общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области, маркированных на местности | % | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | Мероприятия, направленные на достижение данного целевого индикатора планируется реализовывать с 2018 года |
|  | 9. Обеспеченность бланками охотничьих билетов и бланками разрешений на добычу охотничьих ресурсов | % | 0,05 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
|  | 10. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены акты о привлечении к административной или уголовной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | % | 0,10 | 97 | - | - | - | - | 97 | 97 |  |
| Задача 2 Сохранение и обеспечение устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области (далее - заказники) | 11. Доля заказников, с уточненными границами и оборудованными информационными знаками, согласно положениям о создании заказников | % | 0,10 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
|  | 12. Доля заказников, обеспеченных надлежащими материально-техническими условиями для их функционирования | % | 0,10 | 79,2 | - | - | - | - | 71,3 | 63,0 |  |
|  | 13. Доля заказников, имеющих действующее научное обоснование их организации и устройства | % | 0,05 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
|  | 14. Обеспеченность заказников надлежащим количеством горюче - смазочных материалов и запчастями для транспортных средств, необходимых для их функционирования | % | 0,05 | 100 | - | - | - | -- | 100 | 100 |  |
|  | 15. Доля заказников, на которых проведены работы по определению местоположения границ объекта землеустройства – границ зоны с особыми условиями использования территории | % | 0,10 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
|  | 16. Обеспеченность заказников биотехническими и воспроизводственными сооружениями до необходимых нормативов, предусмотренных проектами их организации устройства |  | 0,10 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  |

Таблица № 2

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015-2020 годах»

на очередной 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  | Значение показателя на 2015 год | Значение показателя на очередной финансовый 2015 год (поквартально) |  |  |  | Значение показателя на 2016 год | Значение показателя на 2017 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель государственной программы: Обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание условий для реализации государственной программы (руководство и управление в сфере установленных функций департамента по охране животного мира Новосибирской области) | Наименование показателя |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент | Сохранение и обеспечение устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области, охрана и воспроизводство животного мира, устойчивое использование охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 58096,8 | 14524,2 | 14524,2 | 14524,2 | 14524,2 | 59423,0 | 60729,7 |  |  |
|  | областной бюджет | 129 | 0605 | 2500 011 2500 019 | 120 240 850 | 42885,9 | 10721,475 | 10721,475 | 10721,475 | 10721,475 | 42885,9 | 42885,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 129 | 0603 | 2505 | 120 240 850 | 15210,9 | 3802,725 | 3802,725 | 3802,725 | 3802,725 | 16537,1 | 17843,8 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача 1. Охрана и воспроизводство животного мира, устойчивое использование охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Обеспечение подкормки охотничьих животных в общедоступных охотничьих угодьях Новосибирской области, не закрепленных за охотпользователями, и не входящих в состав особо охраняемых природных территорий | Наименование показателя |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент | Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по ВЦП «Охрана, воспроизводство и использование охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области в 2014-2016 годах» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 370,0 | 370,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 129 | 06 03 | 2500361 | 200 240 | 370,0 | 370,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2.1 Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по мероприятию «Приобретение кормов для подкормки охотничьих животных» | Наименование показателя |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент | Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по ВЦП «Охрана, воспроизводство и использование охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области в 2014-2016 годах» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 370,0 | 370,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 129 | 06 03 | 2500361 | 200 240 | 370,0 | 370,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 Укрепление материально-технической базы федерального государственного охотничьего надзора | Наименование показателя |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент | Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по ВЦП «Охрана, воспроизводство и использование охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области в 2014-2016 годах» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2493,43 | 2493,43 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 129 | 06 03 | 2500361 | 200 240 | 2493,43 | 2493,43 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3.1 Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по мероприятию «Приобретение вездеходного транспортного средства на шинах низкого давления» | Наименование показателя |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент | Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по ВЦП «Охрана, воспроизводство и использование охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области в 2014-2016 годах» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2243,43 | 2243,43 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 129 | 06 03 | 2500361 | 200 240 | 2243,43 | 2243,43 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по мероприятию «Приобретение горюче – смазочных материалов» | Наименование показателя |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент | Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по ВЦП «Охрана, воспроизводство и использование охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области в 2014-2016 годах» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 129 | 0603 | 2500361 | 200 240 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 Обеспечение непрерывности ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, пополнение базы данных | Наименование показателя |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент | Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по ВЦП «Охрана, воспроизводство и использование охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области в 2014-2016 годах» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 129 | 0603 | 2500 361 | 200 240 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4.1 Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по мероприятию «Проведение мероприятий для регулирования численности охотничьих ресурсов (для отстрела птиц семейства врановых)» | Наименование показателя |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | Департамент | Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по ВЦП «Охрана, воспроизводство и использование охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области в 2014-2016 годах» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 129 | 0603 | 2500 361 | 200 240 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 45949,33 | 13784,905 | 10721,475 | 10721,475 | 10721,475 | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 15210,9 | 3802,725 | 3802,725 | 3802,725 | 3802,725 | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача 2. Сохранение и обеспечение устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.1 Содержание материально-технической базы заказников | Наименование показателя |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция | Обеспечение материально-техническими средствами заказников (от потребности), в целях снижения уровня браконьерства, а также улучшения раскрываемости правонарушений |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 24787,07 | 1198,77 | 9444,15 | 6792,15 | 7352,0 | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 129 | 06 03 | 2500 362 | 200 240 | 24787,07 | 1198,77 | 9444,15 | 6792,15 | 7352,0 | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.1 Оборудование границ заказников информационными знаками | Наименование показателя (количество автомобилей) | 129 | 06 03 | 2500362 | 200 240 | 160 | - | 80 | 80 | - | - | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция | Поддержание необходимого количества информационных знаков для исключения случайных заездов граждан В 2015-2017 годах планируется достичь 100% доли заказников, оборудованных информационными знаками |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | 0,986 | - | 0,986 | 0,986 | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 157,7 | - | 78,85 | 78,85 | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 157,7 | - | 78,85 | 78,85 | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.2 Приобретение и замена основных средств | Наименование показателя (количество автомобилей) | 129 | 06 03 | 2500362 | 200 240 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция | Возможность оперативного выезда на место нарушения, предотвращение нарушения. Доля заказников, обеспеченных автотранспортом со сроком использования не более 10 лет, в 2015 году составит 79,2% от необходимого количества |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | 241,8 | - | 241,8 | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2660,0 | - | 2660,0 | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 2660,0 | - | 2660,0 | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.3 Разработка проектов организации и устройства заказников | Наименование показателя (количество заказников) | 129 | 06 03 | 2500362 | 200 240 | 13 | - | 4 | 4 | 5 | - | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция | Научное обоснование количественных показателей, направленных на развитие и функционирование заказников, на 100 % |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | 80,0 | - | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1040,0 | - | 320,0 | 320,0 | 400,0 | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1040,0 |  | 320,0 | 320,0 | 400,0 | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.4 Приобретение горюче – смазочных материалов | Наименование показателя (литры) | 129 | 06 03 | 2500362 | 200 240 | 43750 | 11000 | 10750 | 11000 | 11000 | - | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция | Обеспечение бесперебойности в работе техники для организации надлежащей охраны заказников |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1400,0 | 352,0 | 344,0 | 352,0 | 352,0 | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1400,0 | 352,0 | 344,0 | 352,0 | 352,0 | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.5 Приобретение запчастей для осуществления текущего ремонта автотранспорта для поддержания технически исправного состояния | Наименование показателя (количество отремонтированного автотранспорта) | 129 | 06 03 | 2500362 | 200 240 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция | Обеспечение бесперебойности в работе техники для организации надлежащей охраны заказников |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | 34,13 | 34,13 | 34,13 | 34,13 | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1023,9 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1023,9 | 341,3 | 341,3 | 341,3 | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.6 Определение местоположения границ объекта землеустройства – границ зоны с особыми условиями использования территории заказников | Наименование показателя (количество заказников) | 129 | 06 03 | 2500362 | 200 240 | 16 | - | 5 | 5 | 6 | - | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция | Включение в государственный кадастр недвижимости сведений о заказниках К концу 2015 г. планируется достичь 100% доли заказников с отмежеванными границами. Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по ВЦП «Охрана и развитие государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области на 2013-2015 годы» |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | 900,0 | - | 900,0 | 900,0 | 900,0 | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 14905,47 | 505,47 | 4500,0 | 4500,0 | 5400,0 | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 14905,47 | 505,47 | 4500,0 | 4500,0 | 5400,0 | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.6.1. Определение местоположения границ объекта землеустройства – границ зоны с особыми условиями использования территории заказников | Наименование показателя |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция |  |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 129 | 06 03 | 2500362 | 200 240 | 16 | - | 5 | 5 | 6 | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 900,0 | - | 900,0 | 900,0 | 900,0 | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 14400,0 | - | 4500,0 | 4500,0 | 5400,0 | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | 14400,0 | - | 4500,0 | 4500,0 | 5400,0 | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.6.2. Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по мероприятию 5.6.1. Определение местоположения границ объекта землеустройства – границ зоны с особыми условиями использования территории заказников | Наименование показателя |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция | Погашение кредиторской задолженности за 2014 год по ВЦП «Охрана и развитие государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области на 2013-2015 годы» |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 505,47 | 505,47 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 129 | 06 03 | 2500362 | 200 240 | 505,47 | 505,47 | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.7 Подготовка материалов комплексного экологического обследования включая ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) | Наименование показателя (количество заказников) | 129 | 06 03 | 2500362 | 200 240 | 24 | - | 8 | 8 | 8 | - | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция | Включение в государственный кадастр недвижимости сведений о заказниках. К концу 2015 г. планируется достичь 100% доли заказников с отмежеванными границами |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2400,0 | - | 800,0 | 800,0 | 800,0 | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 2400,0 | - | 800,0 | 800,0 | 800,0 | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.1.8 Оплата услуги по проведению государственной экологической экспертизы проектов нормативно-технических документов | Наименование показателя (количество заказников) | 129 | 06 03 | 2500362 | 200 240 | 24 | - | 8 | 8 | 8 | - | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция | Включение в государственный кадастр недвижимости сведений о заказниках. К концу 2015 г. планируется достичь 100% доли заказников с отмежеванными границами |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1200,0 | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1200,0 | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2 Поддержание кормовой базы диких животных в заказниках | Наименование показателя |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция | Обеспечение благоприятных условий нахождения диких животных на территории заказников, путем поддержания их кормовой базы в соответствии с научно-обоснованными нормами биотехнических мероприятий, находящихся в Схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области, утвержденной постановлением Губернатора Новосибирской области от 24.07.2014 № 119 «Об утверждении Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области». |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: | 129 | 06 03 | 2500362 | 200 240 | 1527,87 | - | 763,935 | 763,935 | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1527,87 | - | 763,935 | 763,935 | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.2.1 Проведение комплекса биотехнических мероприятий | Наименование показателя (количество мероприятий) | 129 | 06 03 | 2500362 | 200 240 | 8 | - | 4 | 4 | - | - | - | ГКУ НСО «Природоохранная инспекция | Обеспечить биотехническими мероприятиями 100%заказников. |
|  | Стоимость единицы (тыс. руб.) |  |  |  |  | 190,99 | - | 190,99 | 190,99 | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1527,87 | - | 763,935 | 763,935 | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1527,87 | - | 763,935 | 763,935 | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 2 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 26314,94 | 1198,77 | 10208,085 | 7556,085 | 7352,0 | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого сумма затрат по государственной программе | областной бюджет |  |  |  |  | 72264,3 | 14983,53 | 20929,56 | 18277,56 | 18073,475 | 42885,9 | 42885,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 15210,9 | 3802,725 | 3802,725 | 3802,725 | 3802,725 | 16537,1 | 17843,8 |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

Таблица № 3

МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

государственной программы

«Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов

Новосибирской области в 2015 - 2020 годах

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Рост численности основных видов охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области (к уровню 2014 года (%): Лось, Косуля, Соболь, Кабан | Годовая | Ежегодно | Плановое значение показателя рассчитывается согласно карте - схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области Фактическое значение показателя рассчитывается по формуле: ПОЖ i отчетного года / ПОЖ i 2014 года х 100% где ПОЖ - показатель поголовья охотничьих животных i-го вида. Рассчитывается по каждому виду отдельно. | Отчет зимнего маршрутного учета |
| 2. Площадь массового гнездования и массового скопления водоплавающих и околоводных птиц в периоды миграции, отдыха, на которой будут проведены научно-исследовательские работы по приведению водно-болотных угодий в соответствие с установленными требованиями Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 02.02.1971 (г. Рамсар) | Годовая | Ежегодно | Плановое значение показателя определяется исходя из общей площади водно-болотных угодий и массового гнездования и массового скопления водоплавающих и околоводных птиц в периоды миграции, отдыха, на которой планируется провести соответствующие программные мероприятия – 498,68 тыс.га. Фактическое значение показателя определяется по результатам выполненных работ. | Результаты научных исследований, отчеты научных организаций (Экологический центр «Стриж», Институт систематики и экологии животных СО РАН) |
| 3. Отношение площади устроенных кормовых полей на 10 тыс. га к общедоступным охотничьим угодьям Новосибирской области для проведения биотехнических мероприятий | Годовая | Ежегодно | Плановое и фактическое значение показателя рассчитывается по формуле: (площадь планируемых к обустройству (устроенных) кормовых полей / 10 тыс. га) /общая площадь общедоступных охотничьих угодий х 100% Общая площадь общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области 7209,0 тыс. га Площадь планируемых к обустройству (устроенных) кормовых полей рассчитывается согласно карте - схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области | Отчеты по приказу Минприроды России № 23 от 28.01.2011, Научные рекомендации по проведению биотехнических мероприятий на охотничьих угодьях Новосибирской области |
| 4.Обеспеченность межрайонных оперативных групп охотничьего надзора, осуществляющих свою деятельность в отдалённых и труднодоступных охотничьих угодьях Новосибирской области, вездеходной, техникой, плавсредствами и другим оборудованием | Годовая | Нарастающим итогом | Плановое значение показателя производится исходя из потребности и наличия техники (оборудования) по состоянию на 01.01.2015. Расчет планового (фактического) значения показателя определяется по формуле: О=Оi плановое (фактическое)/n, где: О – значение целевого индикатора Оi плановое (фактическое) – плановое (фактическое) обеспеченность техникой i-го вида, n – количество видов техники. Расчет обеспеченности техникой i-го вида производится по формуле, Оi плановое = (Vi + Pi) / Ni * 100%, Оi фактическое = (Vi + Fi) / Ni * 100%, Vi - наличие техники оборудования по состоянию на 1 января отчетного года, Pi - планируемое к приобретению количество техники (оборудования), Fi – приобретенное количество техники в отчетный период, Ni - потребность в технике (оборудовании) i-го вида. | Потребность определяется исходя из ведомственной отчетности департамента по состоянию на 01.01.2015, в частности: Квадроцикл: 36 шт. Вездеходное транспортное средство на шинах низкого давления: 5 шт. Снегоход: 10 шт. Моторная лодка Latimeriа: 11 шт. Моторная лодка Казанка: 12 шт. Прицеп легковой для снегоходов: 26 шт. Навигатор: 13 шт. Видеорегистратор: 54 шт. Фактически приобретенное количество техники (оборудования) определяется ежегодно по результатам выполненных соответствующих программных мероприятий на основании заключенных и выполненных договоров. |
| 5.Достоверность информации о численности охотничьих ресурсов | Годовая | Ежегодно | Плановое и фактическое значение показателя определяется согласно алгоритму расчета численности охотничьих животных, достоверность составляет не менее 85 %. Расчет производится в соответствии с алгоритмом расчета, разработанным и рекомендованным ФГУ «Центрохотконтроль» | Карточки зимнего-маршрутного учета |
| 6. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | Годовая | Ежегодно | Расчет производится по формуле: Плановое (фактическое) количество охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности / общее количество охотничьих ресурсов х 100% | Государственный охотхозяйственный реестр |
| 7. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | Годовая | Ежегодно | Расчет производится по формуле: Плановое (фактическое) количество охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи / общее количество охотничьих ресурсов х 100% | Государственный охотхозяйственный реестр |
| 8 .Доля границ общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области, маркированных на местности | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет фактического (планового) значения показателя производится по формуле: маркированные (планируемые к маркировке) аншлагами границы общедоступных охотничьих угодий/протяженность границ общедоступных охотничьих угодий (5753 км) * 100% | Карта - схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области; Акты выполненных работ |
| 9. Обеспеченность бланками охотничьих билетов и бланками разрешений на добычу охотничьих ресурсов | Годовая | Ежегодно | Расчет планового значения показателя определяется исходя из того, что все физические лица, осуществляющие охоту, должны быть ежегодно обеспечены охотничьими билетами и разрешениями на проведение охоты. Расчет фактического значения показателя производится по формуле: фактически выданное количество бланков охотничьих билетов / требуемое количество (в соответствии с поданными заявлениями) х 100% | Заявления физических лиц на получение бланков охотничьих билетов и бланков разрешений |
| 10. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены акты о привлечении к административной либо уголовной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | Годовая | Ежегодно | Расчет производится по формуле: Плановое (фактическое) количество выявленных нарушений при осуществлении федерального охотничьего надзора, по которым вынесены акты о привлечении к административной либо уголовной ответственности / общее количество выявленных нарушений х 100% | Постановления о привлечении к административной либо уголовной ответственности |
| 11.Доля заказников, с уточненными границами и оборудованными информационными знаками, согласно положениям о создании заказников | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет производится по формуле: Плановое (фактическое) количество установленных информационных знаков в рамках программы + количество установленных информационных знаков по состоянию на 01.01.2015 / общее количество знаков, подлежащих установке согласно положениям о создании государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области) х 100% | Ведомственная отчетность департамента, акты выполненных работ по договорам, Положения о создании заказников |
| 12.Доля заказников, обеспеченных надлежащими материально-техническими условиями для их функционирования | Годовая | Нарастающим итогом | Плановое значение показателя производится исходя из потребности и наличия техники (оборудования) по состоянию на 01.01.2015. Расчет планового (фактического) значения показателя определяется по формуле: О=Оi плановое (фактическое)/n, где: О – значение целевого индикатора Оi плановое (фактическое) – плановое (фактическое) обеспеченность техникой i-го вида, n – количество видов техники. Расчет обеспеченности техникой i-го вида производится по формуле, Оi плановое = (Vi + Pi) / Ni * 100%, Оi фактическое = (Vi + Fi) / Ni * 100%, Vi - наличие техники оборудования по состоянию на 1 января отчетного года, Pi - планируемое к приобретению количество техники (оборудования), Fi – приобретенное количество техники в отчетный период, Ni - потребность в технике (оборудовании) i-го вида. | Потребность определяется исходя из ведомственной отчетности Департамента по состоянию на 01.01.2015, в частности: Потребность: Автомобиль 2 Снегоход 2 Навигаторы 4 Лодочный мотор 1 Фактически приобретенное количество техники (оборудования) определяется ежегодно по результатам выполненных соответствующих программных мероприятий на основании заключенных и выполненных договоров. |
| 13.Доля заказников, имеющих действующее научное обоснование их организации и устройства | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет планового значения показателя определяется исходя из того, что все заказники должны быть обеспечены действующим научным обоснованием организации и устройства. Расчет фактического значения показателя производится по формуле: Количество заказников, имеющих действующее научное обоснование организации и устройства по состоянию на 01.01.2015 + количество заказников, получивших действующее научное обоснование в рамках программы /общее количество заказников (24) х 100% | Потребность определяется исходя из ведомственной отчетности департамента по состоянию на 01.01.2015, фактические данные для расчета определяются исходя из актов выполненных работ по договорам |
| 14. Обеспеченность заказников надлежащим количеством горюче-смазочных материалов и запчастями для транспортных средств, необходимых для их функционирования | Годовая | Ежегодно | Плановое значение показателя производится исходя из потребности и наличия техники (оборудования) по состоянию на 01.01.2015. Фактическое значение определяется по результатам выполненных работ. | Потребность определяется исходя из ведомственной отчетности департамента по состоянию на 01.01.2015, фактические данные для расчета определяются исходя из актов выполненных работ по договорам |
| 15.Доля заказников, на которых проведены работы по определению местоположения границ объекта землеустройства – границ зоны с особыми условиями использования территории | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет планового значения показателя определяется исходя из того, что границы всех заказников должны быть определены. Расчет фактического значения показателя производится по формуле: Количество заказников, с определенными границами по состоянию на 01.01.2015 + количество заказников, на территории которых проведены работы по определению границ в рамках программы /общее количество заказников (24) х 100% | Ведомственная отчетность департамента, акты выполненных работ по договорам. |
| 16.Обеспеченность заказников биотехническими и воспроизводственными сооружениями до необходимых нормативов, предусмотренных их проектами организации и устройства | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет производится по формуле: Плановое (фактическое) количество заказников, обеспеченных биотехническими и воспроизводственными сооружениями / общее количество заказников (24) х 100% | По отчетам охотоведов Проект обустройства особо охраняемых природных территорий |