ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу департамента по охране животного мира Новосибирской области от 25.04.2016 № 154 «Об утверждении плана реализации мероприятий и методики расчета значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015-2020 годах» на 2016-2018 годы»  
(в редакции приказа департамента по охране животного мира Новосибирской области от 30.01.2017 № 23)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015-2020 годах»

Таблица № 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области на очередной 2016год и плановый период 2017 и 2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измере  ния | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора | | | | | | | Примечание |
| На очередной финансо  вый  2016 год | на 2016 год,  в том числе поквартально | | | | 2017 год | 2018 год |
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015-2020 годах» | | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов Новосибирской области | 1.1. Рост численности основных видов охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области (к уровню 2015 года), в том числе: |  |  |  | - | - | - | - |  |  | Целевой индикатор вводится с 2016 года |
|  | лось | % | 0,07 | 110 |  |  |  |  | 115 | 117 |  |
|  | косуля | % | 0,07 | 107 |  |  |  |  | 110 | 112 |  |
|  | соболь | % | 0,01 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| Задача 1 государственной программы: охрана и воспроизводство животного мира, устойчивое использование охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области | 4. Обеспеченность межрайонных оперативных групп охотничьего надзора, осуществляющих свою деятельность в отдалённых и труднодоступных охотничьих угодьях Новосибирской области, вездеходной техникой, плавсредствами и другим оборудованием | % | - | 11,4 | - | - | - | - | 11,4 | 11,4 | Изменение значения целевого индикатора в 2016 году по сравнению с достигнутым значением 2014 года не планируется, в связи с чем весовой коэффициент не присваивается |
|  | 5. Достоверность информации о численности охотничьих ресурсов | % | 0,20 | 86 | - | - | - | - | 86 | 86 |  |
| 6. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | % | 0,15 | 80 | - | - | - | - | 80 | 80 |  |
| 7. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | % | 0,15 | 55 | - | - | - | - | 55 | 55 |  |
| 9. Обеспеченность бланками охотничьих билетов и бланками разрешений на добычу охотничьих ресурсов | % | 0,15 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
| 10. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены акты о привлечении к административной или уголовной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | % | 0,15 | 97 | - | - | - | - | 97 | 97 |  |
| Задача 2 государственной программы: сохранение и обеспечение устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области | 11. Доля заказников, с уточненными границами и оборудованными информационными знаками, согласно положениям о создании заказников | % | - | 93,7 | - | - | - | - | 93,7 | 93,7 | Изменение значения целевого индикатора в 2016 году по сравнению с достигнутым значением 2014 года не планируется, в связи с чем весовой коэффициент не присваивается |
| 12. Доля заказников, обеспеченных надлежащими материально-техническими условиями для их функционирова  ния | % | - | 76,2 | - | - | - | - | 76,2 | 76,2 | Изменение значения целевого индикатора в 2016 году по сравнению с достигнутым значением 2014 года не планируется, в связи с чем весовой коэффициент не присваивается |
|  | 13. Доля заказников, имеющих действующее научное обоснование их организации и устройства | % | - | 45,8 | - | - | - | - | 45,8 | 45,8 | Изменение значения целевого индикатора в 2016 году по сравнению с достигнутым значением 2014 года не планируется, в связи с чем весовой коэффициент не присваивается |
| 15. Доля заказников, на которых проведены работы по определению местоположения границ объекта землеустройства – границ зоны с особыми условиями использования территории | % | 0,05 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
| 16. Обеспечен  ность заказников биотехническими и воспроизводственными сооружениями до необходимых нормативов, предусмотренных проектами их организации устройства |  | - | 91,4 | - | - | - | - | 91,4 | 91,4 | Изменение значения целевого индикатора в 2016 году по сравнению с достигнутым значением 2014 года не планируется, в связи с чем весовой  коэффициент  не присваивается |

Таблица № 2

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015-2020 годах» на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной  классификации | | | | Значение показателя на 2016 год | Значение показателя на очередной финансовый 2016 год (поквартально) | | | | Значе  ние по  казате  ля на  2017год | | Значе ние по казате ля на 2018год | Ответствен  ный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | |
| Цель государственной программы: Обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание условий для реализации государственной программы (руководство и управление в сфере установленных функций департамента по охране животного мира Новосибирской области) | Наименование показателя |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | | Департамент по охране животного мира Новосибир  ской области | Обеспечение деятельности департамента по охране животного мира Новосибирской области, реализация мер государственного регулирования, оказание государственных услуг, закрепленных за департаментом, разработка (корректировка) нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере охоты и охраны животного мира. | |
| Стоимость еди  ницы (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | - | **-** | **-** | - | - | - | |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 61616,92 | 13465,4 | 19253,72 | 13532,7 | 15365,1 | 57344,9 | 57344,9 | |
| областной бюджет | 129 | 0605 | 2500000110  2500  000190 | 120  240  850 | 42097,8 | 9565,  4 | 12343,1 | 9032,7 | 11156,6 | 37825,4 | 37825,4 | |
| федеральный бюджет | 129 | 0603 | 2500059700 | 120  240 | 19519,12 | 3900,  0 | 6910,  62 | 4500,  0 | 4208,  5 | 19519,5 | 19519,5 | |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Охрана и воспроизводство животного мира, устойчивое использование охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Обеспечение непрерывности ведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, пополнение базы данных | Количество мониторингов |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | Департамент по охране животного мира Новосибир  ской области | Обеспечение достоверности сведений об охотничьих ресурсах. Принятие необходимых управленческих решений по охране, воспроизводству и устойчивому использованию охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на конкретный сезон охоты, утверждение лимита добычи охотничьих ресурсов, установление норм пропускной способности охотничьих угодий | |
| Стоимость еди  ницы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. Утвержде  ние лимита добычи охотничьих ресурсов | Количество нормативных правовых актов |  |  |  |  | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | Департамент по охране животного мира Новосибир  ской области |
| Стоимость еди  ницы (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. Обеспечение ведения легитимной охоты на территории Новосибирской области | Количество бланков |  |  |  |  | 140000 | - | 140000 | | - | - | 140000 | 140000 | Департамент по охране животного мира Новосибир  ской области | Обеспечение охотников разрешениями на право охоты (изготовление бланков охотничьих билетов единого федерального образца), обеспечение охотников разрешениями на добычу охотничьих ресурсов (изготовление бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов) |
| Стоимость еди  ницы (тыс. руб.) |  |  |  |  | 0,002617 | - | 0,002617 | | - | - | 0,00261 | 0,00261 |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 366,38 |  | 366,38 | | - | - | 366 | 366 |
| областной бюджет |  |  |  |  | - |  | - | |  | - | - | - |
| федеральный бюджет | 129 | 0603 | 2500059700 | 240 | 366,38 |  | 366,38 | | - | - | 366 | 366 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1.6.1. Выдача разрешения на право охоты | Количество бланков |  |  |  |  | 140000 | - | 140000 | | - | - | 140000 | 140000 | Департамент по охране животного мира Новосибир  ской области |
| Стоимость еди  ницы (тыс. руб.) |  |  |  |  | 0,002617 | - | 0,002617 | | - | - | 0,00261 | 0,00261 |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 366,38 |  | 366,38 | | - | - | 366 | 366 |
| областной бюджет |  |  |  |  | - |  | - | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 129 | 0603 | 2500059700 | 240 | 366,38 | - | 366,38 | | - | - | 366 | 366 |
| местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1.7. Обеспечение ведения производственного охотничьего контроля | Количество нагрудных знаков, удостоверений, единиц |  |  |  |  | 83 | 28 | 29 | | 16 | 10 | 50 | 50 | Департамент по охране животного мира Новосибир  ской области | Выдача заранее изготовленных нагрудных знаков и удостоверений в установленном порядке |
| Стоимость еди  ницы (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| 1.7.1. Выдача нагрудных знаков и производственных удостоверений | Количество нагрудных знаков, удостоверений, единиц |  |  |  |  | 83 | 28 | 29 | | 16 | 10 | 50 | 50 | Департамент по охране животного мира Новосибир  ской области |
| Стоимость еди  ницы (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | | - | - | - | - |
| Итого на решение задачи 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | | - | - | - | - | - |  |  |
| федеральный бюджет | 129 | 0603 | 2500059700 | 240 | 366,38 | - | | 366,38 | - | - | 366 | 366 |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | | - | - | - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Сохранение и обеспечение устойчивого развития государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.3. Подготовка нормативно – технических документов для функционирования заказников | Количество заказников |  |  |  |  | 8 | 4 | 4 | - | - | 14 | - | ГКУ НСО «Природоох  ранная инспекция | Подготовка к концу 2017 года изменений нормативно-технических документов в соответствии с проведенным в 2015 году межеванием |
| Стоимость еди  ницы (тыс. руб.) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 503,3 | 252,0 | 251,3 | - | - | 880,8 | - |
| областной бюджет | 129 | 0603 | 2500003620 | 240 | 503,3 | 252,0 | 251,3 | - | - | 880,8 | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. Оплата услуги по проведению государственной экологической экспертизы проектов нормативно-технических документов | Количество заказников |  |  |  |  | 8 | 4 | 4 | - |  | 14 | - | ГКУ НСО «Природоох  ранная инспекция | Получение заключения государствен  ной экологичес  кой экспертизы проектов норма  тивно-техничес  ких документов |
| Стоимость еди  ницы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Сумма затрат,  в том числе: |  |  |  |  | 503,3 | 252,0 | 251,3 | - | - | 880,8 | - |
| областной бюджет | 129 | 0603 | 2500003620 | 240 | 503,3 | 252,0 | 251,3 | - | - | 880,8 | - |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого на решение задачи 2 государственной программы | областной бюджет | 129 | 0603 | 2500003620 | 240 | 503,3 | 252,0 | 251,3 | - | - | 880,8 | - |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого сумма затрат по государственной программе | в том числе: |  |  |  |  | **62486,6** | **13717,4** | **19871,4** | **13532,7** | **15365,1** | **58591,7** | **57710,9** |
| областной бюджет | 129 | 0605 | 2500000110  2500  000190 | 120  240  850 | 42097,8 | 9565,4 | 12343,1 | 9032,7 | 11156,6 | 37825,4 | 37825,4 |
|  | 129 | 0603 | 2500003620 | 240 | 503,3 | 252,0 | 251,3 | - | - | 880,8 | - |
| федеральный бюджет | 129 | 0603 | 2500059700 | 120  240 | 19885,5 | 3900,0 | 7277,0 | 4500,0 | 4208,5 | 19885,5\* | 19885,5\* |
| местные бюджеты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

\*- приведена прогнозная (справочно) информация об обеспечении средствами федерального бюджета. Суммы средств, выделенные из федерального бюджета, подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности бюджета.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица № 3

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

государственной программы Новосибирской области «Сохранение, воспроизводство и устойчивое использование охотничьих ресурсов Новосибирской области в 2015 - 2020 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. Рост численности основных видов охотничьих ресурсов на территории Новосибирской области  (к уровню 2015 года (%): лось, косуля, соболь | Годовая | Ежегодно | Плановое значение показателя рассчитывается согласно карте-схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области.  Государственный мониторинг охотничьих ресурсов осуществляется в соответствии с Приказом Минприроды России от 11.01.2012 № 1 и приказом департамента по охране животного мира Новосибирской области от 30.12.2015 № 425.  Фактическое значение показателя определяется по формуле:  ПОЖ iотчетного года/ПОЖ i 2015 года \* 100 %  где ПОЖ - показатель поголовья охотничьих животных i-го вида.  Рассчитывается по каждому виду отдельно. | Отчет зимнего маршрутного учета |
| 2. Площадь массового гнездования и массового скопления водоплавающих и околоводных птиц в периоды миграции, отдыха, на которой будут проведены научно-исследовательские работы по приведению водно-болотных угодий в соответствие с установленными требованиями Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц 02.02.1971 (г. Рамсар) | Годовая | Ежегодно | Плановое значение показателя определяется исходя из общей площади водно-болотных угодий и массового гнездования и массового скопления водоплавающих и околоводных птиц в периоды миграции, отдыха, на которой планируется провести соответствующие программные мероприятия – 498,68 тыс. га.  Фактическое значение показателя определяется по результатам выполненных работ. | Результаты научных исследований, отчеты научных организаций (Экологический центр «Стриж», Институт систематики и экологии животных СО РАН) |
| 3. Отношение площади устроенных кормовых полей на 10 тыс. га к общедоступным охотничьим угодьям Новосибирской области для проведения биотехнических мероприятий | Годовая | Ежегодно | Плановое и фактическое значение показателя рассчитывается по формуле:  (площадь планируемых к обустройству (устроенных) кормовых полей/10 тыс. га)/общая площадь общедоступных охотничьих угодий \* 100%  Общая площадь общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области 7 209,0 тыс. га  Площадь планируемых к обустройству (устроенных) кормовых полей рассчитывается согласно карте-схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области | Отчеты по приказу Минприроды России № 23 от 28.01.2011. Научные рекомендации по проведению биотехнических мероприятий на охотничьих угодьях Новосибирской области |
| 4. Обеспеченность межрайонных оперативных групп охотничьего надзора, осуществляющих свою деятельность в отдалённых и труднодоступных охотничьих угодьях Новосибирской области, вездеходной техникой, плавсредствами и другим оборудованием | Годовая | Нарастающим итогом | Плановое значение показателя производится исходя из потребности и наличия техники (оборудования) по состоянию на 01.01.2015.  Расчет планового (фактического) значения показателя определяется по формуле:  О=Оi плановое (фактическое)/n, где:  О - значение целевого индикатора  Оi плановое (фактическое) - плановая (фактическая) обеспеченность техникой i-го вида,  n - количество видов техники.  Расчет обеспеченности техникой i-го вида производится по формуле,  Оi плановое = (Vi + Pi)/Ni \* 100 %,  Оi фактическое = (Vi + Fi)/Ni \* 100 %,  Vi - наличие техники, оборудования по состоянию на 01 января отчетного года,  Pi - планируемое к приобретению количество техники (оборудования),  Fi - приобретенное количество техники в отчетный период,  Ni - потребность в технике (оборудовании) i-го вида. | Потребность определяется исходя из ведомственной отчетности департамента по состоянию на 01.01.2015, в частности: квадроцикл – 36 шт.;  вездеходное транспортное средство на шинах низкого давления – 5 шт.;  снегоход – 10 шт.;  моторная лодка Latimeriа – 11 шт.  моторная лодка Казанка – 12 шт.;  прицеп легковой для снегоходов – 26 шт.;  навигатор – 13 шт.;  видеорегистратор – 54 шт.  Фактически приобретенное количество техники (оборудования) определяется ежегодно по результатам выполненных соответствующих программных мероприятий на основании заключенных и выполненных договоров. |
| 5. Достоверность информации о численности охотничьих ресурсов | Годовая | Ежегодно | Плановое и фактическое значение показателя определяется согласно алгоритму расчета численности охотничьих животных, достоверность составляет не менее 85 %. Расчет производится в соответствии с алгоритмом расчета, разработанным и рекомендованным ФГУ «Центрохотконтроль» | Карточки зимнего маршрутного учета |
| 6. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | Годовая | Ежегодно | Расчет производится по формуле:  Плановое (фактическое) количество охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности/общее количество охотничьих ресурсов \* 100 % | Государственный охотхозяйственный реестр |
| 7. Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Новосибирской области | Годовая | Ежегодно | Расчет производится по формуле:  Плановое (фактическое) количество охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их добычи/общее количество охотничьих ресурсов \* 100 % | Государственный охотхозяйственный реестр |
| 8. Доля границ общедоступных охотничьих угодий Новосибирской области, маркированных на местности | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет фактического (планового) значения показателя производится по формуле:  маркированные (планируемые к маркировке) аншлагами границы общедоступных охотничьих угодий/протяженность границ общедоступных охотничьих угодий (5 753 км) \* 100 % | Карта-схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области.  Акты выполненных работ |
| 9. Обеспеченность бланками охотничьих билетов и бланками разрешений на добычу охотничьих ресурсов | Годовая | Ежегодно | Расчет планового значения показателя определяется исходя из того, что все физические лица, осуществляющие охоту, должны быть ежегодно обеспечены охотничьими билетами и разрешениями на проведение охоты.  Расчет фактического значения показателя производится по формуле:  фактически выданное количество бланков охотничьих билетов/требуемое количество (в соответствии с поданными заявлениями) \* 100 % | Заявления физических лиц на получение бланков охотничьих билетов и бланков разрешений |
| 10. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора, по которым вынесены акты о привлечении к административной либо уголовной ответственности, к общему количеству выявленных нарушений | Годовая | Ежегодно | Расчет производится по формуле:  Плановое (фактическое) количество выявленных нарушений при осуществлении федерального охотничьего надзора, по которым вынесены акты о привлечении к административной либо уголовной ответственности/общее количество выявленных нарушений \* 100 % | Постановления о привлечении к административной либо уголовной ответственности |
| 11. Доля заказников, с уточненными границами и оборудованными информационными знаками, согласно положениям о создании заказников | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет производится по формуле:  Плановое (фактическое) количество установленных информационных знаков в рамках программы + количество установленных информационных знаков по состоянию на 01.01.2015/общее количество знаков, подлежащих установке согласно положениям о создании государственных природных заказников регионального значения Новосибирской области) \* 100 % | Ведомственная отчетность департамента.  Акты выполненных работ по договорам.  Положения о создании заказников |
| 12. Доля заказников, обеспеченных надлежащими материально-техническими условиями для их функционирования | Годовая | Нарастающим итогом | Плановое значение показателя производится исходя из потребности и наличия техники (оборудования) по состоянию на 01.01.2015.  Расчет планового (фактического) значения показателя определяется по формуле:  О=Оi плановое (фактическое)/n, где:  О - значение целевого индикатора  Оi плановое (фактическое) - плановая (фактическая) обеспеченность техникой i-го вида,  n - количество видов техники.  Расчет обеспеченности техникой i-го вида производится по формуле:  Оi плановое = (Vi + Pi)/Ni \* 100%, | Потребность определяется исходя из ведомственной отчетности департамента по состоянию на 01.01.2015, в частности:  автомобиль – 2 шт.;  снегоход – 2 шт.;  навигаторы – 4 шт.;  лодочный мотор – 1 шт.  Фактически приобретенное количество техники (оборудования) определяется ежегодно по результатам |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оi фактическое = (Vi + Fi)/Ni \* 100%,  Vi - наличие техники оборудования по состоянию на 1 января отчетного года,  Pi - планируемое к приобретению количество техники (оборудования),  Fi - приобретенное количество техники в отчетный период,  Ni - потребность в технике (оборудовании) i-го вида. | выполненных соответствующих программных мероприятий на основании заключенных и выполненных договоров. |
| 13. Доля заказников, имеющих действующее научное обоснование их организации и устройства | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет планового значения показателя определяется исходя из того, что все заказники должны быть обеспечены действующим научным обоснованием организации и устройства.  Расчет фактического значения показателя производится по формуле:  Количество заказников, имеющих действующее научное обоснование организации и устройства по состоянию на 01.01.2015 + количество заказников, получивших действующее научное обоснование в рамках программы /общее количество заказников (24) \* 100% | Потребность определяется исходя из ведомственной отчетности департамента по состоянию на 01.01.2015. Фактические данные для расчета определяются исходя из актов выполненных работ по договорам |
| 14. Обеспеченность заказников надлежащим количеством горюче-смазочных материалов и запчастями для транспортных средств, необходимых для их функционирования | Годовая | Ежегодно | Плановое значение показателя производится исходя из потребности и наличия техники (оборудования) по состоянию на 01.01.2015.  Фактическое значение определяется по результатам выполненных работ. | Потребность определяется исходя из ведомственной отчетности департамента по состоянию на 01.01.2015. Фактические данные для расчета определяются исходя из актов выполненных работ по договорам |
| 15. Доля заказников, на которых проведены работы по определению местоположения границ объекта землеустройства – границ зоны с особыми условиями использования территории | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет планового значения показателя определяется исходя из того, что границы всех заказников должны быть определены.  Расчет фактического значения показателя производится по формуле:  Количество заказников, с определенными границами по состоянию на 01.01.2015 + количество заказников, на территории которых проведены работы по определению границ в рамках программы/общее количество заказников (24)\*100% | Ведомственная отчетность департамента.  Акты выполненных работ по договорам. |
| 16. Обеспеченность заказников биотехническими и воспроизводственными сооружениями до необходимых нормативов, предусмотренных их проектами организации и устройства | Годовая | Нарастающим итогом | Расчет производится по формуле:  Плановое (фактическое) количество заказников, обеспеченных биотехническими и воспроизводственными сооружениями/общее количество заказников (24) \* 100% | Отчеты охотоведов.  Проект обустройства особо охраняемых природных территорий |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_