## 1 кв 12
Информация о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы» на 01.04.2012 года
№ | Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора |  | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | план |  | факт (нарастающим итогом) |  | план |  | факт
|  |  |  | кол-во | стои- мость | кол-во | стои- мость | кол-во | стои- мость | кол-во | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и городских поселениях Новосибирской области, направленное на сокращение объемов захоронения отходов, увеличение объемов их утилизации и переработки с учет
| Целевой индикатор Доля обезвреженных, использованных отходов от объема отходов, образующихся в Новосибирской области, % | 34 | определя ется по итогам года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. | Задача 1. Внедрение глубокой переработки твердых бытовых отходов
| Целевой индикатор Количество мусороперерабатывающих, мусоросжигающих предприятий (шт.) | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Доля ТБО, утилизируемых на мусороперерабатывающих, мусоросжигающих предприятиях (%) | 3 | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Доля ТБО, захораниваемых в местах размещения отходов (%) | 97 | 97 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. | Строительство комплексов по глубокой переработке твердых бытовых отходов, образующихся в городе Новосибирске, городе Оби, рабочем поселке Кольцово, Новосибирском районе Новосибирской области (шт.) | Х | Х | 1 | 72000 | 0 |  | 0 |  | 0
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 72000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области (предоставление гос.поддержки) | Х | Х | Х | *** | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 72000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого на решение задачи 1
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 72000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 72000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
2. | Задача 2. Развитие системы сбора, утилизации, переработки отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами
| Целевой индикатор Доля городских поселений Новосибирской области, обеспеченных комплексными площадками сбора, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе от населения (%) | 26.7 | 10.5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Количество городских поселений Новосибирской области, обеспеченных комплексными площадками сбора, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе от населения (шт.) | 8 | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Доля утилизированных отработанных автошин, образующихся у населения и организаций (по экспертной оценке) (%) | 20 6000 т | 0,05 (330 т) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Доля утилизированных отходов электрического и электронного оборудования, образующегося у населения (по экспертной оценке) (%) | 10 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Организация комплексных площадок сбора, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе от населения, в городских поселениях Новосибирской области | Х | Х | 6 | 6000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 36000 | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 1000
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 3600 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 32400 | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 1000
2.2. | Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим утилизацию отходов эксплуатации автотранспортных средств, образующихся у населения | Х | Х |  | Х
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 1000 | Х | 0 | Х | 100 | Х | 0 | непредставление документов на получение субсидии
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 1000 | Х | 0 | Х | 100 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
2.3. | Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим утилизацию отходов электронного и электротехнического лома, полимерных материалов, образующихся у населения | Х | Х
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 500 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 500 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого на решение задачи 2
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 37500 | Х | 1000 | Х | 1100 | Х | 1000
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 1500 | Х | 0 | Х | 100 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 3600 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 32400 | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 1000
3. | Задача 3. Развитие системы сбора, обезвреживания особо опасных отходов
| Целевой индикатор Доля обезвреженных медицинских отходов, образующихся у населения и организаций (по экспертной оценке) | 60 | 8.5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Доля обезвреженных ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения (по экспертной оценке) | 10 200000 шт. | 3,65 (7295 шт.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1. | Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов, гальванических элементов, образующихся у населения | Х | Х
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 856.9 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 400 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 456.9 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
3.2. | Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим утилизацию, обезвреживание медицинских, биологических отходов, образующихся у населения | Х | Х |  | Х
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 5000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 5000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
3.3. | Софинансирование расходов местных бюджетов на приобретение автомобилей для реализации пилотного проекта по созданию передвижных пунктов сбора отходов («Экомобиля») в муниципальных образованиях Новосибирской области | Х | Х | 13 | 500 | 8 | 500 | 13 | 500 | 8 | 500 | задержка мэрией города Новосибирска предоставления соглашения на выделение субсидии
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 6500 | Х | 2000 | Х | 3250 | Х | 2000
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 3250 | Х | 2000 | Х | 3250 | Х | 2000
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 3250 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого на решение задачи 3
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 12356.9 | Х | 2000 | Х | 3250 | Х | 2000
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 8650 | Х | 2000 | Х | 3250 | Х | 2000
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 3706.9 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
4. | Задача 4. Строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, в первую очередь для обслуживания территорий с относительно высокой плотностью населения в городских поселениях Новосибирской области, обустройство существующ
| Целевой индикатор Доля городских поселений Новосибирской области, имеющих полигоны твердых бытовых отходов, отвечающие установленным требованиям (%) | 13.4 | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Количество полигонов ТБО в городских поселениях Новосибирской области, отвечающих установленным требованиям (шт.) | 4 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1. | Софинансирование расходов местных бюджетов на строительство полигонов твердых бытовых отходов в городских поселениях Новосибирской области, окончание строительства полигона в г. Искитиме, (в соответствии с приложением № 6) | Х | Х | 7 (строя щиеся) 1 (завер шенные) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Проект постановления Правительства «О субсидиях местным бюджетам и Порядке финансирования мероприятий Программы» согласован, на рассмотрение Правительства НСО планируется 23.04.2012
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 61152.8 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 58095.2 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 3057.6 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
4.2. | Обустройство существующих санкционированных мест размещения отходов | Х | Х | 131 шт. |  |  |  | 26 шт. |  | 26 шт.
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 19318.7 | Х | 337.5 | Х | 337.5 | Х | 337.5 | в 1 кв. работы выполнялись в Венгеровском, Здвинском, Кочковском, Купинском, Усть-Таркском, Чулымском районах
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 9412.2 | Х | 337.5 | Х | 337.5 | Х | 337.5
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 9906.5 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
4.3. | Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в частном секторе городских и сельских поселений Новосибирской области | Х | Х | 6654 шт. | 1.1 | 99 |  | 99 |  | 99 |  | в 1 кв. работы выполнялись в Болотнинском, Черепановском, Чулымском районах
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 7366.6 | Х | 128.4 | Х | 128.4 | Х | 128.4
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 5040.4 | Х | 113 | Х | 113 | Х | 113
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 2326.2 | Х | 15.4 | Х | 15.4 | Х | 15.4
4.4. | Приобретение расходных материалов (пакетов), эксплуатация транспортных средств для кольцевого бесконтейнерного сбора и вывоза твердых бытовых отходов в частном секторе городских и сельских поселений области | Х | Х | 14 районов |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | в 1 кв. работы выполнялись в Болотнинском, Кочковском, Черепановском районах
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 8249.6 | Х | 117.4 | Х | 117.4 | Х | 117.4
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 5204.4 | Х | 107.1 | Х | 107.1 | Х | 107.1
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 3045.2 | Х | 10.3 | Х | 10.3 | Х | 10.3
4.5. | Софинансирование расходов местных бюджетов на приобретение транспортных средств для сбора, вывоза отходов | Х | Х | 51 | 1257 |  |  | 0 |  | 0 |  | Проект постановления Правительства «О субсидиях местным бюджетам и Порядке финансирования мероприятий Программы» согласован, на рассмотрение Правительства НСО планируется 23.04.2012
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 64108 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 39797 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 19014.4 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 5296.6 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого на решение задачи 4
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 160195.7 | Х | 583.3 | Х | 583.3 | Х | 583.3
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 97892.2 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 41729 | Х | 557.6 | Х | 557.6 | Х | 557.6
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 20574.5 | Х | 25.7 | Х | 25.7 | Х | 25.7
5. | Задача 5. Ликвидация экологического ущерба, вызванного несанкционированным размещением отходов
| Целевой индикатор Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к их количеству на 01.08.2010 (%) | 27.1 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5.1. | Софинансирование расходов местных бюджетов на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов | Х | Х | 23 района |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 16000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 8000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 8000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого на решение задачи 5
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 16000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 8000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 8000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
6. | Задача 6. Совершенствование системы управления обращением с отходами
| Целевой индикатор Количество принятых нормативных правовых актов Новосибирской области в сфере совершенствования системы управления обращением с отходами (шт.) | 1 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6.1. | Разработка нормативных правовых актов Новосибирской области в сфере обращения с отходами | Х | Х | 1 | финансирование не требуется
6.2. | Оптимизация тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов | Х | Х | 1 | финансирование не требуется
6.3. | Создание единого оператора в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами для города Новосибирска, города Оби, Новосибирского района Новосибирской области | Х | Х | 1 | финансирование не требуется
7. | Задача 7. Образование, воспитание и просвещение населения в сфере безопасного обращения с отходами
| Целевой индикатор Доля муниципальных районов, городских округов, охваченных общественными мероприятиями в сфере безопасного обращения с отходами (%) | 20 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7.1. | Реализация информационно- просветительских проектов в области безопасного обращения с отходами | Х | Х | 3 | 666.7 |  |  | 1 |  | 1 | 7
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 2000 | Х | 7 | Х | 300 | Х | 7
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 2000 | Х | 7 | Х | 300 | Х | 7
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
7.2. | Содействие в реализации экологических проектов некоммерческих общественных организаций и волонтеров, работающих в сфере охраны окружающей среды | Х | Х | 10 | 80 |  |  | 1 |  | 0
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 800 | Х | 0 | Х | 100 | Х | 0 | сезонность работ
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 500 | Х | 0 | Х | 100 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 300 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого на решение задачи 7
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 2800 | Х | 7 | Х | 400 | Х | 7
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 2500 | Х | 7 | Х | 400 | Х | 7
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 300 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Всего на реализацию программы
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 300852.6 | Х | 3590.3 | Х | 5333.3 | Х | 3590.3
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 118542.2 | Х | 2007 | Х | 3750 | Х | 2007
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 57335.9 | Х | 557.6 | Х | 557.6 | Х | 557.6
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 124974.5 | Х | 1025.7 | Х | 1025.7 | Х | 1025.7
Приходько Ирина Ивановна 203-46-26

## 2 кв 12
Информация о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы» на 01.07.2012 года
№ | Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора |  | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | план |  | факт (нарастающим итогом) |  | план |  | факт
|  |  |  | кол-во | стои- мость | кол-во | стои- мость | кол-во | стои- мость | кол-во | стои- мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Цель: совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления в городских округах и городских поселениях Новосибирской области, направленное на сокращение объемов захоронения отходов, увеличение объемов их утилизации и переработки с учетом выполнения требований законодательства Российской Федерации в области безопасного обращения с отходами
| Целевой индикатор Доля обезвреженных, использованных отходов от объема отходов, образующихся в Новосибирской области, % | 34 | определя ется по итогам года | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1. | Задача 1. Внедрение глубокой переработки твердых бытовых отходов
| Целевой индикатор Количество мусороперерабатывающих, мусоросжигающих предприятий (шт.) | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Доля ТБО, утилизируемых на мусороперерабатывающих, мусоросжигающих предприятиях (%) | 3 | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Доля ТБО, захораниваемых в местах размещения отходов (%) | 97 | 97 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1. | Строительство комплексов по глубокой переработке твердых бытовых отходов, образующихся в городе Новосибирске, городе Оби, рабочем поселке Кольцово, Новосибирском районе Новосибирской области (шт.) | Х | Х | 1 | 72000 | 0 |  | 0 |  | 0
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 72000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области (предоставление гос.поддержки) | Х | Х | Х | *** | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 72000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого на решение задачи 1
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 72000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 72000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
2. | Задача 2. Развитие системы сбора, утилизации, переработки отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами
| Целевой индикатор Доля городских поселений Новосибирской области, обеспеченных комплексными площадками сбора, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе от населения (%) | 26.7 | 10.5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Количество городских поселений Новосибирской области, обеспеченных комплексными площадками сбора, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе от населения (шт.) | 8 | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Доля утилизированных отработанных автошин, образующихся у населения и организаций (по экспертной оценке) (%) | 20 6000 т | 0,05 (330 т) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Доля утилизированных отходов электрического и электронного оборудования, образующегося у населения (по экспертной оценке) (%) | 10 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1. | Организация комплексных площадок сбора, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе от населения, в городских поселениях Новосибирской области | Х | Х | 6 | 6000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 36000 | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 1000
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 3600 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 32400 | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 1000
2.2. | Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим утилизацию отходов эксплуатации автотранспортных средств, образующихся у населения | Х | Х |  | Х
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 1000 | Х | 200 | Х | 100 | Х | 200 | за отчетный квартал оказана поддержка на сумму 200 тыс.руб. с учетом запланированной суммы в 1 кв. (100 тыс.руб.)
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 1000 | Х | 200 | Х | 100 | Х | 200
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
2.3. | Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим утилизацию отходов электронного и электротехнического лома, полимерных материалов, образующихся у населения | Х | Х
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 500 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 500 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого на решение задачи 2
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 37500 | Х | 1200 | Х | 1100 | Х | 1200
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 1500 | Х | 200 | Х | 100 | Х | 200
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 3600 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 32400 | Х | 1000 | Х | 1000 | Х | 1000
3. | Задача 3. Развитие системы сбора, обезвреживания особо опасных отходов
| Целевой индикатор Доля обезвреженных медицинских отходов, образующихся у населения и организаций (по экспертной оценке) | 60 | 8.5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Доля обезвреженных ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения (по экспертной оценке) | 10 200000 шт. | 3,65 (7295 шт.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1. | Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов, гальванических элементов, образующихся у населения | Х | Х
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 856.9 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 400 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 456.9 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х |  | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
3.2. | Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим утилизацию, обезвреживание медицинских, биологических отходов, образующихся у населения | Х | Х |  | Х
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 5000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 5000 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
3.3. | Софинансирование расходов местных бюджетов на приобретение автомобилей для реализации пилотного проекта по созданию передвижных пунктов сбора отходов («Экомобиль») в муниципальных образованиях Новосибирской области | Х | Х | 13 | 500 | 2 | 500 | 13 | 500 | 2 | 500
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 6500 | Х | 3761.9275 | Х | 511.9275 | Х | 1761.9275
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 3250 | Х | 3250 | Х | 0 | Х | 1250 | средства были запланированы в 1 квартале, профинансированы во 2 квартале
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 3250 | Х | 511.9275 | Х | 511.9275 | Х | 511.9275 | "Экомобили" созданы в Карасукском районе (затраты местного бюджета - 261,9275 тыс.руб.), в г. Искитиме (затраты местного бюджета - 250,0 тыс.руб.)
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого на решение задачи 3
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 12356.9 | Х | 3761.9275 | Х | 511.9275 | Х | 1761.9275
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 8650 | Х | 3250 | Х | 0 | Х | 1250
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 3706.9 | Х | 511.9275 | Х | 511.9275 | Х | 511.9275
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
4. | Задача 4. Строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, в первую очередь для обслуживания территорий с относительно высокой плотностью населения в городских поселениях Новосибирской области, обустройство существующих санкционированных мест размещения отходов, организация сбора твердых бытовых отходов
| Целевой индикатор Доля городских поселений Новосибирской области, имеющих полигоны твердых бытовых отходов, отвечающие установленным требованиям (%) | 13.4 | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Целевой индикатор Количество полигонов ТБО в городских поселениях Новосибирской области, отвечающих установленным требованиям (шт.) | 4 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.1. | Софинансирование расходов местных бюджетов на строительство полигонов твердых бытовых отходов в городских поселениях Новосибирской области, окончание строительства полигона в г. Искитиме, (в соответствии с приложением № 6) | Х | Х | 7 (строя щиеся) 1 (завер шенные) |  |  |  | 0 |  | 0
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 61152.8 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 58095.2 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 3057.6 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
4.2. | Обустройство существующих санкционированных мест размещения отходов | Х | Х | 131 шт. |  |  |  | 26 шт. |  | 26 шт.
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 19318.7 | Х | 982.075 | Х | 644.575 | Х | 644.575
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 9412.2 | Х | 907.075 | Х | 569.575 | Х | 569.575
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 9906.5 | Х | 75 | Х | 75 | Х | 75
4.3. | Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в частном секторе городских и сельских поселений Новосибирской области | Х | Х | 6654 шт. | 1.1 | 406 |  | 307 |  | 307
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 7366.6 | Х | 468.23 | Х | 339.83 | Х | 339.83
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 5040.4 | Х | 262.83 | Х | 149.83 | Х | 149.83
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 2326.2 | Х | 205.4 | Х | 190 | Х | 190
4.4. | Приобретение расходных материалов (пакетов), эксплуатация транспортных средств для кольцевого бесконтейнерного сбора и вывоза твердых бытовых отходов в частном секторе городских и сельских поселений области | Х | Х | 14 районов |  | 3 |  | 3 |  | 3
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 8249.6 | Х | 281.1 | Х | 163.7 | Х | 163.7
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 5204.4 | Х | 194.8 | Х | 87.7 | Х | 87.7
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 3045.2 | Х | 86.3 | Х | 76 | Х | 76
4.5. | Софинансирование расходов местных бюджетов на приобретение транспортных средств для сбора, вывоза отходов | Х | Х | 51 | 1257 |  |  | 0 |  | 0
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 64108 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 39797 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 19014.4 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 5296.6 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого на решение задачи 4
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 160195.7 | Х | 1731.405 | Х | 1148.105 | Х | 1148.105
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 97892.2 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 41729 | Х | 1364.705 | Х | 807.105 | Х | 807.105
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 20574.5 | Х | 366.7 | Х | 341 | Х | 341
5. | Задача 5. Ликвидация экологического ущерба, вызванного несанкционированным размещением отходов
| Целевой индикатор Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к их количеству на 01.08.2010 (%) | 27.1 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
5.1. | Софинансирование расходов местных бюджетов на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов | Х | Х | 23 района |  | 0 |  | 0 | 66 | 0 | 66
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 16000 | Х | 7519.95 | Х | 7519.95 | Х | 7519.95
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 8000 | Х | 7121 | Х | 7121 | Х | 7121
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 8000 | Х | 398.95 | Х | 398.95 | Х | 398.95
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого на решение задачи 5
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 16000 | Х | 7519.95 | Х | 7519.95 | Х | 7519.95
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 8000 | Х | 7121 | Х | 7121 | Х | 7121
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 8000 | Х | 398.95 | Х | 398.95 | Х | 398.95
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
6. | Задача 6. Совершенствование системы управления обращением с отходами
| Целевой индикатор Количество принятых нормативных правовых актов Новосибирской области в сфере совершенствования системы управления обращением с отходами (шт.) | 1 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
6.1. | Разработка нормативных правовых актов Новосибирской области в сфере обращения с отходами | Х | Х | 1 | финансирование не требуется
6.2. | Оптимизация тарифов на сбор, вывоз, утилизацию, захоронение твердых бытовых отходов | Х | Х | 1 | финансирование не требуется
6.3. | Создание единого оператора в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами для города Новосибирска, города Оби, Новосибирского района Новосибирской области | Х | Х | 1 | финансирование не требуется
7. | Задача 7. Образование, воспитание и просвещение населения в сфере безопасного обращения с отходами
| Целевой индикатор Доля муниципальных районов, городских округов, охваченных общественными мероприятиями в сфере безопасного обращения с отходами (%) | 20 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
7.1. | Реализация информационно- просветительских проектов в области безопасного обращения с отходами | Х | Х | 3 | 666.7 |  |  | 1 |  | 1 | 7
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 2000 | Х | 247.36 | Х | -52.64 | Х | 247.36
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 2000 | Х | 247.36 | Х | -52.64 | Х | 247.36 | планируемая сумма была перенесена на 3 квартал
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
7.2. | Содействие в реализации экологических проектов некоммерческих общественных организаций и волонтеров, работающих в сфере охраны окружающей среды | Х | Х | 10 | 80 |  |  | 1 |  | 0
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 800 | Х | 24.9 | Х | 0 | Х | 24.9
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 500 | Х | 24.9 | Х | 0 | Х | 24.9
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 300 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Итого на решение задачи 7
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 2800 | Х | 272.26 | Х | -52.64 | Х | 272.26
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 2500 | Х | 272.26 | Х | -52.64 | Х | 272.26
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 300 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
Всего на реализацию программы
| Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе: | Х | Х | Х | 300852.6 | Х | 14485.5425 | Х | 10227.3425 | Х | 11902.2425
| федеральный бюджет | Х | Х | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0 | Х | 0
| областной бюджет Новосибирской области | Х | Х | Х | 118542.2 | Х | 10843.26 | Х | 7168.36 | Х | 8843.26
| местные бюджеты | Х | Х | Х | 57335.9 | Х | 2275.5825 | Х | 1717.9825 | Х | 1717.9825
| внебюджетные источники | Х | Х | Х | 124974.5 | Х | 1366.7 | Х | 1341 | Х | 1341