Пояснительная записка

о реализации долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2014 годы» (далее – программа) по состоянию на 01.07.2012 (нарастающим итогом)

Всего в I полугодии мероприятия программы профинансированы на сумму  14485,543 тыс. руб. в т.ч. из средств

областного бюджета – 10843,26 тыс. руб.,

местных бюджетов – 2275,5825 тыс. руб.,

внебюджетных источников – 1366,7 тыс. руб.

В том числе во 2 квартале мероприятия программы  профинансированы на сумму 11902,2425 тыс. руб. в т.ч. из средств

областного бюджета – 8843,26 тыс. руб.,

местных бюджетов – 1717,9825 тыс. руб.,

внебюджетных источников – 1341,0 тыс. руб.

Выполнены следующие мероприятия:

I. Нормативное правовое обеспечение реализации мероприятий программы

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области разработаны:

1. Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2012 
№ 28-п «О порядке финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы».

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2012 № 100-п «Об утверждении порядка предоставления за счет средств областного бюджета Новосибирской области субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами, образующимися у населения, в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы».

3. Постановление Правительства Новосибирской области от 12.03.2012 № 136-п «Об Условиях предоставления и расходования субсидий из областного бюджета Новосибирской области местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы» в части предоставления субсидий на организацию передвижных пунктов сбора отходов «Экомобиль», ликвидации несанкционированных мест размещения отходов.

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области разработано постановление Правительства Новосибирской области от 02.05.2012 № 219-п «О субсидиях местным бюджетам и Порядке финансирования мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012-2016 годы» в части предоставления субсидий на строительство полигонов твердых бытовых отходов, приобретение транспортных средств для сбора, вывоза отходов.

II. Реализация мероприятий программы

Целевой индикатор «Доля обезвреженных, использованных отходов от объема отходов, образующихся в Новосибирской области» плановый показатель на 2012 год составляет 34%. Квартальное значение данного показателя не определяется, т.к. доля рассчитывается по данным государственной статистической отчетности 2-ТП «Отходы», срок подготовки которой 20 февраля года, следующего за отчетным.

ЗАДАЧА 1

Внедрение глубокой переработки твердых бытовых отходов

Мероприятие «Строительство комплексов по глубокой переработке твердых бытовых отходов, образующихся в городе Новосибирске, городе Оби, рабочем поселке Кольцово, Новосибирском районе Новосибирской области»

ЗАО «АКГ «РБС» по заданию ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» подготовлен проект концепции развития Комплекса сбора, транспортировки, переработки и утилизации твердых бытовых отходов в Новосибирской области, который рассмотрен на расширенном заседании рабочей группы по разработке плана первоочередных мероприятий по совершенствованию системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города Новосибирска и Новосибирской агломерации (далее – рабочая группа). После доработок проект рассмотрен и одобрен на совещании с участием Губернатора Новосибирской области В.А. Юрченко.

ЗАДАЧА 2

Развитие системы сбора, утилизации, переработки отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами

На реализацию мероприятий задачи было запланировано 1200,0 тыс. руб. из средств областного бюджета и внебюджетных источников, исполнено на сумму 1200,0 тыс. руб.  (100%).

Мероприятие «Организация комплексных площадок сбора, утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления, в том числе от населения, в городских поселениях Новосибирской области»

В целях организации информирования населения и предприятий о действующих комплексных площадках по сбору и утилизации отходов (далее – площадки) в районах Новосибирской области:

- проведены совещания с организациями железнодорожного транспорта, с центральными районными больницами, органами местного самоуправления, органами санитарного и ветеринарного надзора;

- Министерством здравоохранения Новосибирской области направлены рекомендации главным врачам подведомственных бюджетных учреждений по организации работы по утилизации отходов с использованием комплексных площадок.

В 1 квартале текущего года на организацию площадки в г. Барабинске затрачены средства инвестора в размере 1000,0 тыс. руб. (100% от плана).

Мероприятие «Оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим утилизацию отходов эксплуатации автотранспортных средств, образующихся у населения»

На реализацию были запланированы средства областного бюджета в размере 200,0 тыс. руб. Заключены и профинансированы соглашения на сумму 200,0 тыс. руб.

ЗАДАЧА 3

Развитие системы сбора, обезвреживания особо опасных отходов

На реализацию мероприятий задачи было запланировано 3761,9275 тыс. руб. средств областного бюджета, исполнено 3761,9275 тыс. руб.

Мероприятие «Софинансирование расходов местных бюджетов на приобретение автомобилей для реализации пилотного проекта по созданию передвижных пунктов сбора отходов («Экомобиля») в муниципальных образованиях Новосибирской области»

Разработаны требования к автомобилю, который будет использоваться в качестве «Экомобиля». Заключены соглашения на предоставление субсидии местным бюджетам со всеми администрациями, участвующими в реализации данного мероприятия программы в 2012 году (г. Новосибирск, г. Бердск, г. Искитим, Барабинский, Искитимский, Карасукский, Новосибирский, Тогучинский, Татарский районы). Перечислены средства из областного бюджета в размере 3250,0 тыс. руб.

Приобретены автомобили в г. Искитиме, Карасукском районе, затраты местных бюджетов составили 511,9275 тыс. руб.

ЗАДАЧА 4

Строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих установленным требованиям, в первую очередь для обслуживания территорий с относительно высокой плотностью населения в городских поселениях Новосибирской области, обустройство существующих санкционированных мест размещения отходов, организация сбора твердых бытовых отходов

Мероприятие «Обустройство существующих санкционированных мест размещения отходов»

За счет средств местных бюджетов проведены работы по обустройству 26 мест (20% от годового плана) в Венгеровском, Здвинском, Кочковском, Купинском, Усть-Таркском, Чулымском районах.

Мероприятие «Приобретение и установка контейнеров для сбора твердых бытовых отходов в частном секторе городских и сельских поселений Новосибирской области»

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников установлено 406 контейнеров (6% от годового плана) в Болотнинском, Черепановском, Чулымском районах.

Мероприятие «Приобретение расходных материалов (пакетов), эксплуатация транспортных средств для кольцевого бесконтейнерного сбора и вывоза твердых бытовых отходов в частном секторе городских и сельских поселений области»

За счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников работы выполнялись в Болотнинском, Кочковском, Черепановском районах (21% от годового плана).

ЗАДАЧА 5

Ликвидация экологического ущерба, вызванного несанкционированным размещением отходов

Мероприятие «Софинансирование расходов местных бюджетов на ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов»

Проведена работа по уточнению реестра несанкционированных мест размещения отходов, подлежащих ликвидации в 2012 году, географических координат мест, стоимости работ на основании локальных сметных расчетов. заключены соглашения с 23 муниципальными районами, городскими округами. Перечислены средства областного бюджета в размере 7121,0 тыс. руб. из предусмотренных 8000,0 тыс. руб. в связи с тем, что соглашение с Каргатским районом заключено на сумму, меньшую, чем предусмотрено программой. оставшиеся средства будут перераспределены при внесении изменений в программу. Местными бюджетами затрачено 398,95 тыс. руб., ликвидировано 66 несанкционированных мест размещения отходов.

ЗАДАЧА 6

Совершенствование системы управления обращением с отходами

Мероприятие «Разработка нормативных правовых актов Новосибирской области в сфере обращения с отходами»

Разработано распоряжение Губернатора Новосибирской области от 29.03.2012 № 63-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Новосибирской области от 25.03.2011 № 87-р», которым внесены изменения в состав рабочей группы по разработке плана первоочередных мероприятий по совершенствованию системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города Новосибирска и Новосибирской агломерации.

Разрабатывается проект Закона Новосибирской области «Об обращении с отходами производства и потребления в Новосибирской области».

ЗАДАЧА 7

Образование, воспитание и просвещение населения в сфере безопасного обращения с отходами

На реализацию мероприятий задачи было запланировано средств областного бюджета 1200,0 тыс. руб., профинансировано договоров на сумму 265,26 тыс. руб.

Мероприятие «Реализация информационно-просветительских проектов в области безопасного обращения с отходами»

Издана брошюра «Пилотный проект создание площадок по комплексному сбору, утилизации, обезвреживанию отходов производства и потребления в муниципальных районах Новосибирской области».

Подготовлена публикация в «Российской газете» (спецвыпуск «Экология»), посвященной природоохранной деятельности и ликвидации накопленного экологического ущерба.

Реализован информационно-просветительский проект – реклама безопасного обращения с отработанными шинами.

Мероприятие «Содействие в реализации экологических проектов некоммерческих общественных организаций и волонтеров, работающих в сфере охраны окружающей среды»

Реализован экологический проект с участием волонтеров (более 40 человек) по удалению твердых бытовых отходов «Мы за чистый пляж» на берегу Обского водохранилища в районе автобусной остановки «Обское море».