## Лист1
Приложение к письму от 14.03.2011 № ВГ 07.2-06/844/10
Информация депаратамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области о ходе исполнения ведомственных целевых программ за счет средств областного бюджета за 2011 года
рублей
Наименование программы (обласной, ведомственной, долгосрочной) - Ведомственная целевая программа "Развитие природоохранной деятельности в Новосибирской области на 2011-2013 годы", утвержденной приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области от 27.09.2010 № 432 (в редакции приказа от 17.11.2011 № 760)
пункт программы | наименование мероприятия | количество |  |  | профинансировано |  | показатели эффективности (целевые индикаторы) |  |  | пояснения причин отклонения по показателям эффективности (целевым индикаторам)
|  | единица измерения | план | факт | план | факт | единица измерения | план | факт
1. | Обеспечение охраны атмосферного воздуха |  |  |  | 23235800 | 22860360
1.1. | Оказание финансовой поддержки администрации муниципального образования г. Бердска в разработке карт фонового загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Бердска | ед. | 1 | 1 | 475000 | 475000 | Разработка карты фонового загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Бердска, единиц | 1 | 1
1.2. | Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Новосибирской области при установке нового и модернизации устаревшего пылегазоочистного оборудования всего, в том числе: | тыс . тонн в год | 1.2 | 1,0 | 6731000 | 6355560 | Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от муниципальных котельных (к уровню предыдущего года), тыс . тонн/ год | 1, 2 | 1 | снижение количества выбросов золы углей от плана произошло в связи с меньшим расходом топлива и уточнением технических характеристик оборудования котельных
|  | ед. | 25 | 33 |  |  | Количество установленногопылегазоочистного оборудования в муниципальных котельных единиц | 25 | 33
1.2.1. | Баганский район, Баганский сельсовет | ед. | 1 | 1 | 185300 | 127895 | единиц | 1 | 1 | 50 305,0 - экономия за счет проведения конкурса, 7100,0 - возврат неиспользованных средств
1.2.3. | Здвинский район, Здвинский сельсовет | ед. | 1 | 1 | 300100 | 300100 | единиц | 1 | 1
1.2.4. | Венгеровский район, Венгеровский сельсовет | ед. | 2 | 2 | 361000 | 360000 | единиц | 2 | 2 | 1000,0 - экономия за счет проведения конкурса,
1.2.5. | Доволенский район, Доволенский сельсовет | ед. | 1 | 1 | 261400 | 261400 | единиц | 1 | 1
1.2.11. | Куйбышевский район, Абрамовский сельсовет | ед. | 2 | 2 | 510100 | 510000 | единиц | 2 | 2 | 100,0 - экономия за счет проведения конкурса,
1.2.15. | Купинский район, г. Купино | ед. | 3 | 2 | 554000 | 554000 | единиц | 3 | 2
1.2.16. | Новосибирский район, Мочищенский сельсовет | ед. | 1 | 1 | 600000 | 413011 | единиц | 1 | 1 | 186 990,0 - возврат неиспользованных средств
1.2.17. | Татарский район, г.Татарск | ед. | 3 | 3 | 836000 | 836000 | единиц | 3 | 3
1.2.21. | Тогучинский район, г. Тогучин | ед. | 4 | 11 | 499900 | 499900 | единиц | 4 | 11
1.2.27. | Убинский район, Убинский сельсовет | ед. | 2 | 2 | 844700 | 803075 | единиц | 2 | 2 | 41 625,0 - возврат неиспользованных средств
1.2.28. | Черепановский район, г. Черепаново | ед. | 1 | 3 | 395500 | 395500 | единиц | 1 | 3
1.2.29. | Чистозерный район, р.п. Чистоозерное | ед. | 2 | 2 | 460600 | 403579 | единиц | 2 | 2 | 34 601,0 - экономия за счет проведения конкурса, 22 420,0 - возврат неиспользованных средств
1.2.31. | Чулымский район, г.Чулым | ед. | 1 | 1 | 527200 | 527200 | единиц | 1 | 1
1.2.32. | Чулымский район, Базовский сельсовет | ед. | 1 | 1 | 395200 | 363900 | единиц | 1 | 1 | 31 000,0 - возврат неиспользованных средств
1.3. | Оказание финансовой поддержки завершения строительства экспереминтальной котельной, работающей на биотопливе (дрова и древесные отходы) в Венгеровском районе Новосибирской области | ед. | 1 | 1 | 16029800 | 16029800 | Утилизация отходов лесозаготовки и лесопиления, тыс. куб. м/год | 5,5 | 0,932 | котельная введена в опытную эксплуатацию в декабре 2011 г. (планировался запуск в эксплуатацию до 01.03.2011)
2. | Предотвращение загрязнения подземных вод - источников хозяйственно - питьевого водоснабжения |  |  |  | 13500000 | 13500000
2.1. | Организация и обеспечение ликвидации (консервации) бесхозяйных водозаборных скважин на территории Новосибирской области | ед. | 300 | 113 | 13500000 | 13500000 | Количество ликвидированных (законсервированных) бесхозяйных водозаборных скважин, единиц | 300 | 355
3. | Развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ), обеспечение сохранения и восстановления природных комплексов, биологического разнообразия |  |  |  | 1150000 | 1145000
3.1. | Организация и обеспечение обустройства и охраны памятников природы регионального значения | ед. | 10 | 11 | 450000 | 445000 | Количество обустроенных в соответствии с режимом охраны памятников природы регионального значения, единиц | 10 | 11 | 5 000- экономия за счет проведения конкурса
3.3. | Инвентаризация состояния памятников природы регионального значения | ед. | 15 | 15 | 600000 | 600000 | Количество памятников природы регионального значения, на территории которых проведена инвентаризация, единиц | 15 | 15
3.4. | 3.4. Создание картографической основы для внесения результатов инвентаризации памятников природы регионального значения | ед. | 6 |  | 100000 | 100000 | Количество районов, имеющих картографическую основу для внесения результатов инвентаризации памятников природы регионального значения, единиц | 6
4. | Организация и ведение государственного экологического мониторинга, учета источников негативного воздействия на компоненты окружающей среды |  |  |  | 4830000 | 4647811
4.1. | Обеспечение выполнения оперативных химико-аналитических исследований состояния компонентов окружаю-щей среды на территории Новосибирской области | элементо-определе-ние | 290 | 143 | 580000 | 400000 | Количество элементоопределений в отобранных пробах, в том числе для определения ущерба, нанесенного объектам окружающей среде при экологических правонарушениях и ситуациях чрезвычайного характера на территории Новосибирской области, элемнтопределение | 290 | 143 | Исследования проводились по мере необходимости в полном объеме
4.2. | Проведение оценки состояния редких и исчезающих видов растений на территории Новосибирской области | район | 2 | 8 | 200000 | 200000 | Корректировка перечня краснокнижных видов растений, разработка мер по их охране, район | 2 | 8
4.3. | Проведение оценки состояния редких и исчезающих видов животных на террито-рии Новосибирской области | район | 4 | 8 | 400000 | 398800 | Корректировка перечня краснокнижных видов животных, разработка мер по их охране, район. | 4 | 8 | 1 200- экономия за счет проведения конкурса
4.4. | Обеспечение проведения социологического исследования оценки населением экологической ситуации в Новосибирской области | ед. | 1 | 1 | 150000 | 150000 | социологическое исследование оценки населением экологической ситуации в г. Барабинск, р.п. Ордынское, г. Тогучин Новосибирской области | 1 | 1
4.5. | Обеспечение ведения мониторинга подземных вод и опасных экзогенных геологических процессов в рамках государственного мониторинга состояния недр (ГМСН) | ед. | 82 | 99 | 3000000 | 3000000 | Количество наблюдательных скважин опорной гидрогеологической сети, единиц | 82 | 99
4.6. | Создание и развитие программно-информационных комплексов и автоматизиро-ванных баз данных государственного экологического мониторинга на региональном уровне | ед. | 1 | 3 | 100000 | 99011 | Количество ПИК и баз данных (обслуживание и сопровождение ПК ЭРА, развитие базы данных памятников природы регионального значения, создание опытной информационной системы по учету несанкционированных свалок – «Экологическая карта Новосибирской области»), единиц | 1 | 3
4.7. | Оценка состояния бассейна р. Власиха и разработка комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия вод на прилегающие территории | ед. | 1 | 1 | 400000 | 400000 | научно-исследовательская работа | 1 | 1
5. | Повышение уровня экологической культуры, развитие системы экологического образования и просвещения населения, обеспечение населения достоверной экологической информацией |  |  |  | 3114000 | 2834468.42
5.1. | Организация проведения в Новосибирской области Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» | ед. | 1 | 1 | 340000 | 340000 | Акция «Дни защиты от экологической опасности в Новосибирской области» (обеспечение проведения 8 общественно-экологических мероприятий) | 1 | 1
5.2. | Организация и проведение областного конкурса экологический проектов | ед. | 1 | 1 | 204000 | 204000 | Кнкурс экологических проектов (финансовая поддержка 8 проектов - победителей конкурса) | 1 | 1
5.3. | Организация и проведение областной экологической олимпиады-игры учащихся образовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100000 | 99992.42 | Проведение областной экологической олимпиады-игры «ЭкоМИР – 2011» | 1 | 1
5.4. | Организация проведения областного смотра-конкурса на звание «Лучшее садоводческое объединение Новосибирской области по санитарно-экологическому состоянию и культуре» | ед. | 1 | 1 | 100000 | 100000 | проведения областного смотра-конкурса на звание «Лучшее садоводческое объединение Новосибирской области по санитарно-экологическому состоянию и культуре» | 1 | 1
5.5. | Организация проведения областного смотра-конкурса детских дошкольных учреждений по экологическому воспитанию детей | ед. | 1 | 1 | 200000 | 200000 | Проведение областного смотра-конкурса детских дошкольных учреждений по экологическому воспитанию детей «Экобэби-2011» | 1 | 1
5.6. | Организация проведения областного слета эколого-биологических объединений «Юный эколог» | ед. | 1 | 1 | 100000 | 100000 | Проведение областного слета эколого-биологических объединений «Юный эколог» | 1 | 1
5.7. | Организация проведения ежегодной международной студенческой экологической конференции (МЭСК) | конференция | 1 | 1 | 100000 | 100000 | Организация проведения МЭСК | 1 | -
5.8. | Организация и проведение ежегодной областной конференции "Экологическая безопасность Новосибирской области" | ед. | 1 | 1 | 100000 | 100000 | проведение ежегодной областной конференции "Экологическая безопасность Новосибирской области" | 1 | 1
5.9. | Организация проведения областных смотров-конкурсов природоохранной деятельности организаций | ед. | 1 | 3 | 190000 | 112040 | Проведение областного смотра-конкурса "ЭКОПРЕДПРИЯТИЕ-2011", проведение конкурса природоохранной деятельности предприятий в рамках 2 Всероссийской выставки-конкурса "Чистый город", проведение коонкурса экологической рекламы "Экологика" | 1 | 3
5.10. | Обеспечение подготовки и выпуска государственного доклада о состоянии окружающей среды в Новосибирской области | ед. | 1 | 1 | 130000 | 130000 | подготовка и выпуск, распространение 400 экз. государственного доклада о состоянии окружающей среды в Новосибирской области в 2010 году, едениц | 1 | 1
5.11. | Обеспечение подготовки, издания и распространения, в том числе в сети Интернет, информационных и методических материалов экологического содержания | ед. | 5 | 5 | 200000 | 158500 | Подготовка, издание распространение информационно-методических материалов (брошюр 5 - 1000 экз.), единниц, в СМИ на территории Новосибирской области размещено: 78 информационных сообщений в печатных изданиях, 71 сообщение в адиоэфире, 158 информационных сообщений в электронных СМИ. Проведено 6 "круглых столов", пресс-конференций с представителями СМИ | 5 | 5
5.12. | Обеспечение образовательных учреждений, библиотек, учебно-просветительских организаций литературой, наглядными пособиями и DVD-продукцией экологического содержания | экз. | 500 | 353 | 350000 | 199936 | литература экологического содержания - книги 208 экз. DVD-продукция экологического содержания - 145 экз. | 500 | 353 | в сязи необходимостью проведения конкурса на размещение заказа (на сумму 150 000 руб.) - поздние сроки (изменения в ВЦП были внесены 17.11. 2011 г.). Обеспечение по мере необходимости
5.13. | Обеспечение подготовки и трансляции фильмов и телевизионных программ экологического содержания | ед. | 10 | 15 | 700000 | 690000 | Сняты фильм «Сохраняя будущее» и видеоролик про энергосберегающие лампы, которые транслировались в эфирах телевизионных компаний: фильм – «Россия 24», «Россия 1», «ОТС» (всего 5 выходов в эфир), видеоролик – «ОТС» (всего 10 выходов в эфир). 75 информационных сюжетов выпущено в эфир телевизионных компаний | 10 | 15 | 10 000- экономия за счет проведения конкурса
5.14. | Обеспечение эколого-просветительских проектов музеев Новосибирской области | ед. | 1 | 2 | 200000 | 200000 | Реализация эколого-просветительских проектов "Мамонтенок идет к детям", "Путешествие в палеозой" ГБУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей» | 1 | 2
5.15. | Организация и проведение конкурса детского экологического рисунка | ед. | 1 | 1 | 100000 | 100000 | проведение конкурса детского экологического рисунка, единиц | 1 | 1
6. | Совершенствование системы обращения с отходами |  |  |  | 9300000 | #VALUE!
6.1. | Ликвидация несанкционированных свалок в местах массового размещения садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, в водоохранных зонах, в зонах лесных насаждений на территориях муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, всего, в том числе: |  | 71 | 124 | 6000000 | 6000000 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок, единиц Вывезено более 32,6 тыс. м3 отходов доля ликвидированных несанкционированных свалок к их количеству на 01.08.2010 г.,% | 71 22 | 124 35
6.1.1. | г. Бердск | ед. | 8 | 9 | 1000000 | 1000000 | единиц | 8 | 9
6.1.2. | г. Искитим | ед. | 14 | 63 | 500000 | 500000 | единиц | 14 | 63
6.1.3. | г. Обь | ед. | 10 | 8 | 500000 | 500000 | единиц | 10 | 8
6.1.4. | Искитимский район, Муниципальный район | ед. | 15 | 8 | 500000 | 500000 | единиц | 15 | 8
6.1.5. | Колыванский район, Муниципальный район | ед. | 16 | 32 | 500000 | 500000 | единиц | 16 | 32
6.1.6. | Тогучинский район, Муниципальный район | ед. | 8 | 4 | 3000000 | 3000000 | единиц | 8 | 4
6.2. | Организация системы сбора, утилизации ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения Новосибирской области | тонн | 5 | 0.025 | 502800 | 435 000,00 | количество собранных, утилизированных ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения области, тонн | 5 | 0,025 | Информирование населения о безопасноом обращении с ртутьсодержащими отходами, их утилизации: создание и трансляция видеоролика, подготовка и публикация статей в газетах Новосибирской области, распространение листовок. Проведение пир-акций в 4 крупных торговых центрах г. Новосибирска Организация стационарных (г. Тогучин) и передвиж-ных (Тогучинский р-н) пунктов сбора ртутьсо-держащих отходов от населения, их утилизация (с конца 2011 года). Организация работы передвижного пункта («Экомобиль») сбора ртутьсодержащих отходов у населения в Ленинском и Советском р-нах г. Новосибирска.
6.3. | Организация системы сбора, утилизации отработанных автошин, образующихся у населения Новосибирской области | тонн | 2500 | 9 | 1000000 | 100 000,0 | количество собранных, утилизированных отработанных автошин, образующихся у населения области, тонн | 2500 | 9 | Подготовка и выпуск информационных печатных материалов, распространение их среди населения городов Новосибирска и Бердска. Организация работы передвижного пункта сбора отработанных автошин в 16-ти гаражно-строительных кооперативах городов Новосибирска и Бердска и их утилизация
6.4. | Обезвреживание (захоронение) остаточного количества отходов средств защиты растений | тонн | 22.817 | 34.917 | 1597200 | 1284217.5 | Обезвреживание (захоронение) отходов средств защиты растений, размещенных на территории Новосибирской области, тонн | 22,817 | 34.917 | 312 982,5 - экономия за счет проведения конкурса
6.5 | Организация и обеспечение централизованного сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов, образующихся в бюджетных организациях Новосибирской области | тыс. шт. | 7.9 | 7.9 | 100000 | 100 000,00 | Централизованный сбор и утилизация ртутьсодержащих приборов, предотвращение попадания в окружающую среду 2,4 тонн ртутьсодержащих отходов 1 класса опасности, образующихся в бюджетных организациях Новосибирской области , тыс. шт. | 7,9 | 7,9
6.6. | Организация и обеспечение информирования населения Новосибирской области по вопросу безопасного обращения с ртутьсодержащими отходами | ед. | 1 | 1 | 100000 | 100000 | Информирование населения г. Новосибирска и Новосибирской области по вопросу безопасного обращения с ртутьсодержащими отходами: в поездах ОАО «Новосибирский метрополитен» были размещены информационные стикеры, в эфире радиостанции «Радио Дача Новосибирск» был размещен информационный аудио-ролик (63 выхода в эфир), на телеканале «ТВ Домашний» был размещен информационный видеоролик (120 выходов в эфир). | 1 | 1
| Итого по природоохранным мароприятиям 09806034100100012 |  |  |  | 22894000 | #VALUE!
| Итого субсидии Муниципальным образованиям при софинансиповании работ 09806034100100010 |  |  |  | 29235800 | 28860360
| Итого по воспроизводству минерально-сырьевой базы 09804042500100012 |  |  |  | 3000000 | 3000000
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 55129800 | #VALUE!