Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

- о результатах  реализации ведомственной целевой программы «Государственная поддержка развития товарного рыбоводства в Новосибирской области на 2011-2013 годы» на 01 января 2012 г.

Таблица 1

| Задачи, требующие решения для достижения цели | Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год |  |  | С начала реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | % выполнения плана | план | факт | % выполнения плана |  |
| - Создание условий для развития товарного рыбоводства на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Стимулирование увеличения объемов производства и переработки товарной рыбы местного происхождения | 1.1. Объем вылова выращенной товарной рыбы | тонн | 500,0 | 332,3 | 66,5 | 500,0 | 332,3 | 66,5 | В 2011 году вылов выращенной товарной рыбы осуществляли 11 организаций. Всего было выловлено 332,3 тонны, что составляет 974,5% по сравнению с 2010 годом (34,1 тонны). |
|  | 1.2. Объем производства рыбопосадочного материала | тыс. шт. | 9800,0 | 3756,0 | 38,3 | 9800,0 | 3756,0 | 38,3 | В 2011 году за счет средств областного бюджета произведено всего 3756,0 тыс. шт. сеголетков сазана и карпа, что составляет 46% по сравнению с 2010 годом (8163,2 тыс. шт.) Низкий уровень областного заказа (по сравнению с запланированным) обусловлен отсутствием необходимого количества заявок от рыбопитомников, в связи с низким нормативом затрат на выращивание рыбопосадочного материала (0,972 руб. за 1 шт. выращенного сеголетка), установленным Всероссийским научно-исследовательским и проектно- конструктором институтом экономики, информации и автоматизированных систем управления Росрыболовства на 2011 год. |
|  | 1.3. Объем переработки выращенной товарной рыбы | тонн | 350,0 | 299,0 | 85,4 | 350,0 | 299,0 | 85,4 | В 2011 году переработкой выращенной товарной рыбы занималось 8 организаций. Всего было переработано 299,0 тонны рыбы, что составляет 1359,1% от уровня 2010 года (22 тонны). |
| 2. Повышение эффективности государственного управления в сфере товарного рыбоводства | 2.1 Обеспеченность рыбохозяйственных водоемов, дополнительно вводимых в хозяйственный оборот в рамках Программы, рыбоводно-биологическими обоснованиями и паспортами | ед. | 20 | 20 | 100 | 20 | 20 | 100 | В 2011 году разработано 20 рыбоводно-биологических обоснований (РБО), что составляет 222,2% по сравнению с 2010 годом (9 РБО). |
|  | 2.2. Количество пользователей рыбопромысловых участков, прошедших обучение основам товарного озерного, прудового и индустриального рыбоводства | чел. | 50,0 | 25 | 50,0 | 50,0 | 25 | 50,0 | В связи с тем, что в 2011 году новые водоемы для ведения товарного рыбоводства получили на конкурсной основе, преимущественно предприниматели, уже прошедшие обучение ранее, объем заявок от новых пользователей рыбопромысловых участков на обучение поступил всего на 25 человек. В 2010 году обучение прошли также 25 пользователей. |
|  | 2.3. методические рекомендации по зарыблению озер, выращиванию и вылову товарной рыбы в озерах | ед. | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | Методические рекомендации разработаны по заказу департамента на конкурсной основе. Они изданы тиражом 300 экз. и распространяются среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих товарное рыбоводство. В 2010 году аналогичные работы не проводились. |
| 3. Вовлечение в рыбохозяйственный оборот малых и средних озер в районах Новосибирской области | 3.1. Количество рыбопромысловых участков, дополнительно введенных в хозяйственный оборот для осуществления товарного рыбоводства | ед. | 50 | 43 | 86,0 | 50 | 43 | 86,0 | В 2011 году проведено 3 конкурса по товарному рыбоводству, по результатам которых предоставлено в пользование 43 РПУ, что составляет 204,8 % по сравнению с 2010 годом (21 РПУ). Всего в 2011 году было выставлено на конкурс 92 водоема для осуществления товарного рыбоводства. |
|  | 3.2. Общий объем поступлений в областной бюджет от представления в пользование рыбопромысловых участков | тыс. руб. | 650,0 | 513,0 | 79,0 | 650,0 | 513,0 | 79,0 | Объем поступлений в областной бюджет в 2011 году от предоставления в пользование РПУ составил 513,0 тыс. руб. или 119,3% от уровня 2010 года (430,0 тыс. руб.). Малый объем поступлений в областной бюджет в 2011 году (по сравнению с запланированным) обусловлен меньшим, чем предполагалось, размером платы за предоставление в пользование рыбопромыслового участка (размер оплаты определяется заявителем самостоятельно) |