Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 22 марта 2023 г. N 328-НПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА ОЧЕРЕДНОЙ 2023 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. приказов МПР Новосибирской области  от 11.10.2023 N 1234-НПА, от 29.03.2024 N 340-НПА) |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 N 125-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:

1) план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие лесного хозяйства Новосибирской области" на очередной 2023 год (далее - план реализации) согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

2) информацию о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие лесного хозяйства Новосибирской области" на 2023 год согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

2. Начальникам отделов министерства природным ресурсов и экологии Новосибирской области (далее - ответственные исполнители) руководствоваться в работе настоящим приказом.

3. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение плана реализации мероприятий государственной программы.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

Е.А.ШЕСТЕРНИН

Приложение N 1

к приказу

министерства природных ресурсов и

экологии Новосибирской области

от 22.03.2023 N 328-НПА

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА ОЧЕРЕДНОЙ 2023 ГОД (НА ОСНОВАНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.10.2023 N 460-П)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. приказов МПР Новосибирской области  от 11.10.2023 N 1234-НПА, от 29.03.2024 N 340-НПА) |  |

Таблица N 1

Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области

"Развитие лесного хозяйства Новосибирской

области" на очередной 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора на очередной финансовый 2023 год, в том числе | | Примечание |
| 6 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 |
| Государственная программа Новосибирской области "Развитие лесного хозяйства Новосибирской области" | | | | | | |
| Цель государственной программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов | | | | | | |
| Задача 1 государственной программы: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, создание условий для рационального и интенсивного использования лесов, повышение их продуктивности и качества на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения | 2. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины <1> | % | 0,060 | 12,0 | 24 |  |
| 3. Лесистость территории Новосибирской области <1> | % | 0,150 | - | 27,8 |  |
| 4. Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений <1> | % | 0,160 | 45 | 100 |  |
| П1. Количество приобретенной специализированной лесопожарной техники и оборудования | шт. | 0,010 | 3 | 3 |  |
| Задача 2 государственной программы: повышение эффективности управления лесами | 5. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда Новосибирской области <1> | руб. | 0,050 | 42,0 | 58,7 |  |
| Задача 1 государственной программы: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, создание условий для рационального и интенсивного использования лесов, повышение их продуктивности и качества на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения | | | | | | |
| Подпрограмма 1 государственной программы "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, создание условий для рационального и интенсивного использования лесов, повышение их продуктивности и качества на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы: повышение эффективности предупреждения и сокращения потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов | 6. Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда <1> | га | 0,050 | 1 797,69 | 1 797,69 |  |
| 7. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров | % | 0,005 | 20,34 | 20,34 |  |
| 8. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров <1> | % | 0,050 | 99,95 | 99,95 |  |
| П2. Количество приобретенной техники для осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора) и для охраны лесов от пожаров | шт. | 0,085 | - | 34 |  |
| П3. Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов в лесах к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними | % | 0,030 | - | 21,0 |  |
| 13. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | % | 0,030 | 0,100 | 0,100 |  |
| П4. Количество обследованных пунктов учета очагов вредных организмов | шт. | 0,020 | 773 | 773 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 государственной программы: создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия | 16. Площадь отвода и таксации лесосек | тыс. га | 0,015 | 4,9 | 29,2 |  |
| 17. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда на территории Новосибирской области <1> | % | 0,025 | - | 29,0 |  |
| 18. Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины | % | 0,019 | 72,61 | 72,61 |  |
| П5. Площадь проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории ООПТ "Дендрологический парк" | га | 0,003 | 166,5855 | 166,5855 |  |
| П6. Протяженность отремонтированных дорожек на территории ООПТ "Дендрологический парк" | м | 0,003 | - | 2600 |  |
| П7. Количество разработанной проектной документации по проектированию (изменению) лесопарковых и зеленых зон | шт. | 0,005 | - | 1 |  |
| П8. Количество лесохозяйственных участков Новосибирской области, в отношении которых оцифрованы материалы лесоустройства | шт. | 0,005 | - | 40 |  |
| Задача 3 подпрограммы 1 государственной программы: повышение качества семян, улучшение селекционных и генетических свойств посадочного материала, восстановление погибших и вырубленных лесов | 19. Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян <1> | % | 0,045 | - | 12,8 |  |
| П9. Площадь дополнения лесных культур | га | 0,085 | 996 | 1473 |  |
| Задача 2 государственной программы: повышение эффективности управления лесами | | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства Новосибирской области" | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2: повышение эффективности управления лесами | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 государственной программы: обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений | 25. Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года <1> | % | 0,035 | 3,0 | 3,0 |  |
| П10. Количество приобретенной автомобильной техники для осуществления мер по выявлению нарушений лесного законодательства, незаконной заготовке, оборота древесины на территории Новосибирской области | шт. | 0,025 | - | 21 |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 государственной программы: создание условий для повышения уровня кадрового потенциала, производительности труда в лесном секторе Новосибирской области | 30. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства | % | 0,010 | - | 10 |  |
| 31. Прирост производительности труда в лесном секторе Новосибирской области к предыдущему году | % | 0,025 | 2 | 2 |  |

Таблица N 2

Информация

о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов

государственной программы Новосибирской области

"Развитие лесного хозяйства Новосибирской

области" на очередной 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, % | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  Vзг = Vз / Vрл x 100, где  Vзг - отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, %;  Vз - общий объем заготовки древесины за отчетный период, всего, тыс. куб. м;  Vрл - допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) за отчетный период, тыс. куб. м.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом сложившихся среднемноголетних (5-летних) данных, а также с учетом назначений, предусмотренных Лесным планом Новосибирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 10.01.2019 N 4, а также предусмотренных для Новосибирской области государственной программой Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", с учетом влияния мероприятий 1.1.1.1.1.1.16, 1.1.1.1.2.2, 1.1.1.1.3.1.1, реализуемых в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Ведомственная отчетность МПР НСО:  Vз - форма 12-ОИП (ежеквартальная) строка 600, графа 8;  Vрл - форма 12-ОИП (ежеквартальная) строка 100, графа 8 |
| 3. Лесистость территории Новосибирской области, % | годовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  Л = Sплрз / Sобщ x 100%, где  Sплрз - площадь, покрытая лесной растительностью земель субъекта, тыс. га;  Sобщ - общая площадь земель лесного фонда субъекта, тыс. га.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом сложившихся среднемноголетних (5-летних) данных, а также с учетом изменения в характеристиках лесного фонда под влиянием различных природных и антропогенных воздействий, с учетом назначений, предусмотренных для Новосибирской области государственной программой Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", с учетом влияния мероприятий регионального проекта "Сохранение лесов": О1.1, О1.2, О1.3, а также мероприятий 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2.2, 1.1.1.1.3.1, 1.2.2.1.1.1, реализуемых в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Ведомственная отчетность МПР НСО:  Sплрз - форма N 3-ГЛР (годовая) строка "Всего по Новосибирской области" графы (10 + 20);  Sобщ - форма N 3-ГЛР стр. "Всего по Новосибирской области" графы 2/10 |
| 4. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на землях лесного фонда на территории Новосибирской области, % | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  (Sлвлр / (Sвр + Sпг)) x 100, где  Sлвлр - площадь лесовосстановления и лесоразведения за отчетный период, тыс. га;  Sвр - площадь вырубленных лесных насаждений за год (n - 2), где n - отчетный год, тыс. га.  При этом не подлежат включению в площади сплошных рубок:  - площади сплошных рубок при создании объектов лесной инфраструктуры, созданных в соответствии со статьей 13 Лесного кодекса Российской Федерации;  - площади сплошных рубок в погибших лесных насаждениях;  - площади сплошных рубок при использовании лесов в соответствии с частью 5 статьи 43 и частью 4 статьи 45 Лесного кодекса Российской Федерации;  - площади сплошных рубок при осуществлении геологического изучения недр;  - уборка неликвидной древесины;  Sпг - площадь лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов за год (n - 2), где n - отчетный год, тыс. га.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом сложившихся среднемноголетних (5-летних) данных с учетом назначений, предусмотренных для Новосибирской области федеральным проектом "Сохранение лесов", также с учетом предусмотренных для Новосибирской области государственной программой Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" с учетом влияния мероприятий регионального проекта "Сохранение лесов": О1.1, О1.2, О1.3, а также мероприятий 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2.2, 1.1.1.1.3.1, 1.2.2.1.1.1, реализуемых в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле с учетом итогов реализации мероприятий регионального проекта "Сохранение лесов" | Ведомственная отчетность МПР НСО:  Sлвлр - форма 15-ОИП (ежеквартальная) сумма строк 2460, 2470, 2480, 2490, 2500, 2510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580 по разделу 2, части 3, гр. 14 / 1000;  Sвр - форма N 12-ОИП (ежеквартальная) строка 200 - строка 222 - строка 230, графа 7/1000 (за 2021 год при расчете значений в 2023 году);  Sпг - форма N 10-ОИП (ежеквартальная) раздел 2, строка 80, графа 8/1000 (за 2021 год при расчете значений в 2023 году) |
| П1. Количество приобретенной специализированной лесопожарной техники и оборудования, шт. | полугодовая | за отчетный период | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  К - количество приобретенной специализированной лесопожарной техники и оборудования, шт.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом потребности и запланированного объема финансирования на мероприятие О1, с учетом влияния мероприятия О1.3, реализуемого в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Перечень специализированной лесопожарной техники и оборудования, отчет подведомственных учреждений, с которыми заключено соглашение на предоставление субсидии на закупку специализированной техники и оборудования |
| 5. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда Новосибирской области, руб./га | полугодовая | за отчетный период | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  V1га = Vп / Sлф, где  V1га - объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда Новосибирской области;  Vп - объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов на землях лесного фонда на территории Новосибирской области за отчетный период, тыс. руб.;  Sлф - площадь земель лесного фонда на территории Новосибирской области, тыс. га.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом сложившихся среднемноголетних (5-летних) данных, а также с учетом доведенных до МПР НСО объемов поступлений доходов в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов Федеральным агентством лесного хозяйства, с учетом назначений, предусмотренных для Новосибирской области государственной программой Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", с учетом влияния мероприятий 1.1.1.1.2.2, 1.2.2.1.1.1, реализуемых в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Ведомственная отчетность МПР НСО:  Vп - форма 2-ОИП (ежемесячная) строка 50, графа 4;  S - форма N 1-ГЛР (годовая) строка "Итого лесов", графа 2 |
| 6. Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  S - площадь лесного пожара, га;  n - количество лесных пожаров.  1. Плановые значения целевого индикатора утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2022 N 1409 "Об утверждении методики расчета целевых показателей ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда для субъектов Российской Федерации на период до 2030 года" с учетом влияния мероприятий 1.1.1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.1.1.12, реализуемых в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Ведомственная отчетность МПР НСО:  Sп - форма 7-ОИП (ежеквартальная), раздел 1, строка 10, графа 9 |
| 7. Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров, % | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  Дгр = Q1 / Q2 x 100%, где  Q1 - количество лесных пожаров по вине граждан с начала отчетного года, шт.;  Q2 - общее количество лесных пожаров с начала отчетного года, шт.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом сложившихся среднемноголетних (5-летних) данных с учетом назначений, предусмотренных Лесным планом Новосибирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 10.01.2019 N 4, с учетом влияния мероприятий 1.1.1.1.1.1.8, 1.1.1.1.1.1.9, реализуемых в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Ведомственная отчетность МПР НСО:  Q1 - форма отчетности N 5-авиа;  Q2 - форма отчетности N 5-авиа |
| 8. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, % | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  Qпс = Qл / Qп x 100%, где  Qпс - доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров;  Qл - количество лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, шт.;  Qп - количество лесных пожаров, по которым осуществлялись мероприятия по тушению в отчетном году, шт.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом сложившихся среднемноголетних (5-летних) данных с учетом назначений, предусмотренных Лесным планом Новосибирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 10.01.2019 N 4, и государственной программой Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", с учетом влияния мероприятий О1.3, 1.1.1.1.1.1.1 - 1.1.1.1.1.1.7, 1.1.1.1.1.1.10 - 1.1.1.1.1.1.12, реализуемых в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Ведомственная отчетность МПР НСО:  Qл - форма 7-ОИП (полугодовая) раздел 1; строка 31, графа 7;  Qп - форма 7-ОИП (полугодовая) раздел 1; строка 20, графа 7 |
| П2. Количество приобретенной техники для осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора) и для охраны лесов от пожаров, шт. | полугодовая | за отчетный период | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  К - количество приобретенной техники, шт.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом потребности и запланированного объема финансирования на мероприятие 1.1.1.1.1.1.10, реализуемого в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Документ о передаче приобретенной техники |
| П3. Отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов в лесах к площади очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  Овр = Sликв / Sтреб x 100%  Sликв - площадь очагов вредных организмов, ликвидированная мерами борьбы, тыс. га;  Sтреб - площадь очагов вредных организмов, требующих мер борьбы с ними, тыс. га.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом запланированного объема финансирования по мероприятию 1.1.1.1.1.1.15, с учетом влияния мероприятий 1.1.1.1.1.1.13, 1.1.1.1.1.1.14, реализуемых в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле по итогам выполнения мероприятия 1.1.1.1.1.1.15, реализуемого в рамках государственной программы | Ведомственная отчетность МПР НСО:  Sликв - форма 10-ОИП раздел 1, стр. 10, гр. 3/1000;  Sтреб - форма 10-ОИП раздел 1, стр. 10, гр. 6/1000 (предыдущий год) |
| 13. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, % | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  Дло = Sповр / Sзлн x 100  Sповр - площадь погибших и поврежденных лесных насаждений с усыханием более 40% накопительным итогом с учетом проведенных мероприятий за отчетный год, га;  Sзлн - площадь занятых лесными насаждениями земель лесного фонда на территории субъекта за год, предшествующий отчетному, га.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом запланированного объема финансирования с учетом назначений, предусмотренных Лесным планом Новосибирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 10.01.2019 N, а также с учетом назначений, предусмотренных для Новосибирской области государственной программой Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", с учетом влияния мероприятий О1.3, 1.1.1.1.1.1.13 - 1.1.1.1.1.1.16, реализуемых в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле по итогам выполнения мероприятий 1.1.1.1.1.1.13 - 1.1.1.1.1.1.16, реализуемых в рамках государственной программы | Ведомственная отчетность МПР НСО:  Sповр - форма 10-ОИП раздел 2, стр. 80, гр. 5;  Sзлн - форма 1-ГЛР стр. "Итого лесов" гр. 3 x 1000 (за текущий год) |
| П4. Количество обследованных пунктов учета очагов вредных организмов, шт. | полугодовая | за отчетный период | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  К - количество актов проведения обследования насаждений в очагах вредных организмов, шт.;  n - количество обследованных пунктов учета очагов вредных организмов, шт.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом потребности и запланированного объема финансирования на мероприятие 1.1.1.1.1.1.14, реализуемого в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле по итогам реализации мероприятия 1.1.1.1.1.1.14 | В соответствии с актами проведения обследования насаждений в очагах вредных организмов |
| 16. Площадь отвода и таксации лесосек, тыс. га | полугодовая | за отчетный период | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  Sотв - площадь отвода и таксации лесосеки, тыс. га;  n - количество отведенных лесосек, шт.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно в соответствии с запланированным объемом финансирования на реализацию мероприятия 1.1.1.1.2.2.1, реализуемого в рамках государственной программы, с учетом назначений, предусмотренных Лесным планом Новосибирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 10.01.2019 N 4.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле по итогам реализации мероприятия 1.1.1.1.2.2.1, реализуемого в рамках государственной программы | Ведомственная отчетность МПР НСО:  в соответствии с актами выполненных работ |
| 17. Доля площадей земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда на территории Новосибирской области, % | годовая | за отчетный период | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  Sпп = (Sар / Sлф) x 100%, где  Sпп - доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда на территории Новосибирской области, %;  Sар - площадь лесов, переданных в аренду, постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование за отчетный период, тыс. га;  Sлф - площадь земель лесного фонда на территории субъекта, тыс. га.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом сложившихся среднемноголетних (5-летних) данных с учетом назначений, предусмотренных Лесным планом Новосибирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 10.01.2019 N 4, и государственной программой Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", с учетом влияния мероприятий 1.1.1.1.2.2, реализуемых в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Ведомственная отчетность МПР НСО:  Sар - форма 6-ОИП (полугодовая (Аренда + ПБП + БП, отчеты из АРМ 6-ОИП:  (("6-ОИП\_Аренда\_2\_Характеристика", стр. "Итого", гр. 1) + ("6-ОИП\_ПБП\_2\_Характеристика", стр. "Итого", гр. 1) + ("6-ОИП\_БП\_2\_Характеристика", стр. "Итого", гр. 1));  Sлф - форма 1-ГЛР (годовая), строка "Всего лесов, в отношении которых проводилось лесоустройство", графа 2 |
| 18. Доля объема заготовки древесины выборочными рубками в общем объеме заготовки древесины, % | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  Двыб = V1 / V2 x 100%, где  V1 - объем выборочных рубок с начала отчетного года, куб. м;  V2 - общий объем заготовки древесины с начала отчетного года, куб. м.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом сложившихся среднемноголетних (5-летних) данных с учетом назначений, предусмотренных Лесным планом Новосибирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 10.01.2019 N 4, с учетом влияния мероприятий 1.1.1.1.1.1.16.2, 1.1.1.1.3.1.1, 1.1.1.1.2.2.1.1, реализуемых в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Ведомственная отчетность МПР НСО:  V1 - форма отчетности 12-ОИП "Сведения об отводе лесосек и рубки лесных насаждений";  V2 - форма отчетности 12-ОИП "Сведения об отводе лесосек и рубки лесных насаждений" |
| П5. Площадь проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории ООПТ "Дендрологический парк", га | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  Sсом - площадь санитарно-оздоровительных мероприятий с начала отчетного года, га;  n - количество участков, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, шт.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом сложившихся среднемноголетних (5-летних) данных с учетом назначений, предусмотренных Лесным планом Новосибирской области, с учетом влияния мероприятия 1.1.1.1.2.3, реализуемого в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Отчет о выполнении государственного задания ГАУ НСО "Новосибирская авиабаза" |
| П6. Протяженность отремонтированных дорожек на территории ООПТ "Дендрологический парк", пог. м | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  Пдор - протяженность отремонтированных дорожек с начала отчетного периода, пог. м;  n - количество участков отремонтированных дорожек, шт.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом предусмотренного финансирования, с учетом влияния мероприятия 1.1.1.1.2.3, реализуемого в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Отчет о выполнении государственного задания ГАУ НСО "Новосибирская авиабаза" |
| П7. Количество разработанной проектно-сметной документации, шт. | годовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  ПСД - проектно-сметная документация по изменению границ лесопарковых зеленых зон;  n - количество разработанной проектно-сметной документации по изменению границ лесопарковых зеленых зон, шт.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом предусмотренного финансирования,  с учетом влияния мероприятия 1.1.1.1.2.4, реализуемого в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Акты выполненных работ |
| П8. Количество лесохозяйственных участков Новосибирской области, в отношении которых оцифрованы материалы лесоустройства | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  К - количество актов выполненных работ, шт.;  n - количество лесохозяйственных участков, шт.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом потребности и запланированного объема финансирования на мероприятие 1.1.1.1.2.5, реализуемого в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле 1.1.1.1.2.5 | Акты выполненных работ |
| 19. Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян, % | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  Dсем.ус. = Vсем.ус. / Vсем. общ x 100, где  Dсем.ус. - доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян, %;  Vсем.ус. - объем заготовки семян с улучшенными наследственными свойствами за отчетный период, кг;  Vсем. общ - общий объем заготовленных семян на территории субъекта за отчетный период, кг.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом сложившихся среднемноголетних (5-летних) данных с учетом назначений, предусмотренных Лесным планом Новосибирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 10.01.2019 N 4, а также с учетом назначений, предусмотренных для Новосибирской области государственной программой Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" с учетом влияния мероприятия О1.1, О1.2, реализуемых в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Ведомственная отчетность МПР НСО:  Vсем ус. - форма 11-ОИП (годовая) раздел III, строка 11, графа 9;  Vсем общ - форма 11-ОИП (годовая) раздел III, строка 11, графа 8 |
| П9. Площадь дополнения лесных культур, га | полугодовая | на конец периода | Sдоп - площадь дополнения лесных культур с начала отчетного периода, га;  n - количество площадей лесных участков, на которых проведено дополнение лесных культур, шт.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно по результатам инвентаризации лесных культур с учетом назначений, предусмотренных Лесным планом Новосибирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 10.01.2019 N 4, с учетом влияния мероприятий О1.1, О1.3, реализуемых в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле с учетом итогов реализации мероприятия О1.1.7 | Акты выполненных работ |
| 25. Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года, % | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  100 - (Nо / Nп) x 100, где  Nо - количество нарушений лесного законодательства за отчетный год, шт.;  Nп - количество нарушений лесного законодательства за аналогичный период предыдущего года, шт.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом сложившихся среднемноголетних (5-летних) данных с учетом назначений, предусмотренных Лесным планом Новосибирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской области от 10.01.2019 N 4, а также с учетом назначений, предусмотренных для Новосибирской области государственной программой Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства", с учетом влияния мероприятия 1.2.2.1.1.1, реализуемого в рамках государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Ведомственная отчетность МПР НСО:  Nо - форма отчетности 8-ОИП, раздел 3, строка 300, гр. 1;  Nп - форма отчетности 8-ОИП раздел 3, строка 300, гр. 1 |
| П10. Количество приобретенной автомобильной техники для осуществления мер по выявлению нарушений лесного законодательства, незаконной заготовки и оборота древесины на территории Новосибирской области, шт. | полугодовая | на конец периода | К - количество приобретенной специализированной автомобильной техники, шт.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом потребности и запланированного объема финансирования на мероприятие 1.2.2.1.1.2.1.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле с учетом итогов реализации мероприятия 1.2.2.1.1.2.1 | Документ о передаче приобретенной техники |
| 30. Доля специалистов лесного хозяйства, прошедших повышение квалификации, в общей численности работников лесного хозяйства, % | полугодовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  Д пов.кв. = К пов.кв. / К общ.х x 100%, где  К пов.кв. - количество работников лесного хозяйства, повысивших квалификацию с начала отчетного года, чел.;  К общ.х - среднесписочная численность работников лесного хозяйства, чел.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом запланированных объемов финансирования с учетом влияния мероприятия 1.2.2.1.2.2.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | К пов.кв. - отчетность, предоставляемая подведомственными учреждениями и предприятиями;  К общ.х - отчетность, предоставляемая подведомственными учреждениями и предприятиями |
| 31. Прирост производительности труда в лесном секторе Новосибирской области к предыдущему году, % | годовая | на конец периода | Расчет значения целевого индикатора производится по формуле:  ПР = П1 / П2 x 100% - 100%, где  П1 - производительность труда в лесном секторе Новосибирской области за отчетный год, руб./чел.;  П2 - производительность труда в лесном секторе Новосибирской области за предыдущий год, руб./чел.  1. Плановые значения целевого индикатора определяются ежегодно с учетом сложившихся среднемноголетних (5-летних) данных с учетом планирования производственной деятельности подведомственных предприятий, в том числе с учетом влияния мероприятий государственной программы.  2. Фактическое значение рассчитывается по указанной формуле | Ведомственная отчетность МПР НСО:  П1 - рассчитывается как отношение валовой выручки на предприятиях лесного сектора Новосибирской области за отчетный год к среднесписочной численности работников на предприятиях лесного сектора за отчетный год;  П2 - рассчитывается как отношение валовой выручки на предприятиях лесного сектора Новосибирской области за предыдущий год к среднесписочной численности работников на предприятиях лесного сектора за предыдущий год.  Валовая выручка - предоставляемая лесопользователями. Среднесписочная численность работников лесного сектора Новосибирской области - предоставляемая лесопользователями |

Применяемые сокращения:

МПР НСО - министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

ООПТ "Дендрологический парк" - особо охраняемая природная территория регионального значения Новосибирской области - памятник природы областного значения "Дендрологический парк".

Таблица N 3

Подробный перечень

планируемых к реализации мероприятий государственной

программы Новосибирской области "Развитие лесного хозяйства

Новосибирской области" на очередной 2023 год

(в ред. приказа МПР Новосибирской области

от 29.03.2024 N 340-НПА)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации | | | | | Значение показателя на очередной финансовый 2023 год, в том числе | | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | 6 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа "Развитие лесного хозяйства Новосибирской области" | | | | | | | | | | |
| Цель государственной программы: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов | | | | | | | | | | |
| О1. Региональный проект "Сохранение лесов" | Количество, ед. |  |  |  |  |  | x | x | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений обеспечить проведение лесовосстановления |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 82 335,4 | 107 918,7 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет  ИТОГО |  |  |  |  |  | 61 039,8 | 63 797,9 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 244 | 400,0 | 968,0 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 621 | 44 600,0 | 46 778,9 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54310 | 621 | 0,0 | 11,2 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54320 | 622 | 16 039,8 | 16 039,8 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 21 295,6 | 44 120,8 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| О1.1. Увеличение площади лесовосстановления | Площадь, га |  |  |  |  |  | 2 060,7 | 3 649,0 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит обеспечить своевременное восстановление вырубок, гарей, повысить продуктивность лесов, улучшить их породный состав |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 32,2 | 24,9 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 66 295,6 | 90 899,7 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 244 | 400,0 | 968,0 |
| 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 621 | 44 600,0 | 46 778,9 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 21 295,6 | 44 120,8 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| О1.1.1. Искусственное лесовосстановление | Площадь, га |  |  |  |  |  | 663,7 | 805,0 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит осуществить создание лесных культур на той площади земель лесного фонда, где невозможно обеспечить естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 34,7 | 34,7 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 23 043,7 | 27 950,4 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 244 | 0,0 | 342,5 |
| 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 621 | 13 736,9 | 13 736,9 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 9 306,8 | 13 871,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| О1.1.2. Естественное лесовосстановление | Площадь, га |  |  |  |  |  | 1 397,0 | 2 844,0 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит: сохранить возобновившееся под пологом лесных насаждений жизнеспособное поколение основных лесных древесных пород лесных насаждений, способное образовывать в данных природно-климатических условиях новые лесные насаждения (подрост); сохранить при проведении рубок лесных насаждений ценные лесные древесные породы жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих в формировании главных лесных древесных пород, высотой более 2,5 метра (молодняк); произвести уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной растительностью, минерализацию поверхности почвы |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 2 526,4 | 5 143,2 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 244 | 0,0 | 0,0 |
| 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 621 | 2 451,1 | 2 451,1 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 75,3 | 2 692,1 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| О1.1.3. Создание объектов лесного семеноводства и уход за ними | Площадь, га |  |  |  |  |  | 211,1 | 230,9 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит создать на территории Искитимского лесничества объекты лесного семеноводства для устойчивого обеспечения воспроизводства лесов семенами лесных растений с ценными наследственными свойствами. Позволит осуществить своевременное проведение лесоводственных уходов за лесосеменными плантациями, маточными плантациями, архивами клонов и постоянными лесосеменными участками за счет обеспечения максимальной сохранности растений, удаления нежелательной поросли и самосева на протяжении всего срока использования объектов, а также обеспечения свободного прохода машин и механизмов при проведении работ по заготовке шишек и черенков |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,0 | 34,0 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 7 181,1 | 7 854,7 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 621 | 7 181,1 | 7 854,7 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| О1.1.4. Заготовка (приобретение) и хранение семян лесных растений | Количество, кг |  |  |  |  |  | 40,0 | 3 181,6 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит осуществить заготовку семян в лесных насаждениях, в том числе при рубках ухода за лесами (прореживание, проходные рубки), рубках спелых и перестойных насаждений, а также на специально созданных для этих целей объектах лесного семеноводства для выращивания посадочного материала в лесных питомниках для последующего выполнения лесовосстановительных мероприятий |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1,9 | 1,9 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 76,0 | 5 961,6 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 76,0 | 5 961,6 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| О1.1.5. Выращивание посадочного материала | Количество, тыс. шт. |  |  |  |  |  | 0,0 | 6 000,0 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит обеспечить проведение лесовосстановления собственным посадочным материалом |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,0 | 1,5 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 6 112,7 | 9 000,0 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 6 112,7 | 9 000,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| О1.1.6. Проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях | Площадь, га |  |  |  |  |  | 7 876,6 | 9 921,2 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит повысить приживаемость лесных культур и улучшить условия их роста путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 13 905,4 | 17 514,9 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 244 | 198,5 | 198,5 |
| 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 621 | 11 230,9 | 11 230,9 |
| местные бюджеты | x | x | x | x | 0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 2 476,0 | 6 085,5 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| О1.1.7. Дополнение лесных культур | Площадь, га |  |  |  |  |  | 1 228,8 | 1 473,0 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит осуществить повторную посадку сеянцев и саженцев в лесных культурах на месте погибших лесных растений с целью восстановления их первоначальной густоты |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 12 265,1 | 14 702,5 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 244 | 201,5 | 356,4 |
| 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 621 | 9 000,0 | 9 691,8 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 3 063,6 | 4 654,3 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| О1.1.8. Обработка почвы под лесовосстановление | Площадь, га |  |  |  |  |  | 255,1 | 805,0 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит создать благоприятные условия для роста растений, качественного выполнения всех последующих технологических операций, а также уменьшения пожарной опасности и улучшения санитарного состояния лесных культур |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 4,6 | 4,6 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 1 185,2 | 3 740,5 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 244 | 0,0 | 70,6 |
| 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 621 | 1 000,0 | 1 813,6 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 185,2 | 1 856,3 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| О1.2. Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления | Количество, кг |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит на случай неурожайных лет сформировать страховой фонд семян лесных растений для проведения лесовосстановления. В 2023 году финансирование предусмотрено на выполнение мероприятий по хранению сформированного ранее фонда лесных семян |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 11,2 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54310 | 621 | 0,0 | 11,2 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| О1.3. Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | Количество, шт. |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания | Специализированные государственные автономные учреждения Новосибирской области, выполняющие комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов будут оснащены лесопожарной техникой, необходимой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 5 346,6 | 5 346,6 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 16 039,8 | 16 039,8 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54320 | 622 | 16 039,8 | 16 039,8 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1 цели государственной программы: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, создание условий для рационального и интенсивного использования лесов, повышение их продуктивности и качества на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 государственной программы "Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1: сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов, создание условий для рационального и интенсивного использования лесов, повышение их продуктивности и качества на основе их гарантированного воспроизводства и лесоразведения | | | | | | | | | | |
| Задача 1 цели подпрограммы 1 государственной программы: повышение эффективности предупреждения и сокращения потерь лесного хозяйства от пожаров и вредных организмов | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1. Осуществление мер пожарной безопасности в лесах и защиты лесов от вредных организмов | Количество, ед. |  |  |  |  |  | x | x | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит минимизировать гибель лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда на территории Новосибирской области, от воздействия пожаров |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 217 517,2 | 369 113,1 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 244 | 65 389,3 | 65 389,3 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 621 | 20 160,0 | 41 413,6 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 622 | 56 790,0 | 53 149,3 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 244 | 31 229,4 | 64 792,4 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 621 | 2 900,0 | 7 710,9 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 244 | 5 671,7 | 10 341,7 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 26 496,0 | 100 416,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 8 880,8 | 25 899,9 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.1. Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | Протяженность, км |  |  |  |  |  | 23,9 | 35,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит оперативно предоставлять силы и средства лесопожарных формирований к местам тушения лесных пожаров и наземного патрулирования |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 40,3 | 40,3 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 963,2 | 1 411,6 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 649,0 | 649,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 314,2 | 762,6 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.2. Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | Протяженность, км |  |  |  |  |  | 55,6 | 90,0 |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 14,6 | 14,6 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 809,2 | 1 309,7 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 495,0 | 495,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 314,2 | 814,7 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.3. Устройство противопожарных минерализованных полос | Протяженность, км |  |  |  |  |  | 3 819,7 | 5 800,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Обеспечит предотвращение распространения огня на территории земель лесного фонда |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 3 244,0 | 4 925,9 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 244 | 55,1 | 55,1 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 2 175,0 | 2 175,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 1 014,0 | 2 695,9 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.4. Прочистка просек, уход за противопожарными разрывами | Протяженность, км |  |  |  |  |  | 161,0 | 161,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит поддерживать просеки и противопожарные разрывы в надлежащем состоянии |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 2,2 | 2,2 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 356,0 | 356,0 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 273,5 | 273,5 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 82,5 | 82,5 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.5. Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос | Протяженность, км |  |  |  |  |  | 0,0 | 14 800,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Прочистка противопожарных минерализованных полос позволит поддерживать минерализованные полосы в надлежащем противопожарном состоянии |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,4 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 85,8 | 6 643,7 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 244 | 85,8 | 85,8 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 0,0 | 2 788,2 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 3 769,7 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.6. Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов | Площадь, га |  |  |  |  |  | 6 300,0 | 6 300,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит уничтожить сухие горючие материалы, при этом создавать преграды, препятствующие распространению лесных и ландшафтных пожаров |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 1 668,9 | 1 668,9 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 244 | 25,5 | 25,5 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 726,1 | 726,1 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 917,4 | 917,4 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.7. Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | Количество, шт. |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит обеспечить оперативное тушение лесных пожаров |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 13,0 | 13,0 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 130,4 | 130,4 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 42,0 | 42,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 88,4 | 88,4 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.8. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | Количество, шт. |  |  |  |  |  | 125,0 | 125,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах, позволит при посещении граждан на участках лесного фонда организовывать безопасный в пожарном отношении отдых граждан |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 11,8 | 11,8 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 1 471,4 | 1 471,4 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 244 | 51,7 | 51,7 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 744,1 | 744,1 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 675,6 | 675,6 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.9. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Количество, шт. |  |  |  |  |  | 900,0 | 900,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Обеспечит информирование, агитационную и разъяснительную работу по профилактике возникновения противопожарной среды поселения с целью недопущения нарушения мер противопожарной безопасности в лесах |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 6,9 | 6,9 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 6 227,6 | 6 227,6 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 244 | 211,2 | 211,2 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 3 622,8 | 3 622,8 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 2 393,6 | 2 393,6 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.10. Приобретение техники для осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора) и для охраны лесов от пожаров | Количество, шт. |  |  |  |  |  | 0,0 | 34,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит укрепить материально-техническую базу предприятий лесохозяйственного комплекса, обеспечить своевременное обнаружение и оперативное тушение лесных пожаров Новосибирской области |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,0 | 3 486,4 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 122 179,3 | 118 538,6 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 244 | 65 389,3 | 65 389,3 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 622 | 56 790,0 | 53 149,31 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 244 | 0,0 | 0,0 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.11. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | Площадь, тыс. га |  |  |  |  |  | 6 516,4 | 6 516,4 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Система наблюдения за пожарной ситуацией в лесах позволит снизить количество лесных пожаров |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 5,8 | 18,4 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 37 928,6 | 120 018,2 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 621 | 20 160,0 | 41 413,6 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 17 768,6 | 78 604,6 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.12. Тушение пожаров в лесах | Площадь, га |  |  |  |  |  | 660,3 | 2 545,3 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит не допустить распространение огня на землях лесного фонда на территории Новосибирской области |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 7,9 | 7,9 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 5 242,4 | 20 208,3 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 622 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 244 | 5 242,4 | 9 912,5 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 |  | 10 295,8 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.13. Лесопатологические обследования | Площадь, га |  |  |  |  |  | 0,0 | 2 900,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит выявить очаги вредителей и болезней леса и участки насаждений с нарушенной устойчивостью, установить причины ослабления и усыхания насаждений, произвести оценку их лесопатологического и санитарного состояния, надзор за появлением и распространением очагов вредителей и болезней леса, и, тем самым, получить информацию для прогноза динамики развития очагов, определить угрозу повреждения насаждениям и принять решение о целесообразности осуществления лесозащитных мероприятий |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,0 | 1,9 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 2 900,0 | 5 505,3 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 244 | 0,0 | 285,3 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 621 | 2 900,0 | 5 220,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.14. Обследования очагов вредных организмов | шт. |  |  |  |  |  | 773,0 | 773,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа | Позволит уточнить площадь очагов вредных организмов требующих мер борьбы с ними, и подтверждения необходимости проведения мероприятий по их ликвидации путем учета численности вредных организмов и определения фазы развития очагов вредных организмов на территории земель лесного фонда Барабинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Карасукского, Каргатского, Краснозерского, Куйбышевского, Купинского, Ордынского, Татарского, Убинского, Чановского, Чулымского лесничеств Новосибирской области на 773 пунктах учета на общей площади 125,26 тыс. га |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | 17,0 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 13 102,5 | 13 102,5 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 244 | 13 102,5 | 13 102,5 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.15. Локализация и ликвидация очагов вредных организмов | площадь, тыс. га |  |  |  |  |  | 0,0 | 27,4 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа | Позволит уменьшить угрозу распространения вредных организмов путем применения биологического препарата наземным способом в насаждениях Карасукского, Купинского и Татарского лесничеств Новосибирской области на площади требующей мер борьбы 27,4 тыс. га |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | 1 850,0 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 31 229,4 | 50 689,9 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 244 | 31 229,4 | 50 689,90 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.16. Санитарно-оздоровительные мероприятия, в том числе: | Площадь, га |  |  |  |  |  | 218,8 | 886,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит улучшить санитарное состояние лесных насаждений, уменьшить угрозу распространения вредных организмов, обеспечить выполнение лесными насаждениями своих целевых функций, а также снизить ущерб от воздействия неблагоприятных факторов за лесные насаждения |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 14,1 | 15,5 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 3 080,9 | 13 699,5 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 3 080,9 | 13 699,5 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.16.1. Сплошная санитарная рубка | Площадь, га |  |  |  |  |  | 90,5 | 210,0 |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 9,9 | 9,9 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 897,9 | 2 083,3 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 897,9 | 2 083,3 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.16.2. Выборочная санитарная рубка | Площадь, га |  |  |  |  |  | 112,3 | 660,0 |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 17,2 | 17,2 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 1 934,3 | 11 367,5 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 1 934,3 | 11 367,5 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.16.3. Уборка неликвидной древесины | Площадь, га |  |  |  |  |  | 16,0 | 16,0 |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 15,5 | 15,5 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 248,7 | 248,7 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 248,7 | 248,7 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.17. Радиационное обследование на землях лесного фонда | Площадь, га |  |  |  |  |  | 0,0 | 3 000,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа | Позволит провести обследования лесосек для возможного установления радиационного загрязнения древесины на корню, назначения в рубку, с целью последующего определения технологии разработки лесосек, мер радиационной безопасности при проведении рубок |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | 0,2 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 714,7 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 244 | 0,0 | 714,7 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.1.18. Рубки ухода в молодняках (осветление, прочистка) | Площадь, га |  |  |  |  |  | 0,0 | 300,0 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволят регулировать густоту лесных насаждений, улучшить породный и качественный состав молодняков и условия роста деревьев целевой или целевых древесных пород, а также формировать породный и качественный состав молодняков |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,0 | 8,3 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 2 490,8 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 621 | 0,0 | 2 490,8 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 1 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 217 517,2 | 369 113,1 | x | x |
| областной бюджет  ИТОГО |  |  |  |  |  | 142 339,3 | 159 952,2 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 244 | 65 389,3 | 65 389,3 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 621 | 20 160,0 | 41 413,6 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 622 | 56 790,0 | 53 149,3 |
| федеральный бюджет  ИТОГО |  |  |  |  |  | 66 297,1 | 183 261,0 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 244 | 31 229,4 | 64 792,4 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 621 | 2 900,0 | 7 710,9 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 244 | 5 671,7 | 10 341,7 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 26 496,0 | 100 416,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 8 880,8 | 25 899,9 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 цели подпрограммы 1 государственной программы: создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.2. Осуществление мероприятий по обеспечению использования лесов | Площадь, тыс. га |  |  |  |  |  | x | x | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит обеспечить подготовку лесосечного фонда для использования в целях заготовки древесины при реализации договоров аренды, договоров купли-продажи лесных насаждений |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 6 731,8 | 39 844,1 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 6 731,8 | 39 844,1 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.2.1. Отвод лесосек | Площадь, га |  |  |  |  |  | 4 907,7 | 29 219,3 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит произвести отвод части площади лесного участка, предназначенного в рубку, а также таксацию лесосек, при которой определить количественные и качественные характеристики лесных насаждений и объем древесины, подлежащий заготовке, а также установить и обозначить на местности границы лесосек, отобрать и отметить деревья, предназначенные для рубки при проведении выборочных рубок |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 6 731,8 | 39 844,1 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 6 731,8 | 39 844,1 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 1,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.2.1.1. Отвод лесосек под выборочные рубки (прореживание, проходные, выборочные санитарные рубки, рубки переформирования и обновления) | Площадь, га |  |  |  |  |  | 4 776,3 | 26 009,3 |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 6 564,5 | 35 747,2 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 6 564,5 | 35 747,2 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.2.1.2. Отвод лесосек под рубки, проводимые в целях ухода за лесами | Площадь, га |  |  |  |  |  | 6,2 | 300,0 |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 8,4 | 405,3 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 8,4 | 405,3 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.2.1.3. Отвод лесосек под сплошные рубки | Площадь, га |  |  |  |  |  | 125,3 | 2 910,0 |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 158,9 | 3 691,6 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 158,9 | 3 691,6 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.3. Выполнение мероприятий по охране, организации и функционированию особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области - памятника природы областного значения "Дендрологический парк" | Площадь, га |  |  |  |  |  | 166,6 | 166,6 | МПР НСО, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания | Позволит сохранить целостность уникального ландшафтного комплекса особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области - памятника природы областного значения "Дендрологический парк". В 2023 гг. планируется провести санитарно-оздовительные мероприятия на площади 166,5855 га, провести ремонт дорожек протяженностью не менее 2600 пог. м ежегодно |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 22,7 | 46,2 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 3 783,3 | 7 692,3 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.04.03880 | 621 | 3 783,3 | 7 692,3 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.3.1. Выполнение мероприятий по охране и использованию особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области - памятника природы областного значения "Дендрологический парк" | Площадь, га |  |  |  |  |  | 166,6 | 166,6 |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 22,7 | 46,2 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 3 783,3 | 7 692,3 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.04.03880 | 621 | 3 783,3 | 7 692,3 |  |  |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.4. Разработка проектной документации по проектированию (изменению) границ лесопарковых и зеленых зон | Количество, шт. |  |  |  |  |  | 0,0 | 1,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа | Позволит в 2023 году разработать проектную документацию по проектированию (изменению) границ лесопарковых и зеленых зон в Искитимском лесничестве Новосибирской области в целях сохранения средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций леса |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,0 | 759,6 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 759,6 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.05.03890 | 244 | 0,0 | 759,6 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.5. Выполнение работ по оцифровке материалов лесоустройства | Количество, шт. | x | x | x | x |  | x | x | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа | Позволит в 2023 году выполнить работы по приведению документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре, в цифровой вид, а именно: материалы лесоустройства, хранящиеся на бумажном носителе (планы лесонасаждений, планшеты, таксационное описание) содержащиеся в государственном лесном реестре, будут приведены в цифровой вид, создана и наполнена семантическая база данных сведений о лесах (количественные и качественные характеристики) |
| Стоимость единицы | x | x | x | x |  | x | x |
| Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 9 500,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 13.1.06.01250 | 244 | 0,0 | 9 500,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.2.5.1. Приведение документированной информации, содержащейся в государственном лесном реестре, в цифровой вид | Количество, шт. |  |  |  |  |  | 0,0 | 40,0 | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа | Позволит в 2023 году выполнить оцифровку материалов лесоустройства 40 лесохозяйственных участков Новосибирской области |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,0 | 237,5 |
| Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 9 500,0 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.1.06.01250 | 244 | 0,0 | 9 500,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 2 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 10 515,1 | 57 796,0 | x | x |
| областной бюджет  ИТОГО |  |  |  |  |  | 3 783,3 | 17 951,9 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.1.02.03790 | 244 | 0,0 | 0,0 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.04.03880 | 621 | 3 783,3 | 7 692,3 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.05.03890 | 244 | 0,0 | 759,6 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.06.01250 | 244 | 0,0 | 9 500,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 6 731,8 | 39 844,1 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 цели подпрограммы 1 государственной программы: повышение качества семян, улучшение селекционных и генетических свойств посадочного материала, восстановление погибших и вырубленных лесов | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1. Осуществление мероприятий по воспроизводству лесов | Количество, ед. |  |  |  |  |  | x | x | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Реализация мероприятий направлена на уменьшение площади не занятых лесными насаждениями в составе земель лесного фонда на территории Новосибирской области, улучшение породного состава и качества лесов, повышение продуктивности и их устойчивости к негативным воздействиям |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 88 398,9 | 262 707,4 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 88 398,9 | 262 707,4 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.1.1. Рубки ухода за лесом | Объем, м3 |  |  |  |  |  | x | x | МПР НСО, организации по результатам размещения государственного заказа, организации, выполняющие работы в рамках государственного задания, арендаторы лесных участков | Позволит улучшить возрастную структуру лесных насаждений путем рубки усохших и ослабленных деревьев, улучшить их защитные и средообразующие функции, породный и качественный состав молодняков и условий роста деревьев целевых древесных пород, регулировать густоту лесных насаждений и улучшение условий роста деревьев целевых древесных пород, а также продолжить формирование породного и качественного состава молодняков |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 88 398,9 | 262 707,4 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 88 398,9 | 262 707,4 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.1.1.1. Прореживание лесных насаждений | Объем, м3 |  |  |  |  |  | 14 893,0 | 56 475,0 |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 11 150,4 | 42 282,8 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 11 150,4 | 42 282,8 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.1.1.2. Проходные рубки | Объем, м3 |  |  |  |  |  | 76 856,0 | 230 570,0 |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 50 022,6 | 172 627,8 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 50 022,6 | 172 627,8 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.1.1.3. Рубки обновления | Объем, м3 |  |  |  |  |  | 6 288,0 | 13 452,0 |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 4 707,8 | 10 071,5 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 4 707,8 | 10 071,5 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.1.1.4. Рубки переформирования | Объем, м3 |  |  |  |  |  | 1 371,8 | 2 350,0 |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 1 413,7 | 2 421,8 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 1 413,7 | 2 421,8 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.1.1.5. Рубки сохранения | Объем, м3 |  |  |  |  |  | 24 560,8 | 41 570,0 |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 18 388,7 | 31 123,5 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 18 388,7 | 31 123,5 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.3.1.1.6. Рубка единичных деревьев | Объем, м3 |  |  |  |  |  | 3 627,2 | 5 583,0 |  |  |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 2 715,7 | 4 180,0 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 2 715,7 | 4 180,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 3 подпрограммы 1 государственной программы | Всего, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 88 398,9 | 262 707,4 | x | x |
| областной бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 88 398,9 | 262 707,4 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 государственной программы | Всего, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 316 431,2 | 689 616,6 | x | x |
| областной бюджет  ИТОГО |  |  |  |  |  | 146 122,6 | 177 904,1 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 244 | 65 389,3 | 65 389,3 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 621 | 20 160,0 | 41 413,6 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 622 | 56 790,0 | 53 149,3 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.04.03880 | 621 | 3 783,3 | 7 692,3 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.04.03890 | 244 | 0,0 | 759,6 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.06.01250 | 244 | 0,0 | 9 500,0 |
| федеральный бюджет  ИТОГО |  |  |  |  |  | 66 297,1 | 183 261,0 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 244 | 31 229,4 | 64 792,4 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 621 | 2 900,0 | 7 710,9 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 244 | 5 671,7 | 10 341,7 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 26 496,0 | 100 416,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 104 011,5 | 328 451,4 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 1 цели государственной программы | Всего, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 316 431,2 | 689 616,6 | x | x |
| областной бюджет  ИТОГО |  |  |  |  |  | 146 122,6 | 177 904,1 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 244 | 65 389,3 | 65 389,3 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 621 | 20 160,0 | 41 413,6 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 622 | 56 790,0 | 53 149,3 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.04.03880 | 621 | 3 783,3 | 7 692,3 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.04.03890 | 244 | 0,0 | 759,6 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.06.01250 | 244 | 0,0 | 9 500,0 |
| федеральный бюджет  ИТОГО |  |  |  |  |  | 66 297,1 | 183 261,0 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 244 | 31 229,4 | 64 792,4 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 621 | 2 900,0 | 7 710,9 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 244 | 5 671,7 | 10 341,7 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 26 496,0 | 100 416,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 104 011,5 | 328 451,4 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 цели государственной программы: повышение эффективности управления лесами | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства Новосибирской области" | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 государственной программы: повышение эффективности управления лесами | | | | | | | | | | |
| Задача 1 цели подпрограммы 2 государственной программы: обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере лесных отношений | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1.1. Обеспечение исполнения переданных полномочий | Кол-во патрулирований лесов, шт. | x | x | x | x |  | 6 075,0 | 12 450,0 | МПР НСО | В рамках данного мероприятия уполномоченным органом, осуществляющим переданные отдельные полномочия Российской Федерации в области лесных отношений - МПР НСО, будет осуществляться государственное управление и нормативное правовое регулирование в сфере лесных отношений на территории Новосибирской области |
| Стоимость единицы | x | x | x | x |  |  | x |
| Всего по мероприятию, в том числе: | x | x | x | x |  |  | |
| областной бюджет | 130 | x | x | x |  |
| федеральный бюджет | 130 | x | x | x |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  |  | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  |  | x |
| налоговые расходы | x | x | x | x |  |  | x |
| 1.2.2.1.1.2. Осуществление мер по выявлению нарушений лесного законодательства, незаконной заготовке, оборота древесины на территории Новосибирской области | Кол-во, ед. | x | x | x | x |  | x | x | МПР НСО, ГУ МВД России по Новосибирской области | Формирование резерва автомобильной техники и последующая передача ее в безвозмездное пользование ГУ МВД России по Новосибирской области, позволит осуществлять:  совместные проверки соблюдения лесного законодательства;  совместные мероприятия при осуществлении доследственных проверок при производстве по уголовным делам и по делам об административных правонарушениях |
| Стоимость единицы | x | x | x | x |  | x | x |
| Всего по мероприятию, в том числе: | x | x | x | x |  | 38 115,0 | 38 115,0 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.2.01.04920 | 244 | 38 115,0 | 38 115,0 |
| федеральный бюджет | 130 | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2.1.1.2.1. Формирование резерва автомобильной техники для осуществления мер по выявлению нарушений лесного законодательства, незаконной заготовке, оборота древесины на территории Новосибирской области | Кол-во автомобильной техники, шт. | x | x | x | x |  | 21,0 | 21,0 |
| Стоимость единицы | x | x | x | x |  | 1 815,0 | 1 815,0 |
| Всего по мероприятию, в том числе: | x | x | x | x |  | 38 115,0 | 38 115,0 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.2.01.04920 | 244 | 38 115,0 | 38 115,0 |
| федеральный бюджет | 130 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы | x |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 1 цели подпрограммы 2 государственной программы | Всего, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 38 115,0 | 38 115,0 | x | x |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.2.01.04920 | 244 | 38 115,0 | 38 115,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 цели подпрограммы 2 государственной программы: создание условий для повышения уровня кадрового потенциала, производительности труда в лесном секторе Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.2.2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства | Численность, чел. |  |  |  |  |  | 0,0 | 90,0 | МПР НСО, подведомственные предприятия и учреждения: ГУП НСО - лесхозы, ГАУ НСО - лесхозы, АО - лесхозы, 100% акций которых принадлежат Новосибирской области | Позволит осуществить подготовку, переподготовку кадров лесного хозяйства, повысить их квалификацию |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | 10,0 |
| Всего по мероприятию, в том числе: |  |  |  |  |  | 0,0 | 900,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  | Мероприятие в отношении сотрудников МПР НСО осуществляется в рамках текущей деятельности МПР НСО | | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | x |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 900,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | x | x |
| Итого на решение задачи 2 цели подпрограммы 2 государственной программы | Численность, чел. |  |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Стоимость единицы |  |  |  |  |  | x | x |
| Всего, в том числе: | 130 | 07 | 07 |  |  | 0,0 | 900,0 |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 900,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 2 государственной программы | Всего, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 38 115,0 | 39 015,0 | x | x |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.2.01.04920 | 244 | 38 115,0 | 38 115,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 900,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого на решение задачи 2 цели государственной программы | Всего, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 38 115,0 | 39 015,0 | x | x |
| областной бюджет | 130 | 04 | 07 | 13.2.01.04920 | 244 | 38 115,0 | 38 115,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 0,0 | 900,0 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Итого по государственное программе | Всего, в том числе: | 130 | 04 | 07 |  |  | 436 881,6 | 836 550,2 | x | x |
| областной бюджет  ИТОГО |  |  |  |  |  | 184 237,6 | 216 019,1 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 244 | 65 389,3 | 65 389,3 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 621 | 20 160,0 | 41 413,6 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.03810 | 622 | 56 790,0 | 53 149,3 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.04.03880 | 621 | 3 783,3 | 7 692,3 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.04.03890 | 244 | 0,0 | 759,6 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.06.01250 | 244 | 0,0 | 9 500,0 |
| 130 | 04 | 07 | 13.2.01.04920 | 244 | 38 115,0 | 38 115,0 |
| федеральный бюджет  ИТОГО |  |  |  |  |  | 127 336,9 | 247 058,9 |
|  | 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 244 | 400,0 | 968,0 |
| 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54290 | 621 | 44 600,0 | 46 778,9 |
| 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54310 | 621 | 0,0 | 11,2 |
| 130 | 04 | 07 | 13.0.GA.54320 | 622 | 16 039,8 | 16 039,8 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 244 | 31 229,4 | 64 792,4 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.51290 | 621 | 2 900,0 | 7 710,9 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 244 | 5 671,7 | 10 341,7 |
| 130 | 04 | 07 | 13.1.01.53450 | 621 | 26 496,0 | 100 416,0 |
| местные бюджеты | x | x | x | x |  | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | x | x | x | x |  | 125 307,1 | 373 472,2 |
| налоговые расходы |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |

Применяемые сокращения:

МПР НСО - министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области;

ГУ МВД России по Новосибирской области - Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.

Приложение N 2

к приказу

министерства природных ресурсов и

экологии Новосибирской области

от 22.03.2023 N 328-НПА

СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2023 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. приказов МПР Новосибирской области  от 11.10.2023 N 1234-НПА, от 29.03.2024 N 340-НПА) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия (детализированного мероприятия) | Код наказа | Содержание наказа избирателей | Наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на 2023 год | Объем и источники финансирования на 2023 год (тыс. руб.) | | Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители | Комментарии |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1.1.1.1.2.3.  Выполнение мероприятий по охране, организации и функционированию особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области - памятника природы областного значения "Дендрологический парк" | 21-060 | Сохранить за Новосибирским дендропарком статус "Особо охраняемая природная территория - памятник природы областного значения "Дендрологический парк", остановить вырубку уникальных деревьев и захват территории дендропарка под любые виды застройки, включить освещение на центральной аллее (Заельцовский район) | В рамках реализации мероприятия ГП НСО "Развитие лесного хозяйства Новосибирской области" обеспечивается освещение центральной аллеи | Итого, в том числе: | 7 692,3 | МПР НСО,  ГАУ НСО "Новосибирская авиабаза" | Статус "Особо охраняемая природная территория - памятник природы областного значения "Дендрологический парк", утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 21.08.2014 N 336-п. В соответствии с постановлением на территории Дендропарка запрещены любые виды застройки и вырубки уникальных деревьев |
| Областной бюджет | 7 692,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |
| (в ред. приказов МПР Новосибирской области от 11.10.2023 N 1234-НПА, от 29.03.2024  N 340-НПА) | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.3.  Выполнение мероприятий по охране, организации и функционированию особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области - памятника природы областного значения "Дендрологический парк" | 22-034 | Благоустройство Дендропарка, благоустройство ограждения по периметру участка, установка внутренних ограждений между участками, установка малых форм, снос аварийных зеленых насаждений и высадка новых, благоустройство спортивной площадки. Устройство велосипедного маршрута (велодорожки) (Заельцовский район) | Продолжение реализации наказа.  В рамках реализации мероприятия ГП НСО "Развитие лесного хозяйства Новосибирской области" запланированы санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 166,6 га, высадка деревьев, высадка однолетних цветов на клумбах партерной части центральной аллеи, работы по отсыпке и прокладке новых участков дорожно-тропиночной сети, уборка мусора. Реализация наказа в части благоустройства особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области - памятника природы областного значения "Дендрологический парк" обеспечивается в рамках государственной программы "Развитие лесного хозяйства Новосибирской области" | Итого, в том числе: | 0,0 | МПР НСО,  ГАУ НСО  "Новосибирская авиабаза" | наказ дублирует 21-060, финансирование указано в 21 округе.  Реализация предложения по наказу в части благоустройства спортивной площадки и устройства велосипедного маршрута (велодорожки) противоречит федеральному либо региональному законодательству и рекомендована к отклонению. Положением о режиме особо охраняемой природной территории регионального значения Новосибирской области - памятника природы областного значения "Дендрологический парк", утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 21.08.2014 N 336-п, запрещена установка данных объектов на территории Дендропарка |
| Областной бюджет | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 |  |
| Обеспечение исполнения переданных полномочий | 13-168 | Создание современного высокотехнологического деревоперерабатывающего комплекса на территории Сузунского района (р.п. Сузун) | Реализация наказа осуществляется в рамках текущей деятельности министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области и дополнительных средств из областного бюджета Новосибирской области не требует | Итого, в том числе: | 0,0 | МПР НСО |  |
| Областной бюджет | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 |

Применяемые сокращения: МПР НСО - министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.