## Результат
Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
П А С П О Р Т | [47 empty] | Руководитель проекта - Стукалин Евгений Владимирович
ведомственного проекта | [48 empty] | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
«Защита от негативного воздействия вод» | [47 empty] | Сертификат: 00a866667ba2304ab50769075ba39ee9a1
Владелец: Стукалин Евгений Владимирович
Действителен: с 08.11.2024 по 01.02.2026
Дата подписания: 31.07.2025
Дата утверждения паспорта: 31.07.2025
1. Основные положения
Краткое наименование ведомственного проекта | [5 empty] | Защита от негативного воздействия вод | [19 empty] | Срок реализации проекта | [15 empty] | 01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта | [5 empty] | Шестернин Евгений Анатольевич | [19 empty] | Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Руководитель ведомственного проекта | [5 empty] | Стукалин Евгений Владимирович | [19 empty] | начальник управления использования природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Администратор ведомственного проекта | [5 empty] | Микушина Лолита Руслановна | [19 empty] | Главный специалист
Целевые группы | [5 empty] | Население, проживающее на территориях, подверженных негативному воздействию вод
Органы местного самоуправления
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | [5 empty] | 1. | [6 empty] | Государственная программа | [12 empty] | Охрана окружающей среды
2. Показатели ведомственного проекта
№ п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Базовое значение | [11 empty] | Период, год
[10 empty] | значение |  |  |  |  | год | [6 empty] | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | 2027 | [8 empty] | 2028 |  |  |  |  | 2029 | [5 empty] | 2030
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [8 empty] | 11 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 13
1. | Задача «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»
1.1. | Протяженность участков выполненных работ по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации | ВП |  |  | Процент |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 1,51 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 1,43 | [6 empty] | 1,43 | [8 empty] | 1,43 |  |  |  |  | 1,43 | [5 empty] | 1,43
1.2. | Количество водных объектов данные о которых внесены в Государственный водный реестр | ВП |  |  | Единица |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2024 | [6 empty] | - | [6 empty] | 1 | [6 empty] | - | [6 empty] | - | [8 empty] | - |  |  |  |  | - | [5 empty] | -
2. | Задача «Защита территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления»
2.1. | Количество подтопляемых объектов (жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы) на территории Новосибирской области, выведенных из зоны подтопления | ВП |  |  | Единица |  |  |  |  | 6 442 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 6 442 | [6 empty] | 6 442 | [6 empty] | 6 442 | [6 empty] | 6 698 | [8 empty] | 7 662 |  |  |  |  | 7 662 | [5 empty] | 7 662
3. | Задача «Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области »
3.1. | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых осуществлены работы по поддержанию безопасного технического состояния, а также по которым разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы проектная и рабочая документация на капитальный ремонт и реконструкцию. | ВП |  |  | Единица |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
4. | Задача «Строительство берегоукрепительных сооружений »
4.1. | Количество разработанных (скорректированных) проектно-сметных документаций, необходимых для строительства берегоукрепительных сооружений | ВП |  |  | Единица |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2023 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
5. | Задача «Проведение мониторинга подземных вод и опасных экзогенных геологических процессов »
5.1. | Количество подготовленных отчетов по результатам мониторинга подземных вод и опасных экзогенных процессов | ВП |  |  | Единица |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2024 | [6 empty] | - | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
2.1. Прокси-показатели ведомственного проекта в 2025 году
№ п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Базовое значение | [5 empty] | Значение показателя по кварталам/месяцам | [45 empty] | Ответственный за достижение показателя
[10 empty] | значение |  | год |  |  |  | янв. |  |  |  | фев. |  |  | март |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  |  | авг. |  |  |  | сен. |  |  |  |  | окт. |  |  | ноя. |  |  | дек.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19
1. | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых осуществлены работы по поддержанию безопасного технического состояния, а также по которым разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы проектная и рабочая документация на капитальный ремонт и реконструкцию., Единица
1.1. | Количество гидротехнических сооружений в Новосибирской области, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых утверждены в соответствии с действующим законодательством декларации безопасности гидротехнических сооружений | Возрастание |  |  | Единица |  |  |  |  | 4 |  | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1.2. | Количество гидротехнических сооружений в Новосибирской области, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых разработана проектная и рабочая документация на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, получившей положительное заключение государственной экспертизы в год предоставления субсидии | Поддержание |  |  | Единица |  |  |  |  | 0 |  | 2024 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 0 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1 |  |  | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1.3. | Количество гидротехнических сооружений в Новосибирской области, находящихся в муниципальной собственности, с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в ходе проведения текущего ремонта | Возрастание |  |  | Единица |  |  |  |  | 6 |  | 2023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1.4. | Количество гидротехнических сооружений в Новосибирской области, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых разработана проектная и рабочая документация на реконструкцию гидротехнических сооружений, получившей положительное заключение государственной экспертизы в год предоставления субсидии | Возрастание |  |  | Единица |  |  |  |  | 0 |  | 2024 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 0 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 1 |  |  | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  |  | Плановые значения по месяцам | [54 empty] | На конец 2025 года
[10 empty] | янв. |  |  | фев. | [5 empty] | март |  |  |  | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июль | [6 empty] | авг. | [5 empty] | сен. |  |  |  | окт. |  |  |  |  | ноя.
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 | [6 empty] | 12 | [5 empty] | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16
1. | Задача «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»
1.1. | Протяженность участков выполненных работ по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации | ВП |  |  | Процент |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. | Количество водных объектов данные о которых внесены в Государственный водный реестр | ВП |  |  | Единица |  |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 1
2. | Задача «Защита территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления»
2.1. | Количество подтопляемых объектов (жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы) на территории Новосибирской области, выведенных из зоны подтопления | ВП |  |  | Единица |  |  |  |  | 6 442 |  |  | 6 442 | [5 empty] | 6 442 |  |  |  | 6 442 |  |  |  |  | 6 442 |  |  |  |  | 6 442 |  |  |  |  | 6 442 | [6 empty] | 6 442 | [5 empty] | 6 442 |  |  |  | 6 442 |  |  |  |  | 6 442 |  |  |  |  | 6 442
3. | Задача «Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области »
3.1. | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых осуществлены работы по поддержанию безопасного технического состояния, а также по которым разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы проектная и рабочая документация на капитальный ремонт и реконструкцию. | ВП |  |  | Единица |  |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | 0 |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 0
4. | Задача «Строительство берегоукрепительных сооружений »
4.1. | Количество разработанных (скорректированных) проектно-сметных документаций, необходимых для строительства берегоукрепительных сооружений | ВП |  |  | Единица |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5. | Задача «Проведение мониторинга подземных вод и опасных экзогенных геологических процессов »
5.1. | Количество подготовленных отчетов по результатам мониторинга подземных вод и опасных экзогенных процессов | ВП |  |  | Единица |  |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 2
4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | [5 empty] | Единица измерения (по ОКЕИ) | [5 empty] | Базовое значение | [6 empty] | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [28 empty] | Тип мероприятия (результата) | [5 empty] | Уровень мероприятия (результата) |  |  |  |  | Связь с показателями ведомственного проекта
[14 empty] | значение |  |  |  | год |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  |  | 2030
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 16
1. | Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
1.1. | Выполнены работы по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области. | X | [5 empty] | Условная единица | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2023 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [5 empty] | ВП |  |  |  |  | Протяженность участков выполненных работ по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации
1.1.1. | Проведены мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и ледохода в период весеннего половодья и предотвращение затопления и подтопления жилой застройки и инженерной инфраструктуры.
1.2. | Проведено исследование водного и руслового режима рек Новосибирской области | X | [5 empty] | Единица | [5 empty] | 15 |  |  |  | 2024 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [5 empty] | ВП |  |  |  |  | Количество водных объектов данные о которых внесены в Государственный водный реестр
1.2.1. | Осуществлен мониторинг состояния дна и берегов водных объектов
1.3. | Проведено гидрологическое обследование водного объекта | X | [5 empty] | Единица | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2024 |  |  | X |  |  |  | 1 |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [5 empty] | ВП |  |  |  |  | Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод Количество водных объектов данные о которых внесены в Государственный водный реестр
1.3.1. | Выполнено гидрологическое обследование водного объекта, данные о водном объекте внесены в Государственный водный реестр.
2. | Защита территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления
2.1. | Сокращено к концу 2030 года количество подтопляемых объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы на территории Новосибирской области. | X | [5 empty] | Единица | [5 empty] | 6 442 |  |  |  | 2023 |  |  | 6 442 |  |  |  | 6 442 |  |  |  |  | 6 442 |  | 6 698 |  |  |  |  | 7 662 |  |  |  | 7 662 |  |  |  |  | 7 662 |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [5 empty] | ВП |  |  |  |  | Количество подтопляемых объектов (жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы) на территории Новосибирской области, выведенных из зоны подтопления
2.1.1. | Проведены мероприятия по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления.
3. | Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области
3.1. | Реализованы мероприятия по поддержанию безопасного технического состояния гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | X | [5 empty] | Единица | [5 empty] | 10 |  |  |  | 2023 |  |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [5 empty] | ВП |  |  |  |  | Количество гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых осуществлены работы по поддержанию безопасного технического состояния, а также по которым разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы проектная и рабочая документация на капитальный ремонт и реконструкцию.
3.1.1. | Выполнены мероприятия по поддержанию безопасного технического состояния ГТС Новосибирской области
4. | Строительство берегоукрепительных сооружений
4.1. | Разработана (скорректирована) проектно-сметная документация, необходимая для строительства берегоукрепительных сооружений | X | [5 empty] | Единица | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2023 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [5 empty] | ВП |  |  |  |  | Количество разработанных (скорректированных) проектно-сметных документаций, необходимых для строительства берегоукрепительных сооружений
4.1.1. | Выполнены работы по разработке (корректировке проектно-сметной документации, необходимой для строительства берегоукрепительных сооружений
5. | Проведение мониторинга подземных вод и опасных экзогенных геологических процессов
5.1. | Проведен мониторинг подземных вод и опасных экзогенных геологических процессов | X | [5 empty] | Условная единица | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2023 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) | [5 empty] | ВП |  |  |  |  | Количество подготовленных отчетов по результатам мониторинга подземных вод и опасных экзогенных процессов
5.1.1. | Обеспечено регулярное наблюдение, оценка состояния подземных вод и прогноз изменения этого состояния, в том числе под воздействием хозяйственной деятельности.
5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | [57 empty] | Всего (тыс.рублей)
|  |  | 2024 | [5 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [7 empty] | 2027 | [8 empty] | 2028 | [10 empty] | 2029 | [9 empty] | 2030
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [8 empty] | 7 | [10 empty] | 8 | [9 empty] | 9 | [6 empty] | 10
1. | Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |  | 0 | [5 empty] | 16264.4 | [6 empty] | 15496.3 | [7 empty] | 15496.3 | [8 empty] | 15287.8 | [10 empty] | 15287.8 | [9 empty] | 15287.8 | [6 empty] | 93120.4
1.1. | Выполнены работы по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области. |  | 0 | [5 empty] | 15921.3 | [6 empty] | 15196.3 | [7 empty] | 15196.3 | [8 empty] | 15287.8 | [10 empty] | 15287.8 | [9 empty] | 15287.8 | [6 empty] | 92177.3
1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 0 | [5 empty] | 15921.3 | [6 empty] | 15196.3 | [7 empty] | 15196.3 | [8 empty] | 15287.8 | [10 empty] | 15287.8 | [9 empty] | 15287.8 | [6 empty] | 92177.3
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 15921.3 | [6 empty] | 15196.3 | [7 empty] | 15196.3 | [8 empty] | 15287.8 | [10 empty] | 15287.8 | [9 empty] | 15287.8 | [6 empty] | 92177.3
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.1.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2. | Проведено исследование водного и руслового режима рек Новосибирской области |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | 300 | [7 empty] | 300 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 600
1.2.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | 300 | [7 empty] | 300 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 600
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.2.4. | Внебюджетные источники |  | X | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
1.3. | Проведено гидрологическое обследование водного объекта |  | X | [5 empty] | 343.1 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 343.1
1.3.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | X | [5 empty] | 343.1 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 343.1
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 0
1.3.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 0
1.3.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 0
1.3.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 0
1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 0
1.3.4. | Внебюджетные источники |  | X | [5 empty] | 0 | [6 empty] | X | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 0
2. | Защита территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления |  | 214251.39 | [5 empty] | 141762.75 | [6 empty] | 199450.72 | [7 empty] | 168535.87 | [8 empty] | 194761.1 | [10 empty] | 194761.1 | [9 empty] | 194761.1 | [6 empty] | 1308284.03
2.1. | Сокращено к концу 2030 года количество подтопляемых объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы на территории Новосибирской области. |  | 214251.39 | [5 empty] | 141762.75 | [6 empty] | 199450.72 | [7 empty] | 168535.87 | [8 empty] | 194761.1 | [10 empty] | 194761.1 | [9 empty] | 194761.1 | [6 empty] | 1308284.03
2.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 210738.7 | [5 empty] | 140114.74 | [6 empty] | 197139.2 | [7 empty] | 159958.2 | [8 empty] | 191506.1 | [10 empty] | 191506.1 | [9 empty] | 191506.1 | [6 empty] | 1282469.14
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 210738.7 | [5 empty] | 140114.74 | [6 empty] | 197139.2 | [7 empty] | 159958.2 | [8 empty] | 191506.1 | [10 empty] | 191506.1 | [9 empty] | 191506.1 | [6 empty] | 1282469.14
2.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 214251.39 | [5 empty] | 141762.75 | [6 empty] | 199450.72 | [7 empty] | 168535.87 | [8 empty] | 194761.1 | [10 empty] | 194761.1 | [9 empty] | 194761.1 | [6 empty] | 1308284.03
2.1.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3. | Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области |  | 52525.99 | [5 empty] | 16003.3 | [6 empty] | 79656.07 | [7 empty] | 57506.8 | [8 empty] | 4426.8 | [10 empty] | 4426.8 | [9 empty] | 4426.8 | [6 empty] | 218972.56
3.1. | Реализованы мероприятия по поддержанию безопасного технического состояния гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности |  | 52525.99 | [5 empty] | 16003.3 | [6 empty] | 79656.07 | [7 empty] | 57506.8 | [8 empty] | 4426.8 | [10 empty] | 4426.8 | [9 empty] | 4426.8 | [6 empty] | 218972.56
3.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 51881.7 | [5 empty] | 15870 | [6 empty] | 79109.5 | [7 empty] | 57420 | [8 empty] | 4340 | [10 empty] | 4340 | [9 empty] | 4340 | [6 empty] | 217301.2
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 43103.7 | [5 empty] | 15870 | [6 empty] | 79109.5 | [7 empty] | 57420 | [8 empty] | 4340 | [10 empty] | 4340 | [9 empty] | 4340 | [6 empty] | 208523.2
3.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
3.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 43747.99 | [5 empty] | 16003.3 | [6 empty] | 79656.07 | [7 empty] | 57506.8 | [8 empty] | 4426.8 | [10 empty] | 4426.8 | [9 empty] | 4426.8 | [6 empty] | 210194.56
3.1.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4. | Строительство берегоукрепительных сооружений |  | 10456.37 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 16975.78 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 27432.15
4.1. | Разработана (скорректирована) проектно-сметная документация, необходимая для строительства берегоукрепительных сооружений |  | 10456.37 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 16975.78 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 27432.15
4.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 10268.83 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 16776.5 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 27045.33
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 0
4.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 10268.8 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 16776.5 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 27045.3
4.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 0
4.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 0
4.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 10456.34 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 16975.78 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 27432.12
4.1.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | X | [8 empty] | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | [6 empty] | 0
5. | Проведение мониторинга подземных вод и опасных экзогенных геологических процессов |  | 1900 | [5 empty] | 2000 | [6 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 | [8 empty] | 2000 | [10 empty] | 2000 | [9 empty] | 2000 | [6 empty] | 13900
5.1. | Проведен мониторинг подземных вод и опасных экзогенных геологических процессов |  | 1900 | [5 empty] | 2000 | [6 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 | [8 empty] | 2000 | [10 empty] | 2000 | [9 empty] | 2000 | [6 empty] | 13900
5.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: |  | 1900 | [5 empty] | 2000 | [6 empty] | 2000 | [7 empty] | 2000 | [8 empty] | 2000 | [10 empty] | 2000 | [9 empty] | 2000 | [6 empty] | 13900
| в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
5.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
5.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
5.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
5.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
5.1.4. | Внебюджетные источники |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ: |  |  | 279133.75 | [5 empty] | 176030.45 | [6 empty] | 313578.87 | [7 empty] | 243538.97 | [8 empty] | 216475.7 | [10 empty] | 216475.7 | [9 empty] | 216475.7 | [6 empty] | 1661709.14
Бюджет субъекта Российской Федерации |  |  | 274789.23 | [5 empty] | 174249.14 | [6 empty] | 310521.5 | [7 empty] | 234874.5 | [8 empty] | 213133.9 | [10 empty] | 213133.9 | [9 empty] | 213133.9 | [6 empty] | 1633836.07
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 268455.72 | [5 empty] | 157766.05 | [6 empty] | 296082.57 | [7 empty] | 226042.67 | [8 empty] | 199187.9 | [10 empty] | 199187.9 | [9 empty] | 199187.9 | [6 empty] | 1545910.71
Внебюджетные источники |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) |  |  | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [59 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  |  |  | янв. |  |  | фев. |  |  |  | март | [5 empty] | апр. |  |  |  |  | май |  |  |  |  | июнь | [6 empty] | июль | [5 empty] | авг. | [6 empty] | сен. | [6 empty] | окт. |  |  |  | ноя.
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 14
1. | Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
1.1. | Выполнены работы по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15921.3
1.2. | Проведено исследование водного и руслового режима рек Новосибирской области |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3. | Проведено гидрологическое обследование водного объекта |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 343.1
2. | Защита территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления
2.1. | Сокращено к концу 2030 года количество подтопляемых объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы на территории Новосибирской области. |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 34802.4 | [5 empty] | 34802.4 |  |  |  |  | 34802.4 |  |  |  |  | 34802.4 | [6 empty] | 56798.24 | [5 empty] | 56798.24 | [6 empty] | 140114.74 | [6 empty] | 140114.74 |  |  |  | 140114.74 | [5 empty] | 140114.74
3. | Поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области
3.1. | Реализованы мероприятия по поддержанию безопасного технического состояния гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 3669.4 | [5 empty] | 3669.4 |  |  |  |  | 15870 |  |  |  |  | 15870 | [6 empty] | 15870 | [5 empty] | 15870 | [6 empty] | 15870 | [6 empty] | 15870 |  |  |  | 15870 | [5 empty] | 15870
4. | Строительство берегоукрепительных сооружений
4.1. | Разработана (скорректирована) проектно-сметная документация, необходимая для строительства берегоукрепительных сооружений |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
5. | Проведение мониторинга подземных вод и опасных экзогенных геологических процессов
5.1. | Проведен мониторинг подземных вод и опасных экзогенных геологических процессов |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2000
ИТОГО: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 38471.8 | [5 empty] | 38471.8 |  |  |  |  | 50672.4 |  |  |  |  | 50672.4 | [6 empty] | 72668.24 | [5 empty] | 72668.24 | [6 empty] | 155984.74 | [6 empty] | 155984.74 |  |  |  | 155984.74 | [5 empty] | 174249.14