АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о реализации государственной программы Новосибирской области 
«Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы

за 2016 год

1. Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 годы». Изменения в государственную программу внесены:

- постановлением Правительства Новосибирской области от 15.10.2015 № 377-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п»;

- постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2015 № 477-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п»;

- постановлением Правительства Новосибирской области от 27.09.2016 № 297-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п»;

- постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 439-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п».

- План реализации мероприятий государственной программы на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утвержден приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области (далее – департамент) от 05.10.2016 № 1374. Изменения внесены приказом департамента от 29.12.2016 № 1799 «О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области от 05.10.2016 № 1374».

Отчет о ходе и результатах реализации государственной программы за 2016 год сформирован в государственной автоматизированной системе Новосибирской области «Программно-целевое управление в Новосибирской области» (версия отчетной формы «Отчет от 16.03.2017 13:57:52»)

2. Сведения о выполнении целевых индикаторов

В результате реализации программных мероприятий в отчетном году уровень достижения большей части целевых индикаторов государственной программы составил 100%.

Отклонения фактических значений от плановых сложились по следующим целевым индикаторам:

1) «1.8. Охват населения Новосибирской области эколого-просветительскими акциями и мероприятиями» (выполнение 200,0%) – участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось;

2) «2.1. Объем вылова выращенной товарной рыбы» (выполнение 103,41%) – вследствие увеличения количества рыбохозяйственных водоемов, дополнительно введенных в хозяйственный оборот для осуществления товарного рыбоводства, зарыблено больше водоемов и выращено больше товарной рыбы;

3) «2.3. Объем промышленного вылова рыбы» (выполнение 110,37%) – вследствие увеличения количества рыбохозяйственных водоемов, дополнительно введенных в хозяйственный оборот для осуществления промышленного рыболовства, вырос объем промышленного вылова рыбы;

4) «2.4. Обеспеченность рыбохозяйственных водоемов, дополнительно вводимых в хозяйственный оборот в рамках государственной программы, РБО» (выполнение +3,0 п.п.) – увеличение индикатора обусловлено ростом количества разработанных РБО;

5) «2.6. Количество разработанных рыбоводно-биологических обоснований (далее – РБО) по использованию рыбохозяйственных водоемов» (выполнение 146,67%) – всего разработано 22 РБО, в том числе 11 РБО – за счет федеральных средств (субвенций) и 11 РБО – за счет средств рыбохозяйственных организаций. Увеличение произошло за счет большего количества РБО, разработанных рыбохозяйственными организациями;

6) «3.5. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) (выполнение -0,2 п.п.) – не проводились торги по установлению 12 км водоохранных зон озер Алексеевское, Горькое, озер  в Первомайском районе г. Новосибирска в районах ул. Радиостанция 2 и ул. Ласточкина. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации для озер с акваторией менее 0,5 км2 границы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос не устанавливаются;

7) «3.6. Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных водоохранных зон» (выполнение +0,79 п.п.) – увеличение индикатора обусловлено снижением в отчетном году протяженности фактически установленных водоохранных зон водных объектов по сравнению с плановыми значениями.

3. Сведения о выполнении основных мероприятий

По итогам выполнения мероприятий государственной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты.

Задача 1. Улучшение экологической обстановки в Новосибирской области.

При осуществлении государственного контроля в сфере охраны окружающей среды, контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов на территории Новосибирской области выполнены оперативные химико-аналитические исследования состояния компонентов окружающей среды (отбор проб поверхностных вод, сточных вод, атмосферного воздуха, почв). Всего выполнено 157 элементоопределений. На финансирование мероприятия было направлено 349,88 тыс. руб. из областного бюджета Новосибирской области (далее – областной бюджет).

С сентября по ноябрь осуществлялась круглосуточная вооруженная охрана территории памятника природы регионального значения «Озеро Горькое» с целью недопущения нарушений режима особой охраны территории, выявления, предупреждения и пресечения браконьерского лова цисты рачка Artemia Salina. На финансирование мероприятия было направлено 562,5 тыс. руб. из областного бюджета.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 20.08.2012 № Пр-2217, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», распоряжения Правительства Новосибирской области от 20.01.2015 № 11-рп «Об оформлении ограничений прав на землю», соблюдения законодательства в области земельных отношений, снятия и предотвращения спорных ситуаций, связанных с ограничением оборота земельных участков в пределах особо охраняемых природных территорий, в 2016 году границы 13 памятников природы регионального значения (далее – памятники природы) внесены в государственный кадастр недвижимости. На финансирование мероприятия было направлено 950,0 тыс. руб. из областного бюджета.

Проведено благоустройство 7 памятников природы, включающее устройство непрерывных минерализованных полос по периметру границ памятников природы, уборку территории от мусора, установление информационных щитов, обозначающих границы памятников природы и правила поведения на их территории. На финансирование мероприятия было направлено 200,0 тыс. руб. из областного бюджета.

В целях обеспечения населения достоверной экологической информацией издан ежегодный государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Новосибирской области в 2015 году» и подготовлен видеофильм «Природа Новосибирской области». На финансирование мероприятий было направлено соответственно 98,0 и 50,0 тыс. руб. из областного бюджета.

Задача 2. Создание условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории Новосибирской области.

В отчетном периоде юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, из областного бюджета предоставлены субсидии на возмещение:

- 50 процентов стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления водных объектов, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства (государственная поддержка оказана 16 организациям на общую сумму 10 627,5 тыс. руб.);

- 50 процентов стоимости приобретенных технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), (государственная поддержка оказана 1 организации на сумму 370,0 тыс. руб.).

В рамках проведения мероприятий в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства:

- проведено 4 семинара с субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, распространены информационные и инструктивно-методические материалы;

- разработано 3 проекта нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования товарного рыбоводства и промышленного рыболовства;

- введено в оборот 44 рыбохозяйственных водоема для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства.

В 2016 году разработано 22 РБО, в том числе 11 РБО – за счет федеральных субвенций (310,0 тыс. руб.) и 11 РБО – за счет средств рыбохозяйственных организаций. РБО обеспечивают научно-обоснованное ведение товарного рыбоводства на закрепленных водоемах, и рыбохозяйственные организации при необходимости за счет собственных средств разрабатывают РБО.

За счет средств федеральных субвенций (190,0 тыс. руб.) проведена очистка береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения протяженностью 32,0 км.

Задача 3. Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области.

Разработан проект по объекту «Ликвидация незаконно возведенной насыпи на реке Бердь в районе ОАО «Искитимцемент». Реализация проекта запланирована на 2017 год. На финансирование мероприятия было направлено 850,0 тыс. руб. из областного бюджета.

Выполнены первые этапы работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений:

- на реке Еловка в с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области. Объем финансирования мероприятия составил 16 683,97 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 3 307,44 тыс. руб., областного бюджета – 11 579,5 тыс. руб., местного бюджета – 1 797,03 тыс. руб.;

- в районе с. Довольное Доволенского района Новосибирской области. Объем финансирования мероприятия составил 6 800,0 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 5 300,0 тыс. руб., областного бюджета – 1 300,0 тыс. руб., местного бюджета – 200,0 тыс. руб.

Завершение работ по указанным мероприятиям запланировано на 2017 год.

Установлены границы водоохранных зон реки Омь от с. Крещенское до г. Куйбышева на протяжении 221,0 км за счет средств федерального бюджета (субвенции) в размере 2 350,0 тыс. руб.

Реализация мероприятия по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер Алексеевское, Горькое, озер в Первомайском районе города Новосибирска в районах ул. Радиостанция 2 и ул. Ласточкина не осуществлялась. В соответствии с положениями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации для озер с акваторией менее 0,5 км2 границы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос не устанавливаются.

Закреплены на местности границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тула, Нижняя Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области. В 2016 году установлено 958 знаков на 237,0 км, стоимость работ составила 8 932,97 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Реализация мероприятия осуществлялась за счет средств федерального бюджета (субвенции).

Завершена расчистка озер, расположенных в д. Алексеевка Новосибирского района (площадь акватории 4,45 га) и в районе ул. Ласточкина Первомайского района г. Новосибирска (площадь акватории 1,14 га). На финансирование мероприятий было направлено соответственно 4 353,47 и 4 224,24 тыс. руб. из федерального бюджета (субвенции).

Разработаны проекты по объектам «Расчистка озера Довольное в Доволенском районе Новосибирской области» и «Расчистка реки Баган в черте с. Довольное в Доволенском районе Новосибирской области». На финансирование мероприятий было направлено соответственно 1 500,0 и 1 200,0 тыс. руб. из федерального бюджета (субвенции).

Выполнены работы по предупреждению и предотвращению подтопления (затопления) поверхностными водами в г. Чулым, в результате которых из зоны подтопления выведен 331 объект жилищного фонда и социально-культурной сферы. На финансирование мероприятия было направлено 3 352,64 тыс. руб., в том числе из средств областного бюджета – 3 185,0 тыс. руб., из средств местного бюджета – 167,64 тыс. руб.

Задача 4. Предупреждение и снижение негативных последствий, вызванных загрязнением окружающей среды биологическими и прочими опасными видами отходов, включая несанкционированное размещение отходов.

В связи с отсутствием в 2016 году заявлений на предоставление государственной поддержки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере утилизации и переработки отходов, субсидии из областного бюджета не предоставлялись.

Постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2016 № 439-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 28.01.2015 № 28-п» средства из областного бюджета в размере 2 400,0 тыс. руб., предусмотренные на реализацию соответствующих мероприятий задачи, были перенаправлены на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

В соответствии с Законом Новосибирской области от 24.12.2015 № 23-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» на реализацию мероприятий государственной программы в 2016 году было запланировано 111 050,0 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 36 542,1 тыс. руб., средств областного бюджета – 72 343,2 тыс. руб., средств местного бюджета – 2 164,7 тыс. руб.

Мероприятия программы в 2016 году профинансированы на сумму: 104 329,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 31 668,1 тыс. руб., средств областного бюджета – 70 496,8 тыс. руб., средств местного бюджета – 2 164,7 тыс. руб. Мероприятие «Создание условий для реализации государственной программы (руководство и управление в сфере установленных функций ДПРиООС НСО)» профинансировано на сумму 40 374,5 тыс. руб. из средств областного бюджета.

Снижение фактических объемов финансирования мероприятий государственной программы произошло за счет экономии бюджетных средств по итогам проведения торгов (6559,7 тыс. руб.) и невыполнением мероприятия 3.3 (160,7 тыс. руб.).

По итогам 2016 года кредиторская задолженность по государственной программе отсутствует.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Анализ хода исполнения мероприятий привел к выводу о необходимости в дальнейшем продолжать реализацию государственной программы.

Руководитель департамента                                                                 Ю.Ю. Марченко