|  | ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о ходе реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы» Новосибирской области за 2016 год |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ ответственные за привлечение средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год |  |  | Полученный результат (краткое описание) |
|  |  |  |  | План | Факт | Кассовое исполнение, % |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие. Создание условий для реализации государственной программы (руководство и управление в сфере установленных функций ДПРиООС НСО) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 41 556,20 | 40 374,46 | 97,16 |  |
|  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет (тыс. руб.) | 41 556,20 | 40 374,46 | 97,16 |  |
|  |  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Задача 1. Улучшение экологической обстановки в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3. Обеспечение выполнения исследований состояния компонентов окружающей среды на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 350,00 | 349,88 | 99,97 | Выполнены оперативные химико-аналитические исследования состояния компонентов окружающей среды (отбор проб поверхностных вод, сточных вод, атмосферного воздуха, почв). Всего выполнено 157 элементоопределений |
|  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет (тыс. руб.) | 350,00 | 349,88 | 99,97 |  |
|  |  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.7. Образование новых ООПТ, организация и обеспечение обустройства и охраны памятников природы регионального значения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2 100,00 | 1 712,50 | 81,55 | С сентября по ноябрь 2016 года осуществлялась круглосуточная вооруженная охрана территории памятника природы регионального значения «Озеро Горькое». Внесены сведения в государственный кадастр недвижимости о зонах с особыми условиями использования по 13 памятникам природы регионального значения. Обустроены 7 памятников природы регионального значения |
|  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет (тыс. руб.) | 2 100,00 | 1 712,50 | 81,55 |  |
|  |  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 1.8. Организация и проведение эколого-просветительских мероприятий | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 180,00 | 148,00 | 82,22 | Издан ежегодный государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Новосибирской области в 2015 году» и подготовлен видеофильм «Природа Новосибирской области» |
|  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет (тыс. руб.) | 180,00 | 148,00 | 82,22 |  |
|  |  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Сумма затрат по задаче 1 цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 2 630,00 | 2 210,38 | 84,04 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  |  | областной бюджет (тыс. руб.) |  | 2 630,00 | 2 210,38 | 84,04 |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) |  | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) |  | - | - | - |  |
|  | Задача 2. Создание условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 10 997,50 | 10 997,50 | 100,00 | В рамках мероприятия 16 рыбохозяйственным оргнизациям предоставлено 17 субсидий (16 субсидий на возмещение стоимости приобретенного рыбопосадочного материала и 1 субсидия на возмещение стоимости приобретенных технических средств и оборудования). Меньшее количество субъектов – получателей субсидий от запланированного значения (26 рыбохозяйственных организаций) обусловлено увеличением размера субсидии на одного субъекта |
|  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет (тыс. руб.) | 10 997,50 | 10 997,50 | 100,00 |  |
|  |  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, направленных на совершенствование и разработку проектов нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, разработку рыбоводно-биологических обоснований по использованию рыбохозяйственных водоемов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 320,00 | 310,00 | 96,88 | Проведено 4 семинара с субъектами малого и среднего бизнеса в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, разработано 3 проекта нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, разработано 22 рыбоводно-биологических обоснований, введено в оборот 44 рыбохозяйственных водоема для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства |
|  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс. руб.) | 320,00 | 310,00 | 96,88 |  |
|  |  |  | областной бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 2.3. Очистка береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 194,90 | 190,00 | 97,49 | Проведена очистка береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения протяженностью 32,0 км |
|  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс. руб.) | 194,90 | 190,00 | 97,49 |  |
|  |  |  | областной бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Сумма затрат по задаче 2. цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 11 512,40 | 11 497,50 | 99,87 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 514,90 | 500,00 | 97,11 |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  | 10 997,50 | 10 997,50 | 100,00 |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | Задача 3. Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области (предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реконструкцию объектов, в том числе выполнение проектных работ), проведение мероприятия по ликвидации незаконно возведенных сооружений на водных объектах | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 095,01 | 850,00 | 77,62 | Разработан проект по объекту «Ликвидация незаконно возведенной насыпи на реке Бердь в районе ОАО «Искитимцемент». Снижение фактических объемов финансирования произошло за счет экономии бюджетных средств по итогам проведения торгов |
|  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет (тыс. руб.) | 1 095,01 | 850,00 | 77,62 |  |
|  |  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на капитальный ремонт объектов, в том числе выполнение проектных работ) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 24 467,03 | 23 483,97 | 95,98 | Проводился капитальный ремонт гидротехнических сооружений: - на реке Еловка в с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области (16 683,97 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 3 307,44 тыс. руб., областного бюджета – 11 579,5 тыс. руб., из средств местного бюджета – 1 797,03 тыс. руб., окончание работ - 2017 год); - в районе с. Довольное Доволенского района Новосибирской области (6 800,0 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 5 300,0 тыс. руб., областного бюджета – 1 300,0 тыс. руб., из средств местного бюджета – 200,0 тыс. руб., окончание работ - 2017 год) |
|  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс. руб.) | 9 590,50 | 8 607,44 | 89,75 |  |
|  |  |  | областной бюджет (тыс. руб.) | 12 879,50 | 12 879,50 | 100,00 |  |
|  |  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) | 1 997,03 | 1 997,03 | 100,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.3. Установление (вынесение на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 5 447,00 | 2 350,00 | 43,14 | Установлены границы водоохранных зон реки Омь от с. Крещенское до г. Куйбышева протяженностью 221 км. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер Алексеевское, Горькое, озер в Первомайском районе города Новосибирска в районе ул. Радиостанция 2, в районе ул. Ласточкина протяженностью 12 км не установлены. В соответствии с положениями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации для озер с акваторией менее 0,5 кв. км границы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос не устанавливаются. Снижение фактических объемов финансирования произошло за счет экономии бюджетных средств по итогам проведения торгов по установлению границ воодоохранных зон реки Омь от с. Крещенское до г. Куйбышева (2 936,3 тыс. руб.) и за счет невыполнения мероприятия по установлению воодоохранных зон указанных озер (160,7 тыс. руб.) |
|  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс. руб.) | 5 447,00 | 2 350,00 | 43,14 |  |
|  |  |  | областной бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.4 Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 8 932,97 | 8 932,97 | 100,00 | Закреплены на местности границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 протяженностью 237 км |
|  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс. руб.) | 8 932,97 | 8 932,97 | 100,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.5 Предотвращение истощения водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области, ликвидация загрязнения и засорения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 12 056,73 | 11 277,71 | 93,54 | Расчищены 2 озера, расположенные в д. Алексеевка Новосибирского района и в районе ул. Ласточкина Первомайского района г. Новосибирска (соответственно 4,45 га и 1,14 га). Разработаны проекты по объектам «Расчистка озера Довольное в Доволенском районе Новосибирской области» и «Расчистка реки Баган в черте с. Довольное в Доволенском районе Новосибирской области» |
|  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс. руб.) | 12 056,73 | 11 277,71 | 93,54 |  |
|  |  |  | областной бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Мероприятие 3.8. Предупреждение и предотвращение подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижение грунтовых вод на территории населенных пунктов Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3 352,64 | 3 352,64 | 100,00 | Выполнены работы по предупреждению и предотвращению подтопления (затопления) поверхностными водами в г. Чулым. Из зоны подтопления выведен 331 объект жилищного фонда и социально-культурной сферы |
|  |  | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет (тыс. руб.) | 3 185,00 | 3 185,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | местные бюджеты (тыс. руб.) | 167,64 | 167,64 | 100,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | - | - |  |
|  | Сумма затрат по задаче 3 цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 55 351,38 | 50 247,28 | 90,78 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 36 027,20 | 31 168,11 | 86,51 |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  | 17 159,51 | 16 914,50 | 98,57 |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 2 164,67 | 2 164,67 | 100,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | Сумма затрат по цели государственной программы | Всего, в том числе: |  | 111 049,97 | 104 329,63 | 93,95 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 36 542,10 | 31 668,11 | 86,66 |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  | 72 343,21 | 70 496,85 | 97,45 |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 2 164,67 | 2 164,67 | 100,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |
|  | Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  | 111 049,97 | 104 329,63 | 93,95 |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 36 542,10 | 31 668,11 | 86,66 |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  | 72 343,21 | 70 496,85 | 97,45 |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 2 164,67 | 2 164,67 | 100,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | - |  |