|  | ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о выполнении плановых значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы» Новосибирской области за 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  | Причины отклонения планового значения от фактического |
|  |  |  |  | Отчетный период реализации государственной программы |  |  | С начала реализации государственной программы |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | % выполнения | План | Факт | % выполнения |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 государственной программы: Улучшение экологической обстановки в Новосибирской области | Целевой индикатор 1.4. Доля обустроенных памятников природы регионального значения | % | 13,21 | 13,21 | 100,00 | 13,21 | 13,21 | 100,00 |  |
|  |  | Целевой индикатор 1.5. Охват населения Новосибирской области эколого-просветительскими акциями и мероприятиями | тыс. чел. | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 400,00 | 584,56 | 146,14 | Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  | Задача 2. государственной программы: Создание условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории Новосибирской области | Целевой индикатор 2.1. Объем вылова выращенной товарной рыбы | тонна | 1 500,00 | 1 551,20 | 103,41 | 3 100,00 | 3 092,00 | 99,74 | В результате увеличения количества рыбохозяйственных водоемов, дополнительно введенных в хозяйственный оборот для осуществления товарного рыбоводства, зарыблено больше водоемов и выращено больше товарной рыбы |
|  |  | Целевой индикатор 2.2. Объем зарыбления рыбохозяйственных водоемов рыбопосадочным материалом | тыс. шт. | 36 800,0 | 36 839,8 | 100,11 | 36 800,0 | 36 839,8 | 100,11 | Целевой индикатор введен с 2016 года. Показатель отражает объем зарыбления рыбохозяйственных водоемов для осуществления товарного рыбоводства. В методике расчета плановых и фактических значений допущена ошибка |
|  |  | Целевой индикатор 2.3. Объем промышленного вылова рыбы | тонна | 4 820,00 | 5 319,60 | 110,37 | 4 820,00 | 5 319,60 | 110,37 | Целевой индикатор введен с 2016 года. В результате увеличения количества рыбохозяйственных водоемов, дополнительно введенных в хозяйственный оборот для осуществления промышленного рыболовства, вырос объем промышленного вылова рыбы |
|  |  | Целевой индикатор 2.4. Обеспеченность рыбохозяйственных водоемов, дополнительно вводимых в хозяйственный оборот в рамках государственной программы, рыбоводно-биологическими обоснованиями | % | 70,90 | 73,90 | +3,0 п.п. | 70,90 | 73,90 | +3,0 п.п. | Увеличение индикатора обусловлено ростом количества разработанных рыбоводно-биологических обоснований |
|  |  | Целевой индикатор 2.5. Протяженность очищенной береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения | км | 32,00 | 32,00 | 100,00 | 64,00 | 64,00 | 100,00 |  |
|  |  | Целевой индикатор 2.6. Количество разработанных рыбоводно-биологических обоснований по использованию рыбохозяйственных водоемов | ед.год | 15,00 | 22,00 | 146,67 | 15,00 | 22,00 | 146,67 | Целевой индикатор введен с 2016 года. В 2016 году всего разработано 22 рыбоводно-биологических обоснования (далее – РБО), в том числе 11 РБО – за счет федеральных средств (субвенций) и 11 РБО – за счет средств рыбохозяйственных организаций. Увеличение произошло за счет большего количества РБО, разработанных рыбохозяйственными организациями |
|  | Задача 3 государственной программы: Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области | Целевой индикатор 3.1. Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Новосибирской области, подверженного негативному воздействию вод | % | 15,40 | 15,4 | 100,00 | 15,40 | 15,4 | 100,00 | В 2016 году проведение мероприятия, направленного на достижение целевого индикатора, не планировалось. Значение целевого индикатора сохранено на уровне 2014 года |
|  |  | Целевой индикатор 3.2. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | % | 17,767 | 17,767 | 100,00 | 17,767 | 17,767 | 100,00 | В 2016 году проведение мероприятия, направленного на достижение целевого индикатора, не планировалось. Значение целевого индикатора сохранено на уровне 2014 года |
|  |  | Целевой индикатор 3.3. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | % | 66,67 | 66,67 | 100,00 | 66,67 | 66,67 | 100,00 | В 2016 году проведение мероприятия, направленного на достижение целевого индикатора, не планировалось. Значение целевого индикатора сохранено на уровне 2015 года |
|  |  | Целевой индикатор 3.4. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | % | 21,02 | 20,82 | -0,2 п.п. | 21,02 | 20,82 | -0,2 п.п. | Не проводились торги по установлению 12 км водоохранных зон озер Алексеевское, Горькое, озер в Первомайском районе г. Новосибирска в районе ул. Радиостанция 2, в районе ул. Ласточкина. В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации для озер с акваторией менее 0,5 км2 границы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос не устанавливаются |
|  |  | Целевой индикатор 3.5. Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных водоохранных зон | % | 81,52 | 82,31 | +0,79 п.п. | 81,52 | 82,31 | +0,79 п.п. | Увеличение показателя обусловлено снижением в отчетном году протяженности фактически установленных водоохранных зон водных объектов по сравнению с плановыми значениями |
|  |  | Целевой индикатор 3.6. Площадь расчищенных водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области (ликвидация загрязнения и засорения) | га | 11,77 | 11,77 | 100,00 | 11,77 | 11,77 | 100,00 |  |
|  |  | Целевой индикатор 3.10. Количество подтопляемых объектов (жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы) на территории Новосибирской области, выведенных из зоны подтопления (нарастающим итогом) | объект | 331,00 | 331,00 | 100,00 | 331,00 | 331,00 | 100,00 |  |