|  | ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о ходе выполнения мероприятий плана реализации государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы» Новосибирской области за IV квартал 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Значение показателя |  |  |  | Ответственный исполнитель | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание) |
|  |  |  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | План на отчетный 2016 год | Факт с начала отчетного 2016 года | План на отчетный IV квартал | Факт отчетного IV кварталa |  |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Улучшение экологической обстановки в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3. Обеспечение выполнения исследований состояния компонентов окружающей среды на территории Новосибирской области | Количество элементоопределений (шт.) |  |  |  |  |  | 94,00 | 157,00 | 94,00 | 157,00 | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | Выполнены оперативные химико-аналитические исследования состояния компонентов окружающей среды (отбор проб поверхностных вод, сточных вод, атмосферного воздуха, почв). Всего выполнено 157 элементоопределений. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 3,72 | 2,23 | 3,72 | 2,23 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 350,00 | 349,88 | 350,00 | 349,88 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 06 | 03 | 12.0.00.03730 | 244 | 350,00 | 349,88 | 350,00 | 349,88 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.7. Образование новых ООПТ, организация и обеспечение обустройства и охраны памятников природы регионального значения | Количество |  |  |  |  |  | - | - | - | - | ДПРиООС, организации по результатам размещения заказа | Осуществлена круглосуточная вооруженная охрана территории памятника природы регионального значения «Озеро Горькое». Внесены сведения в государственный кадастр недвижимости о зонах с особыми условиями использования по 13 памятникам природы регионального значения. Обустроены 7 памятников природы регионального значения. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 2 100,00 | 1 712,50 | 2 100,00 | 1 712,50 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 06 | 03 | 12.0.00.03730 | 244 | 2 100,00 | 1 712,50 | 2 100,00 | 1 712,50 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.7.1. Организация и обеспечение специализированной охраны памятника природы регионального значения | Количество ООПТ (ед.) |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ДПРиООС, администрация МО, организации по итогам размещения заказа | С сентября по ноябрь 2016 года осуществлялась круглосуточная вооруженная охрана территории памятника природы регионального значения «Озеро Горькое». Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 900,00 | 562,50 | 900,00 | 562,50 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 900,00 | 562,50 | 900,00 | 562,50 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 06 | 03 | 12.0.00.03730 | 244 | 900,00 | 562,50 | 900,00 | 562,50 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.7.2. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах памятников природы регионального значения Новосибирской области | Количество материалов (ед.) |  |  |  |  |  | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | Внесены сведения в государственный кадастр недвижимости о зонах с особыми условиями использования по 13 памятникам природы регионального значения. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 76,92 | 73,08 | 76,92 | 73,08 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 1 000,00 | 950,00 | 1 000,00 | 950,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 06 | 03 | 12.0.00.03730 | 244 | 1 000,00 | 950,00 | 1 000,00 | 950,00 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.7.3. Организация и обеспечение обустройства памятников природы регионального значения | Количество материалов (ед.) |  |  |  |  |  | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | Выполнены работы по благоустройству 7 памятников природы регионального значения |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 28,57 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 06 | 03 | 12.0.00.03730 | 244 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.8. Организация и проведение эколого-просветительских мероприятий | Количество проведенных акций (мероприятий) (шт.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | ДПРиООС НСО, администрации МО, общественные организации, организации по результатам размещения заказа | В целях обеспечения населения достоверной экологической информацией издан ежегодный государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Новосибирской области в 2015 году» и подготовлен видеофильм «Природа Новосибирской области». Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 180,00 | 148,00 | 180,00 | 148,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 06 | 03 | 12.0.00.03730 | 244 | 180,00 | 148,00 | 180,00 | 148,00 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.8.3. Подготовка и выпуск государственного доклада о состоянии окружающей среды в НСО | Количество материалов (шт.) |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | Издан ежегодный государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Новосибирской области в 2015 году». Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 100,00 | 98,00 | 100,00 | 98,00 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 100,00 | 98,00 | 100,00 | 98,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 06 | 03 | 12.0.00.03730 | 244 | 100,00 | 98,00 | 100,00 | 98,00 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 1.8.4. Обеспечение подготовки и трансляции фильмов и телевизионных программ экологического содержания | Количество фильмов, телевизионных программ (шт.) |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | Подготовлен видеофильм «Природа Новосибирской области». Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 50,00 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 50,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 06 | 03 | 12.0.00.03730 | 244 | 80,00 | 50,00 | 80,00 | 50,00 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат по задаче 1 цели государственной программы | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 2 630,00 | 2 210,38 | 2 630,00 | 2 210,38 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Задача 2. Создание условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. Предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | Количество (ед.) |  |  |  |  |  | 26,00 | 17,00 | 15,00 | 11,00 | ДПРиООС НСО | В рамках мероприятия 16 рыбохозяйственным организациям предоставлено 17 субсидий на возмещение стоимости приобретенного рыбопосадочного материала. Меньшее количество субъектов – получателей субсидий от запланированного значения обусловлено увеличением размера субсидии на одного субъекта |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 423,00 | 646,91 | 399,80 | 545,23 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 10 997,50 | 10 997,50 | 5 997,50 | 5 997,50 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 05 | 12.0.00.03570 | 810 | 10 997,50 | 10 997,50 | 5 997,50 | 5 997,50 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе осуществляющим сельскохозяйственное производство, на возмещение 50 процентов стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления водных объектов, используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | Количество (ед.) |  |  |  |  |  | 24,00 | 16,00 | 15,00 | 11,00 | ДПРиООС НСО | Предоставлены субсидии 16 рыбохозяйственным организациям. Меньшее количество субъектов – получателей субсидий от запланированного значения обусловлено увеличением размера субсидии на одного субъекта |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 442,80 | 664,20 | 399,80 | 545,23 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 10 627,50 | 10 627,50 | 5 997,50 | 5 997,50 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 05 | 12.0.00.03570 | 810 | 10 627,50 | 10 627,50 | 5 997,50 | 5 997,50 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.2. Предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе осуществляющим сельскохозяйственное производство, на возмещение 50 процентов стоимости приобретенных технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) | Количество (ед.) |  |  |  |  |  | 2,00 | 1,00 | - | - | ДПРиООС НСО | В 2016 году оказана поддержка одной рыбохозяйственной организации. Меньшее количество субъектов – получателей субсидий от запланированной величины обусловлено увеличением размера субсидии на одного субъекта |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 185,00 | 370,00 | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 370,00 | 370,00 | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 05 | 12.0.00.03570 | 810 | 370,00 | 370,00 | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, направленных на совершенствование и разработку проектов нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, разработку рыбоводно-биологических обоснований по использованию рыбохозяйственных водоемов | Количество (шт.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | ДПРиООС НСО | Проведено 4 семинара с субъектами малого и среднего бизнеса в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, разработано 3 проекта нормативных правовых актов и 22 рыбоводно-биологических обоснования, введено в оборот 44 рыбохозяйственных водоема для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 320,00 | 310,00 | 320,00 | 310,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 05 | 12.0.00.59100 | 244 | 320,00 | 310,00 | 320,00 | 310,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.1. Проведение семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, распространение информационных и инструктивно-методических материалов | Количество (ед.) |  |  |  |  |  | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | ДПРиООС НСО | За отчетный период проведено 4 семинара с субъектами малого и среднего предпринимательства |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | Количество (ед.) |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 | - | - | ДПРиООС НСО | Разработано 3 проекта нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования товарного рыбоводства и промышленного рыболовства |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.3. Разработка рыбоводно-биологических обоснований | Количество (ед.) |  |  |  |  |  | 15,00 | 22,00 | 15,00 | 22,00 | ДПРиООС НСО | Разработано 22 рыбоводно-биологических обоснования (далее – РБО). Увеличение произошло за счет большего количества РБО, разработанных рыбохозяйственными организациями. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 21,30 | 14,09 | 21,30 | 14,09 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 320,00 | 310,00 | 320,00 | 310,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 05 | 12.0.00.59100 | 244 | 320,00 | 310,00 | 320,00 | 310,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.4. Введение в оборот рыбохозяйственных водоемов для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | Количество (ед.) |  |  |  |  |  | 20,00 | 44,00 | 20,00 | 20,00 | ДПРиООС НСО, администрации МО | Введено в оборот 44 рыбохозяйственных водоема для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 2.3. Очистка береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения | Протяженность (км) |  |  |  |  |  | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | ДПРиООС НСО | Проведена очистка 32 км береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 6,10 | 5,94 | 6,10 | 5,94 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 194,90 | 190,00 | 194,90 | 190,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 05 | 12.0.00.59100 | 244 | 194,90 | 190,00 | 194,90 | 190,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат по задаче 2. цели государственной программы | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 514,90 | 500,00 | 514,90 | 500,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 10 997,50 | 10 997,50 | 5 997,50 | 5 997,50 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Задача 3. Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области (предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на реконструкцию объектов, в том числе выполнение проектных работ), проведение мероприятия по ликвидации незаконно возведенных сооружений на водных объектах | Протяженность/проектно-сметная документация (км/шт.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | ДПРиООС НСО | В рамках данного мероприятия выполнены работы по разработке проекта по объекту «Ликвидация незаконно возведенной насыпи на реке Бердь в районе ОАО «Искитимцемент». Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 1 095,01 | 850,00 | 1 095,01 | 850,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.06040 | 244 | 1 095,01 | 850,00 | 1 095,01 | 850,00 |  |  |
|  |  |  | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.70470 | 521 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.1.2. Разработка проекта по объекту "Ликвидация незаконно возведенной насыпи на реке Бердь в районе ОАО "Искитимцемент" | Проектно-сметная документация (шт.) |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ДПРиООС НСО, администрации МО | Разработан проект по объекту «Ликвидация незаконно возведенной насыпи на реке Бердь в районе ОАО «Искитимцемент». Реализация проекта запланирована на 2017 год. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 1 095,01 | 850,00 | 1 095,01 | 850,00 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 1 095,01 | 850,00 | 1 095,01 | 850,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.06040 | 244 | 1 095,01 | 850,00 | 1 095,01 | 850,00 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений (предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета Новосибирской области на капитальный ремонт объектов, в том числе выполнение проектных работ) | Количество ГТС/ проектно-сметная документация (шт.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | ДПРиООС НСО, администрации МО | В рамках данного мероприятия выполнены первые этапы работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений в с. Довольное Доволенского района и с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 24 467,03 | 23 483,97 | 16 387,53 | 15 107,44 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.50160 | 521 | 9 590,50 | 8 607,44 | 9 590,50 | 8 607,44 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.R0160 | 521 | 12 879,50 | 12 879,50 | 5 000,00 | 6 300,00 |  |  |
|  |  |  | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.70470 | 521 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | - | - | 1 997,03 | 1 997,03 | 1 797,03 | 200,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.1. Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений с. Довольное Доволенского района Новосибирской области | Количество ГТС (шт.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | ДПРиООС НСО, администрации МО | Завершен первый этап капитального ремонта гидротехнических сооружений в районе с. Довольное Доволенского района Новосибирской области. Окончание работ запланировано на 2017 год. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 6 800,00 | 6 800,00 | 5 300,00 | 6 800,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.50160 | 521 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.R0160 | 521 | 1 300,00 | 1 300,00 | - | 1 300,00 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | - | 200,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.3. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Еловка в с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области | Количество ГТС (шт.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | ДПРиООС НСО, администрации МО | Завершен первый этап капитального ремонта гидротехнических сооружений на реке Еловка в с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области. Окончание работ запланировано на 2017 год |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 17 667,03 | 16 683,97 | 11 087,53 | 8 307,44 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.50160 | 521 | 4 290,50 | 3 307,44 | 4 290,50 | 3 307,44 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.R0160 | 521 | 11 579,50 | 11 579,50 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
|  |  |  | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.70470 | 521 | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | - | - | 1 797,03 | 1 797,03 | 1 797,03 | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.3. Установление (вынесение на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | Протяженность (км) |  |  |  |  |  | 233,00 | 221,00 | 233,00 | 221,00 | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | В рамках данного мероприятия выполнены работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос протяженностью 221 км. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось и реализация мероприятия 3.3.1 не осуществлялась |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 5 447,00 | 2 350,00 | 5 447,00 | 2 350,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.51280 | 244 | 5 447,00 | 2 350,00 | 5 447,00 | 2 350,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.1. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер Алексеевское, Горькое, озер в Первомайском районе города Новосибирска в районе ул. Радиостанция 2, в районе ул. Ласточкина | Протяженность (км) |  |  |  |  |  | 12,00 | - | 12,00 | - | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | Реализация мероприятия не осуществлялась. В соответствии с положениями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации для озер с акваторией менее 0,5 кв. км границы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос не устанавливаются. |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 13,40 | - | 13,40 | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 160,70 | - | 160,70 | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.51280 | 244 | 160,70 | - | 160,70 | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.3.2. Установление границ водоохранных зон реки Омь от с. Крещенское до г. Куйбышева | Протяженность (км) |  |  |  |  |  | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | Установлены границы водоохранных зон реки Омь от с. Крещенское до г. Куйбышева протяженностью 221 км. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 23,92 | 10,60 | 23,92 | 10,60 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 5 286,30 | 2 350,00 | 5 286,30 | 2 350,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.51280 | 244 | 5 286,30 | 2 350,00 | 5 286,30 | 2 350,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.4 Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области | Протяженность (км) |  |  |  |  |  | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | В рамках данного мероприятия закреплены на местности границы водоохранных зон протяженностью 237 км. |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 37,69 | 37,69 | 37,69 | 37,69 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 8 932,97 | 8 932,97 | 8 932,97 | 8 932,97 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.51280 | 244 | 8 9323,97 | 8 932,97 | 8 932,97 | 8 932,97 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.4.1. Закрепление на местности границ водоохранных зон рек Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области | Протяженность (км) |  |  |  |  |  | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 237,00 | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | Закреплены на местности границ водоохранных зон рек Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области протяженностью 237 км. Реализация мероприятия осуществлялась за счет средств федерального бюджета (субвенции) |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 37,69 | 37,69 | 37,69 | 37,69 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 8 932,97 | 8 932,97 | 8 932,97 | 8 932,97 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.51280 | 244 | 8 932,97 | 8 932,97 | 8 932,97 | 8 932,97 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.5 Предотвращение истощения водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области, ликвидация загрязнения и засорения | Площадь акватории/проектно-сметная документация (га/шт.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | В рамках данного мероприятия выполнены работы по разработке проектов и по расчистке водных объектов. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 12 056,73 | 11 277,71 | 12 056,73 | 11 277,71 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.51280 | 244 | 12 056,73 | 11 277,71 | 12 056,73 | 11 277,71 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.5.1. Расчистка озера Алексеевское, расположенного в д. Алексеевка в Новосибирском районе Новосибирской области | Площадь акватории (га) |  |  |  |  |  | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | Завершена расчистка озера Алексеевское, расположенного в д. Алексеевка в Новосибирском районе Новосибирской области (4,45 га) Реализация мероприятия осуществлялась за счет средств федерального бюджета (субвенции). Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 1 119,29 | 978,30 | 1 119,29 | 978,30 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 4 980,85 | 4 353,47 | 4 980,85 | 4 353,47 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.51280 | 244 | 4 980,85 | 4 353,47 | 4 980,85 | 4 353,47 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.5.2 Расчистка озера в Первомайском районе города Новосибирска в районе ул. Ласточкина | Площадь акватории (га) |  |  |  |  |  | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | Завешена расчистка озера в Первомайском районе города Новосибирска в районе ул. Ласточкина (1,14 га). Реализация мероприятия осуществлялась за счет средств федерального бюджета (субвенции). Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 3 835,13 | 3 705,47 | 3 835,13 | 3 705,47 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 4 375,88 | 4 224,24 | 4 375,88 | 4 224,24 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.51280 | 244 | 4 375,88 | 4 224,24 | 4 375,88 | 4 224,24 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.5.3. Разработка проекта по объекту «Расчистка озера Довольное в Доволенском районе Новосибирской области» | Проектно-сметная документация (шт.) |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | Разработан проект по объекту «Расчистка озера Довольное в Доволенском районе Новосибирской области». Реализация мероприятия осуществлялась за счет средств федерального бюджета (субвенции) |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.51280 | 244 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.5.4. Разработка проекта по объекту «Расчистка реки Баган в черте с. Довольное в Доволенском районе Новосибирской области» | Проектно-сметная документация (шт) |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ДПРиООС НСО, организации по результатам размещения заказа | Разработан проект по объекту «Расчистка реки Баган в черте с. Довольное в Доволенском районе Новосибирской области» Реализация мероприятия осуществлялась за счет средств федерального бюджета (субвенции) |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.51280 | 244 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.8. Предупреждение и предотвращение подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижение грунтовых вод на территории населенных пунктов Новосибирской области | Протяженность/проектно-сметная документация (км/шт.) |  |  |  |  |  | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | ДПРиООС НСО, администрации МО | Выполнены работы по предупреждению и предотвращению подтопления (затопления) поверхностными водами в г. Чулым. Из зоны подтопления выведен 331 объект жилищного фонда и социально-культурной сферы |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 3 352,64 | 3 352,64 | 3 352,64 | 3 185,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.70870 | 522 | 3 185,00 | 3 185,00 | 3 185,00 | 3 185,00 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | - | - | 167,64 | 167,64 | 167,64 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие 3.8.1. Защита от подтопления и затопления г. Чулыма Новосибирской области | Количество объектов (шт.) |  |  |  |  |  | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 |  | Из зоны подтопления выведен 331 объект жилищного фонда и социально-культурной сферы |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 10,10 | 10,10 | 10,10 | 10,10 |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 3 352,64 | 3 352,64 | 3 352,64 | 3 185,00 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 04 | 06 | 12.0.00.70870 | 522 | 3 185,00 | 3 185,00 | 3 185,00 | 3 185,00 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | - | - | 167,64 | 167,64 | 167,64 | 0,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат по задаче 3 цели государственной программы | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 36 027,20 | 31 168,11 | 36 027,20 | 31 168,12 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 17 159,51 | 16 914,50 | 9 280,01 | 10 335,00 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 2 164,67 | 2 164,67 | 1 964,67 | 200,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Мероприятие. Создание условий для реализации государственной программы (руководство и управление в сфере установленных функций ДПРиООС НСО) | Количество |  |  |  |  |  | - | - | - | - | ДПРиООС НСО |  |
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): |  |  |  |  |  | 41 556,20 | 40 374,46 | 9 824,40 | 10 110,99 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) | 098 | 06 | 05 | 12.0.00.00110 | 122 | 777,40 | 777,39 | 165,00 | 310,28 |  |  |
|  |  |  | 098 | 06 | 05 | 12.0.00.00110 | 129 | 8 392,70 | 7 689,61 | 2 053,70 | 1 434,61 |  |  |
|  |  |  | 098 | 06 | 05 | 12.0.00.00190 | 852 | 19,00 | 4,50 | 5,60 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 098 | 06 | 05 | 12.0.00.00190 | 242 | 1 678,00 | 1 518,79 | 373,60 | 628,15 |  |  |
|  |  |  | 098 | 06 | 05 | 12.0.00.00190 | 244 | 2 872,40 | 2 586,23 | 426,50 | 745,01 |  |  |
|  |  |  | 098 | 06 | 05 | 12.0.00.00110 | 121 | 27 793,00 | 27 792,94 | 6 793,00 | 6 992,94 |  |  |
|  |  |  | 098 | 06 | 05 | 12.0.00.00190 | 851 | 23,70 | 5,00 | 7,00 | - |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат по цели государственной программы | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 36 542,10 | 31 668,11 | 36 542,10 | 31 668,11 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 72 343,21 | 70 496,85 | 27 731,91 | 28 653,87 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 2 164,67 | 2 164,67 | 1 964,67 | 200,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |
|  | Сумма затрат по государственной программе | федеральный бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 36 542,10 | 31 668,11 | 36 542,10 | 31 668,11 |  |  |
|  |  | областной бюджет (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 72 343,21 | 70 496,85 | 27 731,91 | 28 653,87 |  |  |
|  |  | местные бюджеты (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | 2 164,67 | 2 164,67 | 1 964,67 | 200,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - | - | - | - |  |  |