|  | ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | о выполнении значений целевых индикаторов плана реализации государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы» Новосибирской области за IV квартал 2016 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание) |
|  |  |  |  | План на отчетный 2016 год | Факт с начала отчетного 2016 года | План на отчетный IV квартал | Факт отчетного IV квартала |  |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель государственной программы: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 государственной программы: Улучшение экологической обстановки в Новосибирской области | Целевой индикатор 1.1. Количество элементоопределений в отобранных пробах, в том числе для определения ущерба, нанесенного объектам окружающей среды при экологических правонарушениях и ситуациях чрезвычайного характера | шт./год | 94,00 | 157,00 | 94,00 | 157,00 | Выполнены оперативные химико-аналитические исследования состояния компонентов окружающей среды (отбор проб поверхностных вод, сточных вод, атмосферного воздуха, почв). Всего выполнено 157 элементоопределений. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  |  | Целевой индикатор 1.2. Доля обустроенных памятников природы регионального значения | % | 13,21 | 13,21 | 13,21 | 13,21 | Выполнены работы по благоустройству 7 памятников природы регионального значения. На конец 2016 года доля обустроенных памятников природы регионального значения составила 13,21% |
|  |  | Целевой индикатор 1.3. Количество памятников природы регионального значения, обеспеченных специализированной охраной | ед./год | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | С 21 сентября по 30 ноября 2016 года осуществлена круглосуточная вооруженная охрана территории памятника природы регионального значения «Озеро Горькое» |
|  |  | Целевой индикатор 1.4. Доля памятников природы регионального значения Новосибирской области, сведения о границах которых внесены в государственный кадастр недвижимости | % | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | Внесены сведения в государственный кадастр недвижимости о зонах с особыми условиями использования по 13 памятникам природы регионального значения. На конец 2016 года доля памятников природы регионального значения Новосибирской области, сведения о границах которых внесены в государственный кадастр недвижимости, составила 45,3% |
|  |  | Целевой индикатор 1.6. Количество изданных, размещенных в СМИ информационных и методических материалов экологического содержания | шт./год | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Издан ежегодный государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Новосибирской области в 2015 году» |
|  |  | Целевой индикатор 1.7. Количество вышедших в эфир фильмов и телевизионных программ экологического содержания | шт./год | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Подготовлен видеофильм «Природа Новосибирской области» |
|  |  | Целевой индикатор 1.8. Охват населения Новосибирской области эколого-просветительскими акциями и мероприятиями | тыс. чел. | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 | Охват населения составил 200,0 тыс. чел. Участниками закупок работ, услуг для обеспечения государственных нужд были предложены лучшие условия, чем планировалось |
|  | Задача 2. государственной программы: Создание условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории Новосибирской области | Целевой индикатор 2.1. Объем вылова выращенной товарной рыбы | тонна | 1 500,00 | 1 551,20 | 1 500,00 | 1 551,20 | Выловлено 1 551,2 тонн выращенной товарной рыбы. В результате увеличения количества рыбохозяйственных водоемов, дополнительно введенных в хозяйственный оборот для осуществления товарного рыбоводства, зарыблено больше водоемов и выращено больше товарной рыбы |
|  |  | Целевой индикатор 2.2. Объем зарыбления рыбохозяйственных водоемов рыбопосадочным материалом | тыс. шт. | 36 800,00 | 36 839,80 | 36 800,00 | 36 839,80 | Рыбохозяйственные водоемы зарыблены рыбопосадочным материалом в объеме 36 839,8 тыс. шт. Целевой индикатор отражает объем зарыбления рыбохозяйственных водоемов для осуществления товарного рыбоводства. В методике расчета плановых и фактических значений допущена ошибка |
|  |  | Целевой индикатор 2.3. Объем промышленного вылова рыбы | тонна | 4 820,00 | 5 319,60 | 4 820,00 | 5 319,60 | Промышленный вылов рыбы составил 5 319,6 тонн. В результате увеличения количества рыбохозяйственных водоемов, дополнительно введенных в хозяйственный оборот для осуществления промышленного рыболовства, вырос объем промышленного вылова рыбы |
|  |  | Целевой индикатор 2.4. Количество разработанных рыбоводно-биологических обоснований по использованию рыбохозяйственных водоемов | ед.год | 15,00 | 22,00 | 15,00 | 22,00 | Разработано 22 рыбоводно-биологических обоснования (далее – РБО), в том числе 11 РБО – за счет федеральных средств (субвенций) и 11 РБО – за счет средств рыбохозяйственных организаций. Увеличение произошло за счет большего количества РБО, разработанных рыбохозяйственными организациями |
|  |  | Целевой индикатор 2.5. Количество рыбохозяйственных водоемов дополнительно введенных в хозяйственный оборот для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | ед. | 20,00 | 44,00 | 20,00 | 20,00 | Введено в оборот 44 рыбохозяйственных водоема для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства |
|  |  | Целевой индикатор 2.6. Обеспеченность рыбохозяйственных водоемов, дополнительно вводимых в хозяйственный оборот в рамках государственной программы, рыбоводно-биологическими обоснованиями | % | 70,90 | 73,90 | 70,90 | 73,90 | На конец 2016 года обеспеченность рыбохозяйственных водоемов, дополнительно вводимых в хозяйственный оборот в рамках государственной программы, рыбоводно-биологическими обоснованиями, составила 73,9%. Увеличение индикатора обусловлено ростом количества разработанных рыбоводно-биологических обоснований |
|  |  | Целевой индикатор 2.7. Протяженность очищенной береговой полосы водных объектов от мусора объектов рыбохозяйственного значения | км | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | Проведена очистка береговой полосы водных объектов протяженностью 32,0 км от мусора объектов рыбохозяйственного значения |
|  | Задача 3 государственной программы: Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области | Целевой индикатор 3.1. Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Новосибирской области, подверженного негативному воздействию вод | % | 15,40 | 15,40 | 15,40 | 15,40 | В 2016 году проведение мероприятия, направленного на достижение целевого индикатора, не планировалось. Значение целевого индикатора сохранено на уровне 2014 года |
|  |  | Целевой индикатор 3.2. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности | % | 17,767 | 17,767 | 17,767 | 17,767 | В 2016 году проведение мероприятия, направленного на достижение целевого индикатора, не планировалось. Значение целевого индикатора сохранено на уровне 2014 года |
|  |  | Целевой индикатор 3.4. Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных | % | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | В 2016 году проведение мероприятия, направленного на достижение целевого индикатора, не планировалось. Значение целевого индикатора сохранено на уровне 2015 года |
|  |  | Целевой индикатор 3.5. Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) | % | 21,02 | 20,82 | 21,02 | 20,82 | Установлены границы водоохранных зон реки Омь от с. Крещенское до г. Куйбышева протяженностью 221 км. Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос озер Алексеевское, Горькое, озер в Первомайском районе города Новосибирска в районе ул. Радиостанция 2, в районе ул. Ласточкина протяженностью 12 км не установлены. В соответствии с положениями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации для озер с акваторией менее 0,5 кв. км границы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос не устанавливаются. На конец 2016 года доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие) составила 20,82% |
|  |  | Целевой индикатор 3.6. Доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных водоохранных зон | % | 81,52 | 82,31 | 81,52 | 82,31 | Закреплены на местности границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Тула, Ниж. Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 протяженностью 237 км. На конец 2016 года доля вынесенных в натуру водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей протяженности установленных водоохранных зон составила 82,31%. Увеличение показателя обусловлено снижением в отчетном году протяженности фактически установленных водоохранных зон водных объектов по сравнению с плановыми значениями |
|  |  | Целевой индикатор 3.7. Площадь расчищенных водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области (ликвидация загрязнения и засорения) | га | 11,77 | 11,77 | 11,77 | 11,77 | Завершена расчистка озер, расположенных в д. Алексеевка Новосибирского района (4,45 га) и в районе ул. Ласточкина Первомайского района г. Новосибирска (1,14 га). На конец 2016 года площадь расчищенных водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области (ликвидация загрязнения и засорения) составила 11,77 га. Разработаны проекты по объектам «Расчистка озера Довольное в Доволенском районе Новосибирской области» и «Расчистка реки Баган в черте с. Довольное в Доволенском районе Новосибирской области» |
|  |  | Целевой индикатор 3.8. Количество подтопляемых объектов (жилищного фонда (жилых домов), социально-культурной сферы) на территории Новосибирской области, выведенных из зоны подтопления (нарастающим итогом) | объект | 331,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | Выполнены работы по предупреждению и предотвращению подтопления (затопления) поверхностными водами в г. Чулым. Из зоны подтопления выведен 331 объект жилищного фонда и социально-культурной сферы |