## План мероприятий
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в 2013-2018 годах»
| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего на год | Значение показателя, в том числе по периодам реализации |  |  |  | Ответственный исполнитель
[5 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 1. | Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в 2013-2018 годах
| 1.1. | Цель 1 Обеспечение устойчивого водопользования, охраны водных объектов, защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, безопасности гидротехнических сооружений Новосибирской области
| 1.1.1. | Задача 1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области
|  |  |  | - | - | - | - | -
| 1.1.1.1. | Мероприятие 1.1. Разработка проектной документации "Реконструкция водозащитных дамб на р. Тартас в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области" | ПСД (шт.) | - | - | - | - | - | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб) | 283,04 | - | - | - | -
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб): | 283.04 | - | - | - | 283.04
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | 283.04 | - | - | - | 283.04
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
| 1.1.1.2. | Мероприятие 1.12. Расчистка русла р. Койниха в черте г. Искитима Новосибирской области | Протяженность (км) | 2,04 | - | - | - | - | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб) | 9 021,40 | - | - | - | -
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб): | 18367.54 | 2085.88 | 14231.09 | 2050.57 | -
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | 18367.54 | 2085.88 | 14231.09 | 2050.57 | -
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  | Итого по задаче (Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области) | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): | 18650.58 | 2085.88 | 14231.09 | 2050.57 | 283.04
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | 18367.54 | 2085.88 | 14231.09 | 2050.57 | -
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | 283.04 | - | - | - | 283.04
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
| 1.1.2. | Задача 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Новосибирской области
|  |  |  | - | - | - | - | -
| 1.1.2.1. | Мероприятие 2.1. Разработка проектной документации "Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Болотная в г. Болотное Новосибирской области" | ПСД (шт.) | 1,00 | - | - | - | - | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб) | 1 000 | - | - | - | -
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб): | 1000 | - | 1000 | - | -
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | 1000 | - | 1000 | - | -
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
| 1.1.2.2. | Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Болотная в г. Болотное Новосибирской области | Количество (шт.) | - | - | - | - | - | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб): | 21795.57 | - | 0 | 9427.5 | 12368.07
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | 11232.7 | - | - | 0 | 11232.7
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | 8385.37 | - | 0 | 7250 | 1135.37
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | 2177.5 | - | 0 | 2177.5 | -
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
| 1.1.2.3. | Мероприятие 2.3. Разработка проектной документации "Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений с. Довольное Доволенского района Новосибирской области" | ПСД (шт.) | 1,00 | - | - | - | - | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб) | 1 500 | - | - | - | -
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб): | 1500 | - | - | - | 1500
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | 1200 | - | - | - | 1200
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | 300 | - | - | - | 300
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
| 1.1.2.4. | Мероприятие 2.6. Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений г. Куйбышева Новосибирской области | Количество (шт.) | 1,00 | - | - | - | - | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб): | 7978.19 | - | - | 7978.19 | -
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | 7978.19 | - | - | 7978.19 | -
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
| 1.1.2.5. | Мероприятие 2.7. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Еловка в с. Еловкино Черепановского района Новосибирской области | количество (шт) | - | - | - | - | - | департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб): | 9905.27 | - | - | - | 9905.27
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | 6042.2 | - | - | - | 6042.2
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | 3006.07 | - | - | - | 3006.07
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | 857 | - | - | - | 857
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  | Итого по задаче (Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Новосибирской области) | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): | 42179.03 | - | 1000 | 17405.69 | 23773.34
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | 17274.9 | - | - | 0 | 17274.9
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | 21569.63 | - | 1000 | 15228.19 | 5341.44
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | 3334.5 | - | 0 | 2177.5 | 1157
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
| 1.1.3. | Задача 3. Охрана водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области
|  |  |  | - | - | - | - | -
| 1.1.3.1. | Мероприятие 3.2. Установление границ водоохранных зон рек Тула, Ниж.Ельцовка, Камышенка, Плющиха, Каменка, Ельцовка-1, Ельцовка-2 на территории Новосибирской области | Протяженность (км) | 312,00 | - | - | - | - | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб) | 12,34 | - | - | - | -
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб): | 3850 | - | - | 3850 | -
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | 3850 | - | - | 3850 | -
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
| 1.1.3.2. | Мероприятие 3.4. Установление границ водоохранных зон реки Иня нижняя от устья до границы Кемеровской области | Протяженность (км) | 540,00 | - | - | - | - | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб) | 8,98 | - | - | - | -
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб): | 4850 | - | - | 4850 | -
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | 4850 | - | - | 4850 | -
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
| 1.1.3.3. | Мероприятие 3.5. Закрепление на местности границ водоохранных зон реки Иня нижняя от устья до границы Кемеровской области | Протяженность (км) | 146,00 | - | - | - | - | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб) | 13,44 | - | - | - | -
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб): | 1478.96 | - | - | - | 1478.96
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | 1478.96 | - | - | - | 1478.96
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  |  | - | - | - | - | -
| 1.1.3.4. | Мероприятие 3.12 Разработка проекта по объекту "Расчистка озера Алексеевское, расположенного в д. Алексеевка в Новосибирском районе Новосибирской области" | количество (шт.) | 1,00 | - | - | - | - | департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб) | 2 079,70 | - | - | - | -
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб): | 2079.7 | - | - | - | 2079.7
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | 2079.7 | - | - | - | 2079.7
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  | Итого по задаче (Охрана водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Новосибирской области ) | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): | 12258.66 | - | - | 8700 | 3558.66
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | 12258.66 | - | - | 8700 | 3558.66
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
| 1.1.4. | Задача 5. Строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища
|  |  |  | - | - | - | - | -
| 1.1.4.1. | Мероприятие 5.1. Разработка проектной документации «Берегоукрепительные сооружения Новосибирского водохранилища в районе с.Береговое Новосибирского района, Новосибирской области | Количество (шт.) | 1,00 | - | - | - | - | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области
|  |  | Стоимость единицы (тыс.руб) | 3 500 | - | - | - | -
|  |  | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб): | 3500 | - | - | - | 3500
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | 3500 | - | - | - | 3500
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  | Итого по задаче (Строительство берегоукрепительных сооружений Новосибирского водохранилища) | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): | 3500 | - | - | - | 3500
|  |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | областной бюджет(тыс.руб) | 3500 | - | - | - | 3500
|  |  | местные бюджеты(тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  | Итого по цели (Обеспечение устойчивого водопользования, охраны водных объектов, защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод, безопасности гидротехнических сооружений Новосибирской области) | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): | 76588.27 | 2085.88 | 15231.09 | 28156.26 | 31115.04
| 1.1.5.1. |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | 47901.1 | 2085.88 | 14231.09 | 10750.57 | 20833.56
| 1.1.5.2. |  | областной бюджет(тыс.руб) | 25352.67 | - | 1000 | 15228.19 | 9124.48
| 1.1.5.3. |  | местные бюджеты(тыс.руб) | 3334.5 | - | 0 | 2177.5 | 1157
| 1.1.5.4. |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -
|  | Итого по программе (Развитие водохозяйственного комплекса Новосибирской области в 2013-2018 годах) | Сумма затрат, в том числе (тыс.руб.): | 76588.27 | 2085.88 | 15231.09 | 28156.26 | 31115.04
| 2.1. |  | федеральный бюджет(тыс.руб) | 47901.1 | 2085.88 | 14231.09 | 10750.57 | 20833.56
| 2.2. |  | областной бюджет(тыс.руб) | 25352.67 | - | 1000 | 15228.19 | 9124.48
| 2.3. |  | местные бюджеты(тыс.руб) | 3334.5 | - | 0 | 2177.5 | 1157
| 2.4. |  | внебюджетные источники (тыс.руб) | - | - | - | - | -