Аналитическая записка о ходе реализации ведомственной целевой программы «Государственная поддержка развития товарного рыбоводства в Новосибирской области на 2011-2013 годы» за 2013 год.

Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития товарного рыбоводства в Новосибирской области на 2011-2013 годы» (далее – программа), утверждена приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области от 20.05.2011 № 322 (в редакции приказа от 24.12.2012 г. № 1128). Порядок финансирования мероприятий, предусмотренных программой, утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2012 № 27-п. Порядок предоставления за счет средств областного бюджета Новосибирской области субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации ведомственной целевой программы «Государственная поддержка развития товарного рыбоводства в Новосибирской области на 2011-2013 годы», утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 25.04.2011 № 166-п (в редакции постановления от 12.11.2012 № 509-п).

Всего в 2013 году по всем мероприятиям в рамках программы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оказана государственная поддержка в размере 28528,9 тыс. руб., в том числе:

- предоставление государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе  осуществляющим сельскохозяйственное производство на возмещение 50 процентов стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления прудов и озер используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, государственная поддержка оказана 37 организациям на общую сумму 11520,4 тыс. руб.;

- предоставление государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе  осуществляющим сельскохозяйственное производство на возмещение 50 процентов стоимости приобретенных технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), государственная поддержка оказана 30 организациям на общую сумму 15999,9 тыс. руб.;

- предоставление государственной поддержки 1 организации на возмещение 50 процентов стоимости фактических затрат на изготовление и установку искусственных нерестилищ на водных объектах, используемых для осуществления промышленного рыболовства – 260 000 рублей;

- предоставление государственной поддержки 2 юридическим лицам на содержание и разведение, в том числе выращивание, рыбопосадочного материала (в размере 50, 75 и 90 процентов нормативных затрат) - 748,6 тыс. руб. Меньший объём предоставленной господдержки по данному мероприятию от запланированной (5000,0 тыс. руб.) обусловлен тем, что по заключённым соглашениям на предоставление субсидий денежные средства не перечислены по причине уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объёмов финансирования расходов областного бюджета Новосибирской области в 2013 году.

Государственной поддержка на возмещение 20 процентов стоимости выполненных мелиоративных мероприятий в рыбоводных водоемах, используемых для выращивания рыбопосадочного материала и (или) товарной рыбы оказана не была, в связи с тем, что заявители не смогли собрать необходимый пакет документов.

Государственная поддержка на возмещение 10 процентов уплаченной страховой премии (страхового взноса) по договорам страхования на случай утраты (гибели) или частичной утраты выращенной товарной рыбы и (или) рыбопосадочного материала, в результате воздействия на них опасных природных явлений оказана не была. В связи с несовершенством законодательной базы, договоры страхования организациями не заключались. Денежные средства перераспределены на другие направления господдержки.

В целях подготовки специалистов для эффективного ведения товарного рыбоводства на территории Новосибирской области в 2013 году обучение основам озерного и прудового товарного рыбоводства прошли 25 пользователей водоёмов. Обучение осуществлялось в два этапа. Первый этап (с 13 сентября по 04 октября 2013года) включал в себя практические занятия по отработке технологии вылова карпа и белого амура на Шарапском пруде Ордынского района Новосибирской области и практические занятия по отработке технологии вылова пеляди (пелчира) на оз. Канкуль Каргатского района Новосибирской области. На втором этапе (с 18 по 20 ноября 2013года) пользователями водоемов был изучен и обобщён лучший опыт в Новосибирской области и в Российской Федерации по эффективному отлову выращенной товарной рыбы в озерах и прудах в осенне-зимний период. При этом особое внимание уделялось  закреплению практических навыков при вылове рыбы из разных типов водоёмов. Несмотря на заключенный госконтракт от 09.09.2013 № Р-57/ГК с институтом дополнительного профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный университет» на сумму 480,0 тыс. руб., денежные средства не перечислены по причине уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объёмов финансирования расходов областного бюджета Новосибирской области в 2013 году.

Объем производства рыбопосадочного материала в 2013 году составил 275,6 тыс. шт., учитывался рыбопосадочный материал, выращенный рыбопитомниками Новосибирской области за счёт средств областного бюджета Новосибирской области и используемый рыбохозяйственными организациями для зарыбления водных объектов на территории Новосибирской области в рамках товарного рыбоводства и промышленного рыболовства.

В 2013 году, исходя из значительного объема зарыбления рыбохозяйственными организациями водоемов области рыбопосадочным материалом, в целях товарного рыбоводства (32445,7 тыс. шт.), ожидаемый вылов выращенной товарной рыбы оценивался в 1650 тонн. В итоге вылов выращенной товарной рыбы составил всего 1201,8 тонн (в том числе: пелядь – 442,7 тонн, сазан – 284,2 тонн, карп – 284,9 тонн, толстолобик – 101,8 тонны и белый амур – 88,2 тонн), что меньше запланированного показателя (2000,0 тонн) на 798,2 тонн, но в 2 раза больше уровня 2012 года. Меньший объем вылова товарной рыбы обусловлен тем, что организации осуществившие зарыбление в весенний период 2013 г. не смогли выловить выращенную товарную рыбу в полном объёме.

В 2013 году переработкой выращенной товарной рыбы занимались все организации, осуществляющие вылов выращенной товарной рыбы (58 организации), при этом около 70% выловленной товарной рыбы подвергалось заморозке (что является первичной переработкой рыбы) для дальнейшего хранения и последующей реализации рыбы. В целом в 2013 году объем переработки выращенной товарной рыбы составил 841,3 тонн. Недовыполнение планового показателя по переработке выращенной товарной рыбы связано с невыполнением плана по вылову товарной рыбы.

В 2013 году департаментом проведено 3 конкурса, по результатам конкурсов предоставлено в пользование 32 рыбопромысловых участка, кроме того департаментом учтены ещё 12 водных объектов (пруды), так как в них выращивалась товарная рыба и арендаторам прудов оказывалась государственная поддержка (на основании предоставленных документов) в рамках программы. Меньшее количество предоставленных рыбопромысловых участков (по сравнению с запланированным 70) обусловлено отсутствием заявок от заинтересованных организаций на участие в конкурсах.

В 2013 году проведено 4 семинара с пользователями водных объектов. Мероприятия по данному направлению выполнены без финансовых затрат. На семинарах с пользователями проводилась разъяснительная работа по эффективному ведению товарного рыбоводства и промышленного рыболовства. Распространялись необходимые информационные и инструктивно-методические материалы. Эти мероприятия способствовали повышению эффективности товарного рыбоводства и промышленного рыболовства.

В целях определения общих принципов регулирования в сфере действия программы в 2013 году разработано 4 проекта нормативно-правовых актов (при плане – 3 НПА) в сфере государственного регулирования товарного рыбоводства и промышленного рыболовства:

- «Об утверждении порядка предоставления за счет средств областного бюджета Новосибирской области субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в рамках реализации ведомственной целевой программы «Государственная поддержка развития товарного рыбоводства в Новосибирской области на 2014-2016 годы» от 15.04.2013 № 171-п;

- «Об установлении видов рыбопосадочного материала, перечня зарыбляемых водных объектов, объемов зарыбления и нормативов затрат на содержание и разведение, в том числе выращивание, рыбопосадочного материала в Новосибирской области на 2013 год» от 30.05.2013 № 236-п;

- «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.05.2013 № 236-п» от 22.11.2013 № 508-п;

- «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 25.04.2011 № 166-п».

В 2013 году разработано 30 рыбоводно-биологических обоснований (РБО), что соответствует плановому показателю. РБО обеспечивают научно-обоснованное ведение товарного рыбоводства на закрепленных водоемах.

Объем поступлений в областной бюджет в 2013 году от предоставления в пользование РПУ составил 1320,1 тыс. руб. Превышение объёмов поступлений в областной бюджет в 2013 году обусловлено большим размером платы за предоставление в пользование рыбопромыслового участка (размер оплаты определяется заявителем самостоятельно).

Итоги реализации Программы за 2011 – 2013 годы детально изложены в ранее предоставленных отчётах.

Дополнительно к этому необходимо отметить, что за последние годы существенно укрепилась материально-техническая база организаций, осуществляющих товарное рыбоводство и промышленное рыболовство (Таблица 1).

Таблица 1

Перечень технических средств и оборудования, приобретенных организациями Новосибирской области в 2012-2013 годах в целях развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства

| № п/п | Наименование технических средств и оборудования | Количество, ед. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год |
| 1 | Лодочные моторы | 38 | 19 |
| 2 | Орудия лова | 22 | 61 |
| 3 | Снегоходы | 10 | 13 |
| 4 | Аэраторы | 10 | 12 |
| 5 | Лодки | 8 | 11 |
| 6 | Автомобили | 8 | 6 |
| 7 | Морозильное оборудование | 6 | 10 |
| 8 | Прицепы | 6 | 10 |
| 9 | Рефрижераторные контейнеры | 5 | 7 |
| 10 | Электростанции | 3 | 4 |
| 11 | Мотоледобуры | 2 | 2 |
| 12 | Погрузчики | 3 | - |
| 13 | Мотопомпы (насосы) | 2 | 2 |
| 14 | Льдогенератор | 1 | - |
| 15 | Садки (бассейны) | 1 | 2 |
| 16 | Кусторез | 1 | 1 |
| 17 | Тракторы (экскаваторы) | 1 | 4 |
| 18 | Оксиметры | - | 1 |
| Итого |  | 127 | 165 |

Укрепление материально-технической базы, наряду с увеличением объёмов зарыбления водоёмов области, привели к кратному росту производства выращенной товарной рыбы (таблица 2).

Таблица 2

Производство товарной рыбы в Новосибирской области в 2010-2013 годах

| Вид рыбы | Количество, тонн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Пелядь (пелчир) | - | 111,6 | 22,55 | 442,7 |
| Карп | 27,1 | 177,2 | 52,0 | 284,9 |
| Сазан | 3,0 | 36,0 | 522,98 | 284,2 |
| Толстолобик | 3,5 | 5,0 | 1,022 | 101,8 |
| Белый амур | - | 2,5 | 2,802 | 88,2 |
| Амурский карась | 0,5 | - | - | - |
| Итого | 34,1 | 332,3 | 601,354 | 1201,8 |

В целом параметры эффективности реализации Программы значительно превышают плановые показатели (Таблица 3).

Таблица 3

Показатели эффективности реализации ведомственной целевой программы «Государственная поддержка развития товарного рыбоводства в Новосибирской области на 2011-2013 годы»

| Показатели | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Привлечение в 2013 году дополнительных (собственных и заемных) средств в рыбохозяйственную отрасль на 1 рубль предоставленных бюджетных средств | руб. | 1,13 | 4,3 |
| Поступление в 2013 году налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет от производства, переработки и реализации выращенной товарной рыбы на каждый рубль предоставленных субсидий | руб. | 1,3 | 1,6 |
| Создание в рыбохозяйственных организациях новых рабочих мест в сельских районах Новосибирской области за 2011 – 2013 годы | чел. | - | 367 |

Несмотря на достигнутые положительные результаты, очевидна необходимость продолжения оказания мер государственной поддержки развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории Новосибирской области, что и предусмотрено в ведомственной целевой программе «Государственная поддержка развития товарного рыбоводства в Новосибирской области на 2014-2016 годы».

Вместе с тем, анализ хода исполнения мероприятий программы привел к выводу о необходимости дальнейшего совершенствования предоставляемых мер государственной поддержки развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства. В связи с чем, совместно с министерством сельского хозяйства Новосибирской области разработан проект закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской области», который проходит согласование в установленном порядке.