ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации ведомственной целевой программы Новосибирской области «Государственная поддержка развития товарного рыбоводства в Новосибирской области на 2011-2013 годы» на 01.01.2014 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за 4 квартал 2013 года |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Создание условий для развития товарного рыбоводства и промышленного рыболовства на территории Новосибирской области. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. Стимулирование увеличения объемов производства и переработки товарной рыбы местного происхождения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Объем вылова выращенной товарной рыбы (тонн) | 2000,0 | 1201,8 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Меньший объем вылова рыбы обусловлен тем, что организации осуществившие зарыбление в весенний период 2013 г. не смогли выловить выращенную товарную рыбу в полном объёме |
| Объем производства рыбопосадочного материала (тыс. шт.) | 9800,0 | 275,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Учитывался рыбопосадочный материал, произведенный за счёт средств областного бюджета Новосибирской области |
| Объем переработки выращенной товарной рыбы (тонн) | 1400,0 | 841,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Недовыполнение планового показателя по данному целевому индикатору связано с невыполнением плана по вылову товарной рыбы |
| 1.1.1. Предоставление государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе осуществляющим сельскохозяйственное производство на возмещение 50 процентов стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления прудов и озер используемых для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, (количество получателей господдержки) | Х | Х | 40 | 250 | 37 | 11520,4 | - | - | 7 | 1284,9 | В результате увеличилось количество зарыбленных водных объектов, соответственно увеличился и объем вылова товарной рыбы |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: | Х | Х | Х | 10000,0 | Х | 11520,4 | Х | - | Х | 1284,9 |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | 10000,0 | Х | 11520,4 | Х | - | Х | 1284,9 |  |
| 1.1.2. Предоставление государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе осуществляющим сельскохозяйственное производство на возмещение 50 процентов стоимости приобретенных технических средств и оборудования для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), (количество получателей господдержки) | Х | Х | 30 | 415,7 | 30 | 15999,9 | - | - | 9 | 8891,5 | В результате значительно улучшилась материально техническая база (приобретены новые лодки, орудия лова, холодильное оборудование и т.д.), что позволило максимально обловить зарыбляемый водоём, увеличить объём вылова товарной рыбы с единицы площади, сохранить выловленную товарную рыбу) |
| Сумма затрат по мероприятию 2, в том числе: | Х | Х | Х | 12471,7 | Х | 15999,9 | Х | - | Х | 8891,5 |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | 12471,7 | Х | 15999,9 | Х | - | Х | 8891,5 |  |
| 1.1.3. Предоставление государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе осуществляющим сельскохозяйственное производство на возмещение 20 процентов стоимости выполненных мелиоративных мероприятий в рыбоводных водоемах, используемых для выращивания рыбопосадочного материала и (или) товарной рыбы, (количество получателей господдержки) | Х | Х | 6 | 500,0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | Заявители не смогли собрать необходимый пакет документов |
| Сумма затрат по мероприятию 3, в том числе: | Х | Х | Х | 3000,0 | Х | 0 | Х | - | Х | 0 |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | 3000,0 | Х | 0 | Х | - | Х | 0 |  |
| 1.1.4. Предоставление государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 50 процентов стоимости фактических затрат на изготовление и установку искусственных нерестилищ на водных объектах, используемых для осуществления промышленного рыболовства, (количество получателей господдержки) | Х | Х | 1 | 260,0 | 1 | 260,0 | - | - | 1 | 260,0 | Мероприятие выполнено |
| Сумма затрат по мероприятию 4, в том числе: | Х | Х | Х | 260,0 | Х | 260,0 | Х | - | Х | 260,0 |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | 260,0 | Х | 260,0 | Х | - | Х | 260,0 |  |
| 1.1.5. Предоставление государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе осуществляющим сельскохозяйственное производство на возмещение 10 процентов уплаченной страховой премии (страхового взноса) по договорам страхования на случай утраты (гибели) или частичной утраты выращенной товарной рыбы и (или) рыбопосадочного материала, в результате воздействия на них опасных природных явлений, (количество получателей господдержки) | Х | Х | 10 | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | В связи с несовершенством законодательной базы, договоры страхования организациями не заключались. Денежные средства перераспределены на другие направления господдержки |
| Сумма затрат по мероприятию 5, в том числе: | Х | Х | Х | 100,0 | Х | 0 | Х | - | Х | 0 |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | 100,0 | Х | 0 | Х | - | Х | 0 |  |
| 1.1.6. Предоставление государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на содержание и разведение, в том числе выращивание, рыбопосадочного материала (в размере 50, 75 и 90 процентов), (количество получателей господдержки) | Х | Х | 5 | 1000,0 | 2 | 748,6 | - | - | 1 | 498,8 | Соглашения на предоставление господдержки заключены, денежные средства не перечислены по причине уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объёмов финансирования расходов областного бюджета Новосибирской области в 2013 году |
| Сумма затрат по мероприятию 6, в том числе: | Х | Х | Х | 5000,0 | Х | 748,6 | Х | - | Х | 498,8 |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | 5000,0 | Х | 748,6 | Х | - | Х | 498,8 |  |
| Итого на достижение задачи 1, в том числе: | Х | Х | Х | 30831,7 | Х | 28528,9 | Х | - | Х | 10935,2 |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | 30831,7 | Х | 28528,9 | Х | - | Х | 10935,2 |  |
| 1.2 Повышение эффективности государственного управления в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Обеспеченность рыбохозяйственных водоемов, дополнительно вводимых в хозяйственный оборот в рамках Программы, рыбоводно-биологическими обоснованиями и паспортами (нарастающим итогом, %) | 40 | 46 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Количество пользователей рыбопромысловых участков, прошедших обучение основам товарного озерного, прудового и индустриального рыбоводства (чел.) | 25 | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.1 Разработка рыбоводно-биологических обоснований и паспортов рыбохозяйственных водоемов (ед.) | Х | Х | 30 | Не требует финансирования | 30 | Не требует финансирования | - | Не требует финансирования | 2 | Не требует финансирования | Учитывались РБО разработанные за счет средств федеральных субвенций и за счет средств пользователей водоёмов |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Обучение пользователей рыбопромысловых участков основам товарного озерного, прудового и индустриального рыбоводства (чел.) | Х | Х | 25 | 19,6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | Мероприятие выполнено, обучение прошли 25 человек. Денежные средства не перечислены по причине уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюджетных обязательств и объёмов финансирования расходов областного бюджета Новосибирской области в 2013 году |
| Сумма затрат по мероприятию 2, в том числе: | Х | Х | Х | 490,0 | Х | 0 | Х | - | Х | 0 |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | 490,0 | Х | 0 | Х | - | Х | 0 |  |
| 1.2.3. Проведение семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, распространение информационных и инструктивно-методических материалов (ед.) | Х | Х | 4 | Не требует финансирования | 4 | Не требует финансирования | - | Не требует финансирования | 0 | Не требует финансирования | В результате повысилась эффективность ведения товарного рыбоводства (совершенствуется технология ведения товарного рыбоводства, увеличивается вылов товарной рыбы с ед. площади, и т.д.) |
| Сумма затрат по мероприятию 3, в том числе: | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере государственного регулирования товарного рыбоводства и промышленного рыболовства, (ед.) | Х | Х | 3 | Не требует финансирования | 4 | Не требует финансирования | - | Не требует финансирования | 0 | Не требует финансирования |  |
| Сумма затрат по мероприятию 4, в том числе: | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на достижение задачи 2, в том числе: | Х | Х | Х | 490,0 | Х | 0 | Х | - | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | 490,0 | Х | 0 | Х | - | 0 | 0 |  |
| 1.3. Вовлечение в рыбохозяйственный оборот малых и средних озер в районах Новосибирской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Количество рыбопромысловых участков, дополнительно введенных в хозяйственный оборот для осуществления товарного рыбоводства (нарастающим итогом, ед.) | 180 | 98 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Меньшее количество предоставленных РПУ обусловлено отсутствием заявок от заинтересованных организаций на участие в конкурсах |
| 1.3.1. Предоставление в пользование на конкурсной основе рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства и промышленного рыболовства (ед.) | Х | Х | 70 | Не требует финансирования | 44 | Не требует финансирования | - | Не требует финансирования | 8 | Не требует финансирования |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1, в том числе: | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Общий объем неналоговых поступлений в областной бюджет от представления в пользование рыбопромысловых участков, (тыс. руб.) | Х | Х | 900,0 | Не требует финансирования | 1320,1 | Не требует финансирования | - | Не требует финансирования | 700,0 | Не требует финансирования | Превышение объёмов поступлений в областной бюджет в 2013 году обусловлено большим размером платы за предоставление в пользование рыбопромыслового участка. |
| Сумма затрат по мероприятию 2, в том числе: | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на достижение задачи 3, в том числе: | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | Не требует финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: | Х | Х | Х | 31321,7 | Х | 28528,9 | Х | - | Х | 10935,2 |  |
| областной бюджет | Х | Х | Х | 31321,7 | Х | 28528,9 | Х | - | Х | 10935,2 |  |